# STEERING DOCUMENT

Migrasi Aplikasi CLAIM PNC

Dari Pega PRPC 8.3 ke Golang + React

| Status | Draft v1.0 — Menunggu Review |
| --- | --- |
| Owner | PT. Asuransi Sinar Mas — Claim PNC Migration Project |
| Tanggal | 7 September 2026 |
| Versi | 1.0 |
| Klasifikasi | CONFIDENTIAL |
| Traceability | Seluruh keputusan bersumber dari Lampiran B — Decision Log (D-01 … D-30) |
| Revisi | v1.3 — telusur lengkap ambang komite 3.500 dan temuan dua mekanisme pengenalan entitas |
| Basis Teknis | Seluruh klaim teknis bersumber dari pembacaan langsung 2.167 rule XML Pega (306 MB) |

— CONFIDENTIAL —

Dokumen ini adalah blueprint migrasi. Tidak berisi source code, API schema, atau database migration script — hal tersebut disusun setelah Steering ini disetujui.

Daftar Isi

1.  Pemahaman Bisnis (Business Understanding)

2.  Arsitektur Saat Ini (As-Is)

3.  Arsitektur Masa Depan (To-Be)

4.  Domain Model

5.  Bounded Contexts

6.  Module Breakdown & Urutan Migrasi

7.  Strategi Migrasi

8.  Strategi Teknis

9.  Standar Coding

10.  Struktur Folder

11.  Strategi API

12.  Error Handling

13.  Logging

14.  Konfigurasi

15.  Keamanan (Security)

16.  Autentikasi

17.  Autorisasi

18.  Strategi Database

19.  Strategi Deployment

20.  Strategi Testing

21.  Analisis Risiko

22.  Non-Functional Requirements

23.  Strategi Performa

24.  Skalabilitas

25.  Maintainability

26.  Future Enhancement

Lampiran

•  Lampiran A — Glossary Domain (Ubiquitous Language)

•  Lampiran B — Decision Log (30 Keputusan)

•  Lampiran C — Analisis Pemilihan Frontend

•  Lampiran D — Catatan Penggunaan Matt Pocock Skills

•  Lampiran E — Rincian Gap Export (R-01, R-04, R-07)

•  Lampiran F — Rincian Penjenjangan Komite (D-14) dan DB Link (R-03)

# 1. Pemahaman Bisnis (Business Understanding)

## 1.1 Apa Itu Claim PNC

Claim PNC adalah sistem penanganan klaim asuransi umum untuk lini bisnis Non-Motor (Non-MBU) di PT. Asuransi Sinar Mas. Sistem ini mengelola siklus lengkap satu klaim dari laporan kerugian oleh tertanggung sampai pembayaran ganti rugi dan pemberitahuan ke koasuransi/reasuransi.

Istilah PNC adalah sinonim dari Non-MBU — dikonfirmasi pemilik bisnis. MBU (Motor Business Unit) ditangani jalur terpisah. Ini mengoreksi asumsi umum bahwa PNC adalah singkatan teknis lain.

Lini bisnis yang ditangani, dikenali lewat kode Group Panel:

| Group Panel | Lini | Karakter penanganan |
| --- | --- | --- |
| 002 | Personal Accident (PA) | Perlu penilaian medis; ada peran Analyst Doctor dan RCL Dokter |
| 003 · 009 | Aneka | Paling beragam; Fac Out sering dipakai |
| 004 | Marine Cargo | Terkait pengangkutan, rute, dan kemasan |
| 005 | Travel | Batas waktu lapor paling longgar (90 hari) |
| 006 | Fire / Property | Terkait lokasi risiko dan okupasi bangunan |

Lini khusus lain yang muncul di source: TKA (Tenaga Kerja Asing), SPK (Sinarmas Penjaminan Kredit / Asuransi Kredit — wajib Nomor SLIK), Bonding, HE (Heavy Equipment), dan Contractors PM.

## 1.2 Alur Bisnis Inti (Terverifikasi dari Source Code)

Diturunkan dari Register_Flow — 23 shape, 30 konektor, 13 assignment, 7 decision gateway.

[Mulai]

│

┌──────▼──────┐

│  View Polis │  ambil & bekukan snapshot polis

└──────┬──────┘

│

┌────────▼────────┐

│ Input Register  │  ← gerbang validasi terberat (137 step)

└────────┬────────┘

│

◇ Kembali? ──ya──► kembali ke View Polis

│tidak

◇ Apakah PA?

ya ───────┴─────── tidak

│                   │

┌──────▼──────┐       ◇ Apakah Travel?

│ Estimation  │      ya ───┴─── tidak

│    (PA)     │       │           │

└──────┬──────┘  ┌────▼────┐ ┌────▼─────┐

│         │ Input   │ │ Input    │

◇ Kembali?    │Estimasi │ │Estimasi  │

│         │(Travel) │ │(Non-MBU) │

┌──────▼──────┐  └────┬────┘ └────┬─────┘

│ Investigator│       │           │

│ (workbasket)│   ◇ Kembali?  ◇ Kembali?

└──────┬──────┘       │           │

│        ┌─────▼─────┐┌────▼──────────┐

│        │Send To PIC││Choose Surveyor│

│        │  Teknik   ││               │

│        └─────┬─────┘└────┬──────────┘

│              │           │

┌──────▼──────────────▼───┐       └──► [Selesai]

│     Send To Analis      │

└────────────┬────────────┘

│

┌─────────────────▼──────────────────┐

│  Percabangan: Compliance / PUCL /  │

│  Analyst Doctor / RCL Dokter       │

└──┬──────┬──────────┬───────────┬───┘

│      │          │           │

Compliance  RCL/PUCL  Analyst    RCL Dokter

(basket)    (basket)  Doctor

│      │          │           │

└──────┴──────────┴───────────┴──► [Selesai]

Sebelas ticket memungkinkan lompatan langsung ke tahap tertentu tanpa melewati urutan di atas: setToRegister_ticket, SendToEstAdmin, SendToEstTravel, SendToEstimatorPA, SendToPICTravel, SendtoAnalysator, SendToInvestigator, CompliancePNC, AcceptanceKomite, RCLDokter, SendtoPUCL.

Konsekuensi penting untuk desain: alur nyata bukan rangkaian linear. Setiap tahap bisa dimasuki dari luar. Model status baru harus mengizinkan transisi lateral ini, bukan memaksakan urutan kaku yang akan langsung ditolak user.

Tiga proses pendukung berjalan sebagai case type terpisah:

Open Protection (CreateProtection_Flow) — Input Protection → Akseptasi Protection → ◇ Diterima? → Selesai / Ditolak. Permintaan pembukaan proteksi sebelum atau di luar alur klaim normal. Satu Open Protection dapat ditautkan ke klaim dan ditandai terpakai saat registrasi.

Receive Document (ReceiveDocument_Flow) — Input Receive Document → Selesai. Pencatatan penerimaan dokumen fisik termasuk pengiriman antar cabang (ekspedisi, nomor resi, estimasi tiba). Menghasilkan RCV_ID yang ditautkan ke klaim.

Komite (Komite_Flow) — Komite Router → Lihat Detail Transfer → ◇ Masih ada level berikutnya? → ulang / Selesai. Persetujuan berjenjang sampai 4 level. Setiap putaran menaikkan KomiteCount dan mereset AcceptStatus, lalu meneruskan ke workbasket berikutnya (komitepnc → komitepnc4).

## 1.3 Aliran Nilai Uang Klaim

Ini tulang punggung bisnisnya, dan urutan inilah yang menentukan model data settlement.

Estimasi Klaim                    saat registrasi

│                           dipakai untuk PLA & ambang Large Losses

▼

Usulan Nilai (Propose)            hasil survei / penilaian adjuster

│                           dipakai untuk Pre-DLA

▼

Persetujuan Komite                berjenjang 1–4 level bila melewati ambang

│

▼

Akseptasi (Accepted)              terbit Nomor Akseptasi

│                           dipakai untuk DLA & LOD ke tertanggung

▼

Transfer ke Kasir                 TransferCashierStatus

│

▼

Pembayaran                        ClaimPaidStatus

Di setiap tahap, nilai dikurangi Salvage dan Recovery bila ada, lalu dibagi ke para penanggung sesuai Spreading dan Koasuransi.

## 1.4 Aturan Bisnis yang Berhasil Diekstraksi

Diambil terutama dari InputRegister_act (137 step) dan 70 when rule. Ini bukan daftar lengkap, tapi ini aturan yang paling sering menolak input user sehingga wajib benar di sistem baru.

Aturan tanggal:

| Aturan | Berlaku untuk |
| --- | --- |
| Tanggal Kejadian (DOL) harus di dalam periode polis | Semua |
| DOL boleh sampai 30 hari setelah polis berakhir | Bonding |
| Tanggal cetak boleh sampai 90 hari setelah polis berakhir | Travel & PA |
| Tanggal Lapor ≤ DOL + 7 hari | Semua kecuali PA |
| Tanggal Terima Dokumen ≤ DOL + 90 hari | Travel |
| DOL ≤ Tanggal Lapor | Semua (sama hari diperbolehkan) |
| Tanggal Lapor ≤ Tanggal Terima Dokumen | Semua |
| Tidak boleh melebihi tanggal hari ini | DOL, Tanggal Lapor, Tanggal Terima Dokumen |

Aturan duplikasi: Klaim ditolak bila sudah ada klaim lain dengan Nomor Polis + Objek + Lokasi yang sama. Untuk PA, pengecekan diperketat: Nomor Polis + Objek + Penyebab Kerugian `12002` + Lokasi. Pesan yang dikembalikan menyertakan nomor klaim yang sudah ada.

Aturan reasuransi: Total spreading wajib 100% (toleransi 99,99%) — bila tidak, submit ditolak. Bila ada spreading Fac Out (TreatyType = 10015), data Fac Offer wajib ada; untuk Group Panel `003` wajib menyertakan Object Name. Bila klaim ditandai Ex-Gratia, treaty OR (10001) otomatis berubah menjadi ORS (10007). Spreading bertanda FlagDelete = "1" dibuang sebelum perhitungan.

Aturan nilai dan notifikasi: Nilai estimasi dikonversi ke IDR memakai kurs standar sebelum dibandingkan. Estimasi > Rp 1.000.000.000 memicu Notice of Large Losses ke Underwriting sesuai Group Panel dan ke jajaran pimpinan. Persetujuan komite dipicu ambang Rp 50.000.000 (umum) dan Rp 30.000.000 (PA/Travel). Bila premi belum lunas (AgingAmount > 1), notifikasi premi tertunggak dikirim.

Aturan kelengkapan: Penyebab Kerugian wajib diisi kecuali lini Travel. Nomor SLIK wajib diisi untuk SPK / Asuransi Kredit. Objek tanpa Coverage dibuang otomatis. Bila hubungan tertanggung dipilih "lain-lain" (7), keterangannya wajib diisi. Polis Deklarasi tidak dapat diklaim kecuali lini Aneka. ObjectName dipotong pada 3.800 karakter karena batas kolom database.

## 1.5 Peran Pengguna

22 access group ditemukan di when rule, mengendalikan 47 menu portal.

| Peran | Tanggung jawab utama |
| --- | --- |
| PncAdmin | Registrasi klaim, input data, unggah dokumen |
| PncManagerAdmin | Persetujuan tingkat admin, pemantauan |
| PncPICTeknik | Penanggung jawab teknis sesuai lini bisnis |
| PNCKomiteTeknik · PNCKomite | Persetujuan nilai klaim berjenjang |
| CaseManager | Pengawasan lintas kasus |
| PncRCLPUCL | Penanganan penolakan dan proses ulang klaim |
| PncAnalystDoctor | Penilaian medis klaim PA |
| PncComplience | Pemeriksaan kepatuhan |
| PncInvestigator | Penyelidikan klaim mencurigakan |
| PNCSurveyor | Survei lapangan, unggah foto dan hasil survei |
| PncPLADLA | Pengelolaan pemberitahuan ke koasuransi/reasuransi |
| PncReceive · PncManagerReceive | Penerimaan dokumen fisik |
| PncCollection · PncOPCGeneral | Open Protection |
| PNCServiceCenter | Layanan pelanggan |
| TreatyIn | Klaim treaty masuk |
| ViewClaimPNC | Akses baca saja |
| PNCReportClaimInternal · PNCReportClaimEksternal | Akses laporan; eksternal terbatas |
| Administrators | Akses penuh |

## 1.6 Tujuan Bisnis Migrasi Ini

•  Memindahkan seluruh kapabilitas operasional dari Pega PRPC 8.3 — platform berlisensi dengan model rule yang menyatukan UI dan logika, tanpa test otomatis, tanpa CI/CD — ke platform Golang + React + PostgreSQL yang modern, testable, dan maintainable.

•  Menjaga kelangsungan bisnis — Pega tetap menjadi sistem produksi dan tidak dinonaktifkan sampai sistem baru sepenuhnya divalidasi (§7 Strategi Migrasi).

•  Menutup technical-debt dan celah keamanan yang sudah diketahui, bukan mereplikasinya (§2.4, §15).

•  Menyesuaikan arsitektur dengan skala aktual — 200–300 daily active users, data historis puluhan juta baris, deployment on-premise — menghindari under-engineering maupun over-engineering.

## 1.7 Non-Goal Eksplisit

•  Ini adalah reimplementasi, BUKAN reengineering proses bisnis — business rules yang ada dipertahankan kecuali ada keputusan eksplisit di dokumen ini yang menyatakan sebaliknya (§7 prinsip P-5).

•  Tampilan tidak didesain ulang. Alur kerja, urutan langkah, dan tata letak layar mengikuti Pega agar user tidak perlu belajar ulang (D-13). Perbaikan UX ditunda ke §26.

•  GISFW (domain polis/underwriting) tidak dimiliki project ini — sedang dikembangkan tim lain. Claim PNC hanya menyimpan snapshot polis (D-03, D-04).

•  Pemindahan database ke PostgreSQL tidak dilakukan bersamaan dengan migrasi aplikasi. Aplikasi Go berjalan di Oracle lebih dulu; perpindahan database adalah langkah terpisah setelah stabil (D-01, §18.10).

## 1.8 Karakter Beban Kerja

| Aspek | Angka | Sumber |
| --- | --- | --- |
| User aktif harian | 200–300 | Pemilik project |
| Klaim baru | Ribuan per bulan | D-10 |
| Data historis | Puluhan juta baris | D-10 |
| Ketersediaan | 24/7 | D-27 |
| Layar | 74 harness, 269 section | Source |
| Laporan | 56 report definition | Source |

Profilnya: data besar, konkurensi rendah. 200–300 user bersamaan bukan beban berat untuk Go. Yang berat adalah query terhadap puluhan juta baris, terutama inbox berkolom 18–27 dan laporan lintas periode. Optimasi diarahkan ke sana, bukan ke jumlah request per detik.

# 2. Arsitektur Saat Ini (As-Is)

RINGKASAN ARSITEKTUR EXISTING

Pega PRPC 8.3 (JBoss/WebLogic) + Oracle — 2.167 rule XML (306 MB) · 902 Activity berisi 15.063 step · 652 Connect-SQL berisi 534 KB SQL mentah · 269 Section (268 bergrid) · 74 Harness · 70 procedure/function database · 6 DB Link ke database lain · TANPA test/CI/CD · TANPA caching.

## 2.1 Gambaran Umum

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      Browser (Portal Pega)                       │

│         74 Harness · 269 Section · Navigasi 47 menu              │

└────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

│ HTTP (server-rendered)

┌────────────────────────────▼─────────────────────────────────────┐

│                  Pega PRPC 8.3 (JBoss / WebLogic)                │

│                                                                  │

│  Case Types:  Work-PNC · Work-Komite · Work-OpenProtection       │

│               Work-ReceiveDocument                               │

│                                                                  │

│  Rule:  902 Activity (15.063 step) · 80 Data Transform           │

│         70 When · 29 Flow Action · 56 Report Definition          │

│         652 Connect-SQL · 12 Connect-REST · 7 Data Page          │

│                                                                  │

│  Framework: GCNMFW (Claim) ── di atas ── GISFW (Policy/UW)       │

└──────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────┘

│ JDBC                                       │ HTTPS

┌──────▼──────────────────────────────┐   ┌─────────▼──────────────┐

│         Oracle Database              │   │  Sistem Eksternal      │

│                                      │   │                        │

│  DATAPEGA  — tabel engine Pega       │   │  BRI Surf              │

│  POOLDATA  — data bisnis inti        │   │  Arsip (app8)          │

│  GENERAL   — storage & token         │   │  Storage (app13)       │

│  GL · COLLECTION · MBU · ANEKA       │   │  AI Image              │

│                                      │   │  History Payment       │

│  245 tabel · 70 proc/function        │   │  SMTP                  │

└──────┬───────────────────────────────┘   └────────────────────────┘

│ DB Link (64 pemakaian)

┌──────▼───────────────────────────────────────────────────────────┐

│  @ASMD (55×) · @SIMASNET · @SMI · @OPJAVA · @PROD_ASM · @PROD_TKA │

│  HRD · GL Payment · Master Sales · Polis · Jam Kerja · Treaty     │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 Lapisan Aplikasi

Presentasi. 74 Harness (layar utuh), 269 Section (komponen UI yang dirakit ke dalam harness — 268 di antaranya memakai repeat/grid), 29 Flow Action (aksi pengguna pada satu tahap alur, masing-masing memetakan ke satu Section plus pre/post processing). Semua dirender di sisi server oleh Pega. Tidak ada API terpisah; UI dan logika menyatu.

Proses. 4 Flow mendefinisikan alur per case type. Assignment menempatkan tugas ke Worklist (per orang) atau Workbasket (antrean bersama). Router menentukan penerima tugas: PNCAdminRouter, PNCTeknikRouter, RouterRCLDokter, KomiteRouter, PNCAdminRouterRCV, ToCurrentOperator, ToWorkList, ToWorkbasket. Ticket memungkinkan lompatan ke tahap mana pun di luar urutan alur.

Logika. 902 Activity dengan 15.063 step, rata-rata 17,9 step per activity. Distribusi ruleset: GCNMFW 633 · GISFW 141 · Pega OOTB 124 · GKM 4. Metode paling sering: Property-Set (6.953), RDB-List (1.144), Page-New (938), Page-Copy (662), Java (253 + 69), Obj-Save (109), Commit (103), Connect-REST (56). 335 step berisi Java mentah (326 KB) — logika yang menembus abstraksi Pega.

Data. 652 Connect-SQL berisi 534 KB SQL mentah: 636 browse, 43 save, 16 delete, 2 open. 7 Data Page seluruhnya refresh=never — praktis tidak ada lapisan caching. 56 Report Definition untuk inbox dan laporan.

## 2.3 Struktur Database

| Schema | Peran | Contoh tabel |
| --- | --- | --- |
| POOLDATA | Data bisnis inti | T_CLAIM_PNC (124×), GCNM_PROGRESS_CLAIM (119×), T_CLAIM_ADJUSTMENT (92×), M_KOMUNIKASI_PNC (46×), T_CLAIM_KOMITE_LIST (33×), JSON_KLAIM, JSON_POLIS |
| DATAPEGA | Tabel engine Pega | PC_ASM_FW_GCNMFW_WORK (116×), PC_ASSIGN_WORKLIST (18×), PR_OPERATORS, PC_LINK_ATTACHMENT |
| GENERAL | Storage & token | T_STORAGE_IMAGE, MST_BUKA_PROTEKSI |
| GL · COLLECTION · MBU · ANEKA · HRDASM | Domain lain | diakses lewat DB Link |

245 tabel berbeda teridentifikasi dari SQL.

Dua model penyimpanan hidup berdampingan. Data klaim yang sama disimpan dua kali: sebagai tabel relasional POOLDATA, dan sebagai dokumen JSON (JSON_KLAIM.DATA_JSONBLOB, JSON_POLIS.DATA_JSONBLOB) yang dibaca dengan JSON_TABLE/JSON_VALUE — 222 pemakaian di 29 rule. Sinkronisasi dilakukan stored procedure (PEGA_JSON_KLAIM_PNC, PEGA_CONVERT_JSONKLAIM_PNC, CONVERTJSONPRODUCTION). Bila prosedur gagal atau tidak dipanggil, kedua representasi menjadi tidak konsisten — dan tidak ada mekanisme yang mendeteksinya (→ R-10).

Konstruksi Oracle yang dipakai:

| Konstruksi | Volume |  | Konstruksi | Volume |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TO_CHAR | 411× di 79 rule |  | ROWNUM | 68× di 44 rule |
| CASE WHEN | 317× |  | DB Link @ | 64× di 27 rule |
| JSON_VALUE/JSON_QUERY | 195× di 15 rule |  | Blok PL/SQL BEGIN…END | 44 rule |
| TRUNC | 150× |  | JSON_TABLE | 27× di 14 rule |
| NVL | 100× |  | ADD_MONTHS | 18× |
| SYSDATE | 69× |  | LISTAGG · (+) · CONNECT BY | sedikit tapi ada |

56 stored procedure + 14 function memuat logika bisnis nyata di dalam database. Daftar lengkapnya di Lampiran E. Di antaranya: PEGA_JSON_KLAIM_PNC, INSERT_PLADLA, INSERT_SURVEYORLIST, INSERT_KPIADJUSTER, INSERT_SALVAGE_DETAILS, CONVERTJSONPRODUCTION, INSERTDATAAIKLAIMPNC, INSERTDATAKOMITELIST, ADD_NEWMASTERVIRTUALACCOUNT, PNC_INSERT_EMAIL_ADJUSTER, GENERAL.GET_TOKEN_STORAGE, COLLECTION.P_GET_DATA_REFUND, GET_POSISI_PROGRESS_PNC, BASE64ENCODE, dan puluhan lainnya.

Source procedure ini tidak ada di export XML. Isinya belum pernah dilihat. → R-01

## 2.4 Utang Teknis yang Harus Dijawab Desain Baru

Kunci teknis Pega bocor ke data bisnis. Nama kelas internal Pega tertanam sebagai bagian dari primary key di tabel bisnis: CLAIMID = 'ASM-FW-GCNMFW-WORK ' || {no_klaim}. Akibatnya data bisnis tidak bisa dibaca tanpa mengetahui konvensi internal Pega. → Dijawab D-22.

Alias kolom yang menyesatkan. Contoh nyata dari BroswseKlaimByRegisterDate-SQL:

a.LOCATION      AS "RISKLOCATION"

b.NOPOLIS       AS "NoKTP"

a.picteknik     AS "UserAdmin"

a.ttlos         AS "CaseID"

a.BUSINESSNAME  AS "NOPOLIS"      -- nama bisnis dialiaskan jadi "nomor polis"

a.leader_member AS "BUSINESSTYPE"

Penyebabnya: developer memaksa nama kolom agar cocok dengan property clipboard Pega yang sudah ada. Akibatnya nama tidak lagi mencerminkan isi, dan membaca query berarti menebak. → Dijawab D-19.

Nilai bisnis di-hardcode di dalam logika. Ditemukan di InputRegister_act dan GetKomiteApproval: alamat email UW dan pimpinan (UWfire@sinarmas.co.id, uw_aneka@…, UWMarine@…, ketut@…, martin@…, Dumasi@…, purwandari@…, lidanova@…, Bambang@…, Juliwat@…), user ID tertentu (MORASOTARDODOTARIGAN, ELLENSUPRIYATI, IRMANOPITAPURBA_1, RATNAGUSNITASARI), ambang komite (50000000, 30000000, 3500), dan hostname server sebagai penentu perilaku (pega.sinarmas.co.id, pega.sinarmasinsurance-timorleste.com, pegadev.sinarmas.co.id).

Yang paling serius: InputRegister_act step 106–109 diberi komentar // TESTING dan menimpa email UW asli dengan email personal tester — lalu tetap berada di jalur produksi.

step 103  UW FIRE       → local.UWEmail := "UWfire@sinarmas.co.id"

step 107  TESTING       → local.UWEmail := "yenimasintanhulu@gmail.com"   ← menimpa

→ Dijawab D-15.

Zona waktu ditangani manual. Tanggal disimpan dalam GMT, lalu +7 jam ditambahkan secara manual di setiap tempat yang membutuhkannya: @DateTime.addCalendar(.ClaimData.DateOfLoss, 0,0,0,0, 7, 0,0). Ada activity khusus bernama Set7Hours untuk keperluan ini. Bila satu tempat lupa memanggilnya, tanggal bergeser 7 jam tanpa ada yang menyadari — dan pada aturan seperti "Tanggal Lapor ≤ DOL + 7 hari", pergeseran ini mengubah hasil validasi. → Dijawab modul Clock (§6, F-5).

SQL dirangkai dari string. Pola {ASIS:...} menyisipkan nilai langsung ke dalam teks SQL tanpa parameter binding:

WHERE claimid = ... {ASIS:InputData.CARI4}

AND b.pxassignedoperatorid IN {ASIS:TempOperator.CityID}

Bahkan potongan klausa SQL disimpan sebagai nilai property: .StatusClaim := "and a.STSTRANSFER ='3'". Ini risiko SQL injection sekaligus penghalang portabilitas. → Dijawab §9 Standar Coding.

Duplikasi masif per lini bisnis. Pola Browse*, Insert*, Grouping*, CreateCasePNC*, GetObjectFromTable* digandakan untuk tiap lini bisnis: _AsuransiKredit, _AutoClaim, _Travel, _Kredit_PA. Satu perubahan aturan harus diterapkan di empat tempat — dan sering hanya diterapkan di sebagian.

Salah ketik yang dipertahankan di nama rule. Broswse* (11 rule), Complience, Proccedure, SALAVAGEDOCUMENT, CATRGORY. Menyulitkan pencarian dan menandakan tidak adanya proses review penamaan.

Sistem masih aktif berubah. Distribusi tahun perubahan terakhir activity:

| Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jumlah | 2 | 35 | 127 | 43 | 108 | 58 | 58 | 97 | 180 | 70 | 124 |

124 activity berubah pada 2026 — sistem sumber adalah sasaran bergerak (→ R-09).

## 2.5 Yang Tidak Ada di Export dan Harus Dilengkapi

| Yang hilang | Dampak | Risiko |
| --- | --- | --- |
| Source 64 procedure & function database | Logika bisnis tidak diketahui | R-01 |
| Rule Agent / Queue Processor | Job terjadwal tidak diketahui | R-02 |
| Isi master V_STS_CLAIM | Arti kode status 1142–1151 tidak diketahui | R-06 |
| PNCAdminRouter, PNCTeknikRouter, RouterRCLDokter | Aturan penugasan tidak diketahui | R-04 |
| 50 activity yang dipanggil tapi tidak diekspor | Termasuk SendEmailNotification (15×), generatePDF, ValidasiSisaTSI | R-07 |
| DDL tabel (tipe kolom, index, constraint) | Desain skema harus menebak | R-08 |

# 3. Arsitektur Masa Depan (To-Be)

## 3.1 Bentuk High-Level

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  Browser — React 18 + TypeScript + Vite (SPA, berkas statis)          │

│  TanStack Table / AG Grid · TanStack Query · React Router             │

└───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘

│ HTTPS · JSON · Bearer token

┌───────────────────────────────▼───────────────────────────────────────┐

│                     Load Balancer (2+ instance, D-27)                  │

└───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘

│

┌───────────────────────────────▼───────────────────────────────────────┐

│  Aplikasi Go (satu binary — menyajikan API dan berkas statis SPA)     │

│                                                                        │

│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐    │

│  │  Transport      HTTP handler · routing · autentikasi         │    │

│  │                 validasi request · serialisasi response       │    │

│  └──────────────────────────┬───────────────────────────────────┘    │

│  ┌──────────────────────────▼───────────────────────────────────┐    │

│  │  Domain         Modul bisnis — aturan, invarian, alur        │    │

│  │                 Tidak tahu apa pun soal HTTP maupun SQL       │    │

│  └──────────────────────────┬───────────────────────────────────┘    │

│  ┌──────────────────────────▼───────────────────────────────────┐    │

│  │  Seam           Interface yang dideklarasikan Domain          │    │

│  │                 Repository · Clock · Storage · Notifier ·     │    │

│  │                 ExternalSystem · Identity                     │    │

│  └──────────────────────────┬───────────────────────────────────┘    │

│  ┌──────────────────────────▼───────────────────────────────────┐    │

│  │  Adapter        Implementasi nyata di balik tiap seam         │    │

│  │                 SQL · HTTP client · SMTP · jam sistem         │    │

│  └──────────────────────────┬───────────────────────────────────┘    │

└─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┘

│

┌─────────────────────┼─────────────────────┐

│                     │                     │

┌───────▼────────┐  ┌─────────▼─────────┐  ┌────────▼──────────┐

│ Oracle 19c     │  │ Storage Dokumen   │  │ HCC / HCQ         │

│ → PostgreSQL   │  │ (app13 / app8)    │  │ Autentikasi       │

│    17+ (D-24)  │  └───────────────────┘  └───────────────────┘

│ SQL portabel   │  ┌───────────────────┐  ┌───────────────────┐

│ tanpa procedure│  │ BRI Surf · SLIK   │  │ 6 API pengganti   │

└────────────────┘  │ Kasir · SMTP      │  │ DB Link (D-25)    │

└───────────────────┘  └───────────────────┘

Satu binary Go yang menyajikan API sekaligus berkas statis SPA. Tidak ada runtime Node.js di production (D-23). Ini menjaga operasional tetap sederhana di VM on-premise (D-08).

## 3.2 Backend: Modular Monolith

Satu binary Go, dipartisi secara internal berdasarkan domain module (lihat §6). Tanpa service mesh, tanpa distributed tracing/service discovery — tidak terjustifikasi pada 200–300 DAU. Batas modul internal di-enforce oleh struktur package Go dan interface, bukan oleh network call — ini menjaga modular monolith tetap jujur dan memungkinkan modul dipecah menjadi service nyata nanti bila benar-benar dibutuhkan.

## 3.3 Empat Lapisan dan Aturan Ketergantungannya

Aturannya satu kalimat, dan ini wajib ditegakkan di code review:

Ketergantungan hanya boleh mengarah ke dalam. Domain tidak boleh mengimpor apa pun dari Transport maupun Adapter.

| Lapisan | Boleh tahu | Dilarang tahu |
| --- | --- | --- |
| Transport | Domain | SQL, tabel, detail sistem eksternal |
| Domain | Interface seam yang ia deklarasikan sendiri | HTTP, SQL, JSON wire format, nama tabel |
| Seam | Tipe domain | apa pun tentang implementasi |
| Adapter | Interface seam, teknologi | aturan bisnis |

Kenapa ini penting khusus untuk project ini: aturan bisnis Claim PNC saat ini tersebar di tiga tempat — activity Pega, SQL, dan stored procedure — sehingga satu perubahan aturan harus dicari di tiga tempat dan sering hanya ditemukan di dua. Aturan ketergantungan ini memaksa satu aturan bisnis hidup di satu tempat.

## 3.4 Seam yang Dibuat, dan Alasannya

Prinsip yang dipegang: satu adapter berarti seam hipotetis; dua adapter berarti seam nyata. Setiap seam di bawah punya minimal dua adapter — kalau tidak, ia tidak dibuat.

Repository — seam ke database. Interface dideklarasikan oleh Domain, satu per aggregate. Adapter: (1) implementasi SQL portabel, (2) fake di memori untuk pengujian. Meskipun D-20 menetapkan satu set SQL portabel, seam ini tetap nyata karena adapter keduanya adalah fake untuk pengujian — itu yang membuat aturan bisnis bisa diuji tanpa database. Interface bicara dalam bahasa domain (FindByNomorKlaim, SimpanSettlement), bukan bahasa SQL.

Clock — seam ke waktu. Interface: Now() dan konversi zona waktu. Adapter: (1) jam sistem, (2) jam tetap untuk pengujian. Ini menjawab langsung utang teknis §2.4 soal +7 jam manual. Aturan baru yang mengikat: semua waktu disimpan UTC; konversi ke WIB hanya di modul Clock; aturan berbasis hari kalender dihitung terhadap tanggal WIB; tidak ada satu pun penambahan 7 jam manual di kode baru.

DocumentStore — seam ke penyimpanan dokumen. Interface dalam istilah domain (dokumen klaim, kategori, pemilik), bukan istilah HTTP. Adapter: (1) API storage internal Sinarmas (D-16), (2) fake. Menyatukan tiga mekanisme yang sekarang hidup berdampingan menjadi satu jalur; database hanya menyimpan metadata dan referensi.

ExternalSystem — seam ke sistem lain. Satu interface sempit per sistem, bukan satu interface raksasa untuk semuanya, karena kegagalan dan aturan retry setiap sistem berbeda. Menggantikan 64 pemakaian DB Link (D-25) dan 12 Connect-REST.

Identity — seam ke autentikasi. Verifikasi kredensial, kembalikan profil pengguna. Adapter: (1) API HCC/HCQ (D-07), (2) fake untuk pengujian dan pengembangan lokal. Otorisasi tidak berada di seam ini — otorisasi dimiliki aplikasi dan hidup di Domain.

Notifier — seam ke pemberitahuan. Interface berbasis peristiwa domain (NotifikasiKerugianBesar, NotifikasiPremiTertunggak), bukan SendEmail(to, subject, body). Perbedaan ini penting: dengan interface berbasis peristiwa, siapa penerimanya adalah urusan konfigurasi (D-15), bukan urusan pemanggil. Inilah yang menghapus hardcode email UW dan pimpinan sekaligus menutup kemungkinan blok "TESTING" terulang.

## 3.5 Modul Domain yang Dalam

Tiap modul menyembunyikan banyak perilaku di balik interface kecil. Ukuran diambil dari sistem lama agar terlihat leverage-nya.

| Modul | Interface | Menyembunyikan | Asal di sistem lama |
| --- | --- | --- | --- |
| Registrasi Klaim | Terima data registrasi → klaim sah atau daftar kesalahan | 8 aturan tanggal · 2 aturan duplikasi · aturan spreading 100% · kelengkapan · penautan Open Protection · konversi kurs · ambang Large Losses · pembentukan snapshot polis | InputRegister_act — 137 step |
| Spreading Reasuransi | Terima daftar spreading → hasil perhitungan atau pelanggaran | Aturan total 100% · Fac Out & Fac Offer · aturan Group Panel 003 · Ex-Gratia OR→ORS · pembuangan FlagDelete · share ASM | tersebar di 45 activity |
| Penjenjangan Komite | Terima klaim → langkah persetujuan berikutnya | Matriks nilai × jenis bisnis · KomiteCount · reset AcceptStatus · workbasket tujuan · jejak persetujuan | KomiteRouter + 34 activity |
| Settlement Klaim | Ajukan nilai · setujui nilai · catat pembayaran | Perjalanan Estimasi→Usulan→Akseptasi→Dibayar · Nomor Akseptasi · Salvage & Recovery · pembagian koasuransi · jejak audit | 29 activity |
| Pemberitahuan Reasuransi | Terbitkan pemberitahuan sesuai tahap | Pemilihan tahap PLA/Pre-DLA/DLA · nilai per penanggung · pembuatan dokumen · pengiriman | 69 activity |
| Penugasan | Tugaskan · ambil dari antrean · lepaskan · pindahkan | Routing per tahap · Worklist vs Workbasket · penguncian antar-pengguna | PC_ASSIGN_* + 5 router |
| Otorisasi | Boleh atau tidak pengguna ini melakukan aksi ini pada klaim ini | Pemetaan pengguna→peran→menu→izin · visibilitas per cabang dan lini bisnis | 22 access group + puluhan when rule |
| Pembuatan Dokumen | Hasilkan dokumen dari data laporan | Tata letak · penomoran halaman · streaming data besar · pembatasan memori | engine Pega (dihapus) |

Uji deletion untuk modul Registrasi Klaim: kalau modul ini dihapus, kompleksitasnya muncul kembali di setiap pemanggil — API registrasi, impor batch, dan koreksi data. Modul ini jelas membayar dirinya sendiri.

## 3.6 Yang Sengaja Tidak Dibangun

Menyatakan yang tidak dibangun sama pentingnya dengan yang dibangun.

| Tidak dibangun | Alasan |
| --- | --- |
| Microservices | 200–300 user harian, satu tim, satu database. Menambah kerumitan jaringan, deployment, dan penelusuran tanpa menyelesaikan satu pun masalah nyata kita |
| Message broker (Kafka/RabbitMQ) | Tidak ada pemrosesan asinkron bervolume tinggi. Job terjadwal cukup ditangani scheduler di dalam aplikasi |
| Cache terdistribusi (Redis) | Sistem lama berjalan tanpa caching sama sekali. Masalah performa ada di query terhadap puluhan juta baris — diselesaikan index dan paginasi, bukan cache. Cache in-process untuk master data sudah memadai |
| Event sourcing / CQRS | Kebutuhan jejak audit (D-28) dijawab tabel riwayat append-only yang jauh lebih sederhana dan bisa dipahami tim eks-Pega |
| GraphQL | Klien hanya satu (SPA kita sendiri). REST dengan endpoint yang dirancang untuk kebutuhan layar lebih sederhana |
| ORM penuh | D-20 menetapkan SQL ditulis langsung. Query warisan Pega terlalu kompleks untuk ORM, dan tim akan kesulitan men-debug SQL hasil generate |
| Kubernetes | D-08 menetapkan VM on-premise. Rolling deployment 24/7 dicapai dengan dua instance di belakang load balancer |

# 4. Domain Model

Istilah mengikuti Lampiran A (Glossary) tanpa perkecualian. Struktur diturunkan dari analisis 1.381 referensi property ClaimData.* dan 245 tabel di sistem lama, lalu dinamai ulang sesuai D-19.

## 4.1 Aggregate Utama: Klaim

Klaim adalah aggregate root. Semua di bawahnya hanya boleh diubah lewat Klaim — inilah yang menjaga invarian seperti "total spreading harus 100%" tetap benar.

Klaim  ◄── aggregate root

│

├─ Identitas

│    NomorKlaim            PNCN-xxxx (baru) atau PNC-xxxx (warisan)  — D-22

│    NomorRegisterDokumen  kaitan ke Receive Document

│

├─ SnapshotPolis  ◄── nilai beku saat registrasi (D-04)

│    NomorPolis · ProdKe · Tertanggung · PeriodePertanggungan

│    GroupPanel · BusinessType · SourceOfBusiness · Cabang

│    TotalTSI · TotalPremi · StatusPembayaranPremi

│    DaftarKoasuransi[]     ← pembagian antar perusahaan asuransi

│    DaftarFacOffer[]       ← penawaran fakultatif

│    DaftarAlamatKirim[]

│

├─ DataKerugian

│    TanggalKejadian (DOL) · TanggalLapor · TanggalTerimaDokumen

│    LokasiKejadian · Kronologi · NilaiEstimasi · MataUang

│    HubunganTertanggung · Pelapor · KontakPelapor

│    ExGratia · FlagASO · NomorSLIK

│

├─ StatusProses          alur kerja        ──┐

├─ StatusKlaim           kode 1142–1151      ├─ empat konsep berbeda (D-18)

├─ FlagKlaim             penanda biner       │

├─ StatusPosisiProgres   tahapan progres   ──┘

│

├─ ObjekPertanggungan[]  ◄── entity

│  │   KodeObjek · NamaObjek · LokasiObjek · LokasiSurvei

│  │   Okupasi · JenisSurveyor · KodeCabang

│  │   AtributKendaraan   (rangka, mesin, merek, tipe, model)

│  │   AtributOrang       (tanggal lahir, NIK, status peserta)

│  │   AtributKredit      (kolektibilitas, sebab macet, hari tunggakan, suku bunga)

│  │

│  ├─ Coverage[]  ◄── entity

│  │  │   KodeCoverage · NamaCoverage · TSI · SublimitTSI

│  │  │   PenyebabKerugian · Diagnosa

│  │  │

│  │  ├─ SettlementLine[]  ◄── entity  (dulu: AdjustmentList)

│  │  │  │   NilaiEstimasi → NilaiUsulan → NilaiAkseptasi → NilaiDibayar

│  │  │  │   NomorAkseptasi · TanggalAkseptasi · MataUang

│  │  │  │   NilaiSalvage · NilaiRisikoSendiri · ShareASM

│  │  │  │   StatusAkseptasi · StatusTransferKasir · StatusPembayaran

│  │  │  │   PenerimaPembayaran · JenisPembayaran · StatusCetakLOD

│  │  │  ├─ JejakKomite[]           persetujuan berjenjang

│  │  │  ├─ PemberitahuanDLA[]      DLA yang diterbitkan

│  │  │  └─ Dokumen[]

│  │  │

│  │  ├─ RincianItem[]      sparepart, biaya, rincian per item

│  │  └─ Spreading[]        pembagian risiko — TOTAL WAJIB 100%

│  │        JenisTreaty · NamaTreaty · PersentaseShare

│  │        PremiTerbagi · Penanggung

│  │

│  └─ RincianItem[]

│

├─ HasilSurvei[]           surveyor, tanggal, lokasi, temuan, foto

├─ Komite[]                daftar dan keputusan komite

├─ Dokumen[]               metadata + referensi ke storage eksternal (D-16)

├─ PenerimaGantiRugi[]     nama, alamat, jenis pembayaran

├─ OpenProtectionTerkait[] Open Protection yang dipakai klaim ini

├─ Salvage[]               barang sisa dan hasil lelang

├─ Recovery[]              pemulihan dari pihak ketiga

├─ RiwayatKomunikasi[]     korespondensi dengan tertanggung

└─ JejakAudit[]            append-only, tidak dapat diubah (D-28)

## 4.2 Invarian Aggregate

Aturan yang wajib benar setiap saat. Inilah alasan Klaim menjadi aggregate root — kalau Coverage bisa diubah langsung tanpa lewat Klaim, invarian ini tidak bisa dijamin.

| # | Invarian | Kapan diperiksa |
| --- | --- | --- |
| I-1 | Total Spreading setiap Coverage = 100% (toleransi 99,99%) | Registrasi dan setiap perubahan spreading |
| I-2 | TanggalKejadian ≤ TanggalLapor ≤ TanggalTerimaDokumen ≤ hari ini | Registrasi dan setiap perubahan tanggal |
| I-3 | TanggalKejadian dalam periode polis (+30 hari Bonding, +90 hari Travel/PA) | Registrasi |
| I-4 | Nilai Settlement tidak melebihi TSI Coverage | Setiap perubahan nilai |
| I-5 | Akseptasi hanya sah bila seluruh jenjang komite yang diwajibkan sudah selesai | Saat akseptasi |
| I-6 | Objek tanpa Coverage tidak boleh tersimpan | Registrasi |
| I-7 | Setiap perubahan nilai bisnis menghasilkan satu baris JejakAudit | Setiap perubahan |
| I-8 | Tidak ada klaim ganda: Polis + Objek + Lokasi (PA: + Penyebab Kerugian 12002) | Registrasi |
| I-9 | Nomor SLIK terisi bila lini bisnis SPK / Asuransi Kredit | Registrasi |
| I-10 | Penyebab Kerugian terisi, kecuali lini Travel | Registrasi |

## 4.3 Empat Konsep Status

Dikonfirmasi memang berbeda (D-18). Di sistem lama keempatnya bernama mirip dan tersimpan berdampingan sehingga sering tertukar. Di sistem baru namanya dibuat tidak mungkin tertukar.

| Konsep | Nama lama | Nilai | Menjawab pertanyaan |
| --- | --- | --- | --- |
| Status Proses | StatusWork | Berjalan, Selesai, Ditolak | Klaim ini masih dikerjakan atau sudah tuntas? |
| Status Klaim | StatusClaim | kode 1142–1151 | Klaim ini berada di keadaan bisnis apa? |
| Flag Klaim | ClaimStatus | 0 / 1 | (makna masih terbuka — R-06) |
| Status Posisi Progres | StatusPosisi | On Progress, Done | Tahapan progres mana yang sudah dilalui? |

Terbuka (R-06): arti kode 1142–1151 tersimpan di master V_STS_CLAIM.LSC_NOTE yang tidak ada di export. Harus diambil dari database sebelum state machine difinalkan. Yang sudah terbaca dari kode: 1146 di-set ketika pengguna menekan "Back" pada tahap registrasi.

## 4.4 Aggregate Lain

Komite — aggregate tersendiri karena punya siklus hidup sendiri dan berjenjang hingga 4 level.

Komite

├─ NomorKomite · KlaimTerkait · JenisKomite

├─ LevelSaatIni (1–4) · LevelDibutuhkan   ← dari matriks nilai × jenis bisnis (D-14)

├─ AnggotaKomite[]     nama, peran, workbasket tujuan

├─ Keputusan[]         setuju / tolak / kembalikan · catatan · waktu · oleh siapa

└─ StatusPersetujuan

Invarian: klaim tidak boleh diakseptasi sebelum LevelSaatIni > LevelDibutuhkan.

Open Protection — NomorProteksi · NomorPolis · JenisProteksi · TanggalInput · Pemohon · StatusAkseptasi · SudahDipakaiKlaim.

Receive Document — NomorRegisterDokumen (RCV_ID) · CabangPengirim · Ekspedisi · NomorResi · TanggalKirim · EstimasiTiba · TanggalTerima · JumlahLembar · JenisDokumen · KlaimTerkait.

Penugasan — KlaimTerkait · Tahap · JenisPenugasan (Worklist | Workbasket) · DitugaskanKe · Workbasket · DiambilOleh · WaktuDiambil · StatusPenugasan.

## 4.5 Master Data

Semua yang berikut adalah data yang dapat diubah tanpa deploy (D-15). Di sistem lama sebagian di-hardcode di dalam activity.

| Master | Isi | Menggantikan hardcode |
| --- | --- | --- |
| Lini Bisnis | Group Panel, Business Type | — |
| Penyebab Kerugian | kode, deskripsi, kaitan lini bisnis | — |
| Cabang & Wilayah | kode, nama, kanwil | — |
| Surveyor & Adjuster | internal/eksternal, spesialisasi | — |
| Jenis Treaty | OR, ORS, Fac Out, XOL, BPPDAN | — |
| Mata Uang & Kurs | kode, kurs standar | — |
| Bank & Rekening | untuk pembayaran | — |
| Jenis Dokumen | per lini bisnis, wajib/opsional | — |
| Ambang Komite | matriks nilai × jenis bisnis (D-14) | ✅ 50000000, 30000000, 3500 |
| Penerima Notifikasi | per jenis peristiwa dan Group Panel | ✅ email UW dan pimpinan |
| Ambang Large Losses | nilai pemicu Notice of Large Losses | ✅ 1000000000 |
| Batas Aturan Tanggal | 7 hari, 30 hari, 90 hari per lini bisnis | ✅ tertanam di validasi |
| Peran & Izin Menu | pemetaan pengguna → menu (D-07) | ✅ 22 access group |
| Master Status Klaim | kode 1142–1151 dan artinya | — |

## 4.6 Peristiwa Domain

Dipakai sebagai interface seam Notifier (§3.4) — pemanggil menyatakan apa yang terjadi, bukan siapa yang harus diberi tahu.

| Peristiwa | Akibat |
| --- | --- |
| KlaimDiregistrasi | Notifikasi register · penautan Open Protection · pencatatan progres |
| EstimasiMelebihiAmbangBesar | Notice of Large Losses ke UW sesuai Group Panel dan pimpinan |
| PremiBelumLunas | Notifikasi premi tertunggak |
| KlaimDiestimasi | Penerbitan PLA ke koasuransi/reasuransi |
| NilaiDiusulkan | Penerbitan Pre-DLA |
| KomiteMenyetujui | Lanjut ke jenjang berikutnya, atau buka akseptasi |
| KomiteMenolak | Klaim masuk jalur RCL |
| KlaimDiakseptasi | Penerbitan DLA dan LOD ke tertanggung |
| KlaimDitransferKeKasir | Permintaan pembayaran |
| KlaimDibayar | Penutupan klaim · pencatatan progres |
| KlaimDitolak (RCL) | Surat penolakan · penutupan |
| KlaimDiprosesUlang (PUCL) | Pembukaan kembali klaim yang sudah ditutup |

## 4.7 Pemetaan ke Sistem Lama

Rujukan saat implementasi, agar penelusuran ke source Pega tetap mungkin.

| Konsep baru | Kelas Pega | Tabel Oracle |
| --- | --- | --- |
| Klaim | ASM-FW-GCNMFW-Work-PNC | POOLDATA.T_CLAIM_PNC + DATAPEGA.PC_ASM_FW_GCNMFW_WORK |
| DataKerugian | ASM-FW-GCNMFW-Data-ClaimData | kolom di T_CLAIM_PNC |
| SnapshotPolis | ASM-FW-GISFW-Data-Policy | POOLDATA.JSON_POLIS.DATA_JSONBLOB |
| ObjekPertanggungan | ASM-FW-GCNMFW-Data-Object | POOLDATA.T_CLAIM_OBJECTLIST |
| Coverage | ASM-FW-GCNMFW-Data-ObjectCoverage | POOLDATA.T_CLAIM_OBJECTCOVERAGE |
| SettlementLine | ASM-FW-GCNMFW-Data-Adjustment | POOLDATA.T_CLAIM_ADJUSTMENT |
| Spreading | ASM-FW-GISFW-Data-SpreadingRisk | tertanam di JSON dan tabel reas |
| Komite | ASM-FW-GCNMFW-Work-Komite | POOLDATA.T_CLAIM_KOMITE_LIST |
| OpenProtection | ASM-FW-GCNMFW-Work-OpenProtection | POOLDATA.MST_PROTEKSI_DATA_PNC |
| ReceiveDocument | ASM-FW-GCNMFW-Work-ReceiveDocument | tabel receive |
| HasilSurvei | ASM-FW-GCNMFW-Data-Survey | POOLDATA.T_SURVEYORLIST, T_DOC_SURVEY |
| Dokumen | Data-WorkAttach-File | POOLDATA.DATA_ATTACHFILE, GENERAL.T_STORAGE_IMAGE |
| Penugasan | Assign-Worklist / Assign-Workbasket | DATAPEGA.PC_ASSIGN_* |
| StatusPosisiProgres | — | POOLDATA.GCNM_PROGRESS_CLAIM + GCNM_MST_PROGRESS_KLAIM |
| Salvage | — | POOLDATA.PNC_SALVAGE, DETAIL_PNC_SALVAGE |
| PLA / DLA | ASM-FW-GCNMFW-Data-PLA / -DLA | POOLDATA.T_PLALIST, T_DLALIST, T_PREDLALIST |

# 5. Bounded Contexts

Empat konteks, dengan Domain Klaim sebagai inti. Batasnya ditentukan oleh siapa pemilik datanya, bukan oleh kemiripan teknis.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    DOMAIN KLAIM (inti)                        │

│                       kita miliki                             │

│                                                               │

│  Klaim · Objek Pertanggungan · Coverage · Settlement          │

│  Spreading · Komite · Survey · Salvage · Recovery             │

│  Open Protection · Receive Document · Penugasan               │

└───┬──────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────┘

│ snapshot     │ referensi       │ referensi       │ kirim

│ (D-04)       │                 │                 │

┌───▼──────────┐ ┌─▼─────────────┐ ┌─▼──────────────┐ ┌▼──────────────┐

│ POLIS        │ │ IDENTITAS     │ │ MASTER DATA    │ │ KOASURANSI &  │

│ (GISFW)      │ │ & AKSES       │ │                │ │ REASURANSI    │

│              │ │               │ │                │ │               │

│ tim lain     │ │ HCC/HCQ +     │ │ kita miliki    │ │ pihak luar    │

│              │ │ kita miliki   │ │                │ │               │

│ hanya baca   │ │               │ │ Cabang · Bisnis│ │ PLA · Pre-DLA │

│ lewat        │ │ Auth: HCC/HCQ │ │ Penyebab Rugi  │ │ DLA · LOD     │

│ snapshot     │ │ Authz: kita   │ │ Surveyor · Bank│ │               │

│              │ │               │ │ Ambang komite  │ │               │

└──────────────┘ └───────────────┘ └────────────────┘ └───────────────┘

## 5.1 Kontrak Antar Konteks

| Dari → Ke | Bentuk | Aturan |
| --- | --- | --- |
| Polis → Klaim | Snapshot saat registrasi (D-04) | Klaim tidak pernah membaca polis secara langsung setelah registrasi. Perubahan polis tidak mengubah klaim yang sudah berjalan |
| Identitas → Klaim | Autentikasi via HCC/HCQ, profil dikembalikan | Otorisasi tidak didelegasikan — dimiliki Domain Klaim (D-07) |
| Master Data → Klaim | Referensi berdasarkan kode | Master data dimiliki aplikasi dan dapat diubah tanpa deploy (D-15) |
| Klaim → Koasuransi/Reasuransi | Dokumen pemberitahuan | Satu arah keluar; tidak ada ketergantungan runtime |

## 5.2 Kenapa Snapshot, Bukan Pemanggilan Langsung

GISFW dikembangkan tim lain dengan jadwal sendiri (D-03). Bila Domain Klaim memanggilnya saat runtime, ketersediaan klaim menjadi bergantung pada ketersediaan sistem tim lain — dan target 24/7 (D-27) menjadi mustahil dipenuhi secara sepihak.

Snapshot memutus ketergantungan itu, sekaligus benar secara bisnis: klaim harus dinilai berdasarkan kondisi polis pada saat kejadian, bukan kondisi hari ini.

# 6. Module Breakdown & Urutan Migrasi

Ukuran diambil dari pemetaan 778 activity custom (di luar 124 activity bawaan Pega), 652 rule SQL, 74 harness, dan 56 report definition.

## 6.1 Modul Fondasi — Wajib Selesai Lebih Dulu

Tidak ada modul bisnis yang bisa jalan tanpa lima modul ini.

| # | Modul | Isi | Ukuran | Bergantung pada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | Kerangka Aplikasi | Struktur folder, konfigurasi, logging, error handling, health check, graceful shutdown, penyajian SPA | Kecil | — |
| F-2 | Akses Data | Koneksi, connection pool, transaksi, seam Repository, SQL portabel, migrasi skema | Sedang | F-1 |
| F-3 | Identitas & Akses | Login via HCC/HCQ, session/token, tabel peran & izin menu, middleware otorisasi | Sedang | F-1, F-2 |
| F-4 | Master Data | 14 master (§4.5) + layar pengelolanya. Menghapus seluruh hardcode (D-15) | Sedang–Besar | F-1, F-2, F-3 |
| F-5 | Waktu & Zona Waktu | Seam Clock, penyimpanan UTC, konversi WIB tunggal, aturan hari kalender | Kecil | F-1 |

F-5 kecil tapi tidak boleh dilewati. Ia menghapus 7-jam-manual yang tersebar di sistem lama. Bila dikerjakan belakangan, seluruh aturan tanggal harus ditulis ulang.

## 6.2 Modul Bisnis Inti

| # | Modul | Cakupan | Activity lama | Bergantung pada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | Polis & Snapshot | Ambil data polis, bekukan sebagai snapshot saat registrasi (D-04) | 18 | F-1…F-5 |
| B-2 | Registrasi Klaim | Validasi tanggal, duplikasi, kelengkapan; pembentukan objek dan coverage. Modul terdalam (137 step) | 22 | B-1 |
| B-3 | Objek & Coverage | Objek pertanggungan per lini bisnis, coverage, penyebab kerugian, rincian item | 44 | B-2 |
| B-4 | Spreading Reasuransi | Aturan total 100%, Fac Out, Ex-Gratia OR→ORS, share ASM | (bagian dari 69) | B-3 |
| B-5 | Estimasi & Settlement | Estimasi → Usulan → Akseptasi → Dibayar; salvage; risiko sendiri | 29 | B-3, B-4 |
| B-6 | Penugasan & Inbox | Worklist, Workbasket, routing, penguncian (D-26) | 30 | F-3 |
| B-7 | Komite | Penjenjangan 1–4 level, matriks nilai × jenis bisnis, jejak persetujuan | 34 | B-5, B-6, F-4 |
| B-8 | Survey & Adjuster | Penugasan surveyor, hasil survei, foto lapangan (mobile-friendly per D-12) | 30 | B-6 |
| B-9 | PLA / Pre-DLA / DLA | Pemberitahuan bertahap ke koasuransi/reasuransi | 69 (gabungan) | B-4, B-5 |
| B-10 | Akseptasi & Pembayaran | Nomor akseptasi, transfer kasir, status pembayaran, LOD | 31 | B-5, B-7 |
| B-11 | RCL / PUCL / Compliance | Penolakan, proses ulang, kepatuhan, investigator, analyst doctor | 6 + jalur alur | B-6 |
| B-12 | Salvage & Recovery | Barang sisa, lelang, pemulihan, virtual account | 26 | B-5 |
| B-13 | Open Protection | Alur buka proteksi dan penautannya ke klaim | 12 | B-2 |
| B-14 | Receive Document | Penerimaan dokumen fisik, ekspedisi, resi | 8 | F-3 |

## 6.3 Modul Pendukung

| # | Modul | Cakupan | Ukuran | Bergantung pada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-1 | Dokumen & Lampiran | Unggah/ambil lewat API storage internal (D-16), kategori, kelengkapan | 54 activity | F-1, F-2 |
| S-2 | Laporan & Export | 56 laporan + engine PDF/Excel/CSV buatan sendiri (D-11) | 78 activity, 56 RD | seluruh modul bisnis |
| S-3 | Notifikasi | Seam Notifier, 5 correspondence, penerima dari master data | 14 activity | F-4 |
| S-4 | Integrasi Eksternal | 12 REST + 6 API pengganti DB Link (D-25) | 7 activity + 12 REST | F-1 |
| S-5 | Jejak Audit | Pencatatan append-only seluruh perubahan bernilai bisnis (D-28) | baru | F-2 |
| S-6 | Penjadwalan (Scheduler) | Job terjadwal — daftar job belum diketahui (R-02) | Belum terukur | F-1 |
| S-7 | Dashboard & Monitoring Bisnis | Dashboard klaim, TAT, KPI, progres | (bagian dari 78) | S-2 |

## 6.4 Frontend

| # | Modul | Cakupan | Ukuran |
| --- | --- | --- | --- |
| U-1 | Kerangka SPA | Routing, layout, autentikasi, penanganan error, state global | Sedang |
| U-2 | Pustaka Komponen | Tabel baku (18–27 kolom, paginasi server-side), form baku, unggah berkas, pemilih tanggal | Besar |
| U-3 | Layar Inbox | ~20 inbox berbasis peran | Besar |
| U-4 | Layar Transaksi | Registrasi, estimasi, survei, komite, akseptasi | Besar |
| U-5 | Layar Laporan | 56 laporan + unduhan | Besar |
| U-6 | Layar Master Data | Pengelolaan 14 master | Sedang |

Total permukaan UI: 74 harness, 269 section, 268 di antaranya bergrid.

U-2 adalah investasi terpenting di frontend. 268 section memakai pola grid yang sama. Membuat satu komponen tabel baku yang benar akan dipakai ratusan kali, dan perbaikan bug di satu tempat memperbaiki seluruh layar. Melewatkan U-2 berarti 268 implementasi tabel yang berbeda-beda — persis kegagalan yang harus dicegah pada tim di D-09.

## 6.5 Urutan Pengerjaan Berdasarkan Ketergantungan

Gelombang 1 — Fondasi          F-1 → F-2 → F-5 → F-3 → F-4

↓

Gelombang 2 — Kerangka UI      U-1 → U-2          S-5 (jejak audit)

↓

Gelombang 3 — Jalur klaim      B-1 → B-2 → B-3 → B-4 → B-5

B-6 (penugasan) · B-14 (receive) · S-1 (dokumen)

↓

Gelombang 4 — Persetujuan      B-7 (komite) → B-10 (akseptasi) → B-11 (RCL/PUCL)

B-8 (survey) · B-13 (open protection)

↓

Gelombang 5 — Nilai & luar     B-9 (PLA/DLA) · B-12 (salvage) · S-3 · S-4

↓

Gelombang 6 — Laporan          S-2 · S-7 · U-5

↓

Gelombang 7 — Sisa             S-6 (scheduler, menunggu R-02) · U-6

Tiga rantai kritis yang tidak bisa diparalelkan:

1.  F-2 → B-1 → B-2 → B-3 → B-4 → B-5 → B-7 → B-10 — jalur nilai klaim

2.  F-3 → F-4 → B-7 — komite butuh master ambang persetujuan

3.  U-2 → U-3/U-4/U-5 — semua layar butuh komponen tabel baku

## 6.6 Modul yang Terhalang Informasi

| Modul | Terhalang oleh | Risiko |
| --- | --- | --- |
| B-7 Komite | Matriks nilai × jenis bisnis belum ada | D-14 |
| B-5, B-9, B-10, B-12 | Source 86 stored procedure belum ada | R-01 |
| S-6 Scheduler | Rule Agent/Queue Processor tidak ada di export | R-02 |
| B-6 Penugasan | 3 router tidak ada di export | R-04 |
| Seluruh modul berstatus | Arti kode status 1142–1151 belum ada | R-06 |
| S-4 Integrasi | API pengganti 6 DB Link kemungkinan belum ada | R-03 |
| S-3 Notifikasi | SendEmailNotification (15×) tidak ada di export | R-07 |

Ini bukan alasan menunda mulai — modul fondasi dan sebagian besar jalur klaim tidak terhalang. Tapi daftar ini menunjukkan apa yang harus diminta sekarang juga, karena waktu tunggunya ada di luar kendali tim pengembang.

# 7. Strategi Migrasi

Mengikuti Strangler Fig (D-05): Pega dan Go berjalan paralel, modul dialihkan satu per satu.

## 7.1 Prinsip yang Mengikat

P-1 · Satu tabel hanya boleh ditulis satu sistem. Selama masa paralel, setiap tabel punya tepat satu pemilik. Modul yang sudah pindah ke Go memiliki tabelnya dan Pega hanya membaca; modul yang belum pindah tetap dimiliki Pega dan Go hanya membaca. Tidak ada sinkronisasi dua arah — dua sistem yang sama-sama menulis ke tabel yang sama akan menghasilkan konflik data yang hampir mustahil dilacak, apalagi ketika keduanya punya aturan validasi yang berbeda.

P-2 · Batas modul mengikuti batas kepemilikan tabel. Konsekuensi langsung dari P-1: urutan migrasi tidak bebas. Sebuah modul hanya bisa dipindahkan bila seluruh tabel yang ia tulis bisa ikut berpindah kepemilikan bersamanya.

P-3 · Klaim yang sedang berjalan tidak berpindah sistem di tengah jalan. Klaim yang sudah dimulai di Pega diselesaikan di Pega. Klaim baru dimulai di Go setelah modul registrasi dialihkan. Nomor PNCN-xxxx versus PNC-xxxx (D-22) membuat asal setiap klaim langsung terbaca tanpa tabel pemetaan. Ini menghindari kelas bug terburuk dalam migrasi bertahap: klaim setengah jalan yang datanya ditulis dua sistem dengan aturan berbeda.

P-4 · Migrasi skema selalu backward-compatible. Karena target 24/7 (D-27) menuntut rolling deployment, versi lama dan baru aplikasi berjalan bersamaan terhadap skema yang sama. Menambah kolom boleh langsung (harus nullable atau punya default); menghapus kolom dilakukan dua tahap; mengganti nama kolom tidak pernah langsung; mengubah tipe kolom lewat kolom baru, tidak pernah ALTER di tempat.

P-5 · Perilaku dipertahankan lebih dulu, diperbaiki kemudian. Selama migrasi, hasil yang benar adalah hasil yang sama dengan Pega — kecuali untuk hal yang secara eksplisit diputuskan diperbaiki: hardcode menjadi konfigurasi (D-15), blok TESTING dihapus (D-15), penanganan zona waktu (F-5), dan penamaan (D-19). Perbaikan lain dicatat sebagai Future Enhancement (§26), tidak dikerjakan sambil jalan. Alasannya: bila hasil berbeda, kita harus bisa memastikan itu bug, bukan perbaikan yang tidak tercatat.

## 7.2 Tahapan

Tahap 0 — Persiapan. Tidak menghasilkan fitur, tapi memblokir semuanya.

| Kegiatan | Keluaran |
| --- | --- |
| Minta source 64 procedure & function dari DBA — daftar lengkap di Lampiran E | Logika bisnis tersembunyi terbaca (R-01) |
| Minta export Rule-Agent / Queue Processor dari Pega | Daftar job terjadwal (R-02) |
| Minta DDL lengkap tabel POOLDATA dan DATAPEGA | Tipe kolom, index, constraint (R-08) |
| Ambil isi master V_STS_CLAIM | Arti kode status 1142–1151 (R-06) |
| Kumpulkan matriks penjenjangan komite dari tim bisnis | Aturan D-14 |
| Inventarisasi 6 API pengganti DB Link bersama tim pemilik | Kontrak integrasi (R-03) |
| Sediakan lingkungan dev, staging, production | Pipeline deployment |
| Pelatihan tim: Go, React, TypeScript | Kesiapan tim (D-09) |

Tahap ini harus dimulai hari pertama karena waktu tunggunya ada di luar kendali tim pengembang. Menundanya berarti modul B-5, B-7, B-9, B-10, dan S-6 tertahan.

Tahap 1 — Fondasi. Modul F-1…F-5, ditambah U-1 dan U-2. Belum ada perubahan bagi pengguna. Keluaran: aplikasi Go yang bisa login, membaca database, dan menampilkan satu layar contoh.

Tahap 2 — Baca dulu, tulis belakangan. Modul yang hanya membaca dialihkan lebih dulu: inbox, pencarian klaim, tampilan detail, dan laporan.

Ini pilihan yang disengaja: modul baca tidak melanggar P-1 karena tidak menulis apa pun, sehingga bisa berjalan berdampingan dengan Pega tanpa risiko konflik data. Sekaligus menjadi pembuktian arsitektur yang nyata — tim belajar Go dan React pada pekerjaan yang kesalahannya tidak merusak data. Bila hasil di Go berbeda dengan Pega pada layar yang sama, itu bug yang harus diperbaiki sebelum lanjut — dan inilah cara paling murah menemukannya.

Tahap 3 — Jalur klaim inti. B-1 → B-2 → B-3 → B-4 → B-5, ditambah B-6, B-14, dan S-1. Sejak titik ini, klaim baru bernomor PNCN-xxxx dibuat di Go; klaim PNC-xxxx yang berjalan tetap diselesaikan di Pega (P-3).

Tahap 4 — Persetujuan dan penyelesaian. B-7, B-10, B-11, B-8, B-13.

Tahap 5 — Nilai dan pihak luar. B-9, B-12, S-3, S-4.

Tahap 6 — Laporan dan penutup. S-2, S-7, U-5, U-6, S-6.

Tahap 7 — Penonaktifan Pega. Hanya setelah seluruh klaim PNC-xxxx yang masih berjalan selesai atau dipindahkan secara sadar. Pega dijadikan read-only lebih dulu selama satu periode pengamatan, baru dimatikan.

## 7.3 Migrasi Data

Yang tidak dipindahkan. Data historis tetap di tabel POOLDATA yang sama — satu database bersama (D-21). Tidak ada migrasi massal data klaim.

Yang dipindahkan. Data yang selama ini hidup di tabel milik engine Pega, ke tabel baru milik aplikasi:

| Dari | Ke | Catatan |
| --- | --- | --- |
| DATAPEGA.PC_ASM_FW_GCNMFW_WORK | Tabel header klaim baru | Dibaca 116 rule; ini tabel klaim yang sebenarnya |
| DATAPEGA.PC_ASSIGN_WORKLIST | Tabel penugasan baru | Worklist (D-26) |
| DATAPEGA.PC_ASSIGN_WORKBASKET | Tabel antrean baru | Workbasket (D-26) |
| DATAPEGA.PR_OPERATORS | Tabel pengguna baru | Digabung dengan profil dari HCC/HCQ (D-07) |
| DATAPEGA.PC_LINK_ATTACHMENT + PC_DATA_WORKATTACH | Tabel metadata dokumen | Berkasnya ke storage internal (D-16) |

Penanganan kunci warisan. CLAIMID = 'ASM-FW-GCNMFW-WORK ' || no_klaim tetap ada pada data lama. Data lama dibaca apa adanya dengan prefix dipangkas saat dibaca ke domain; data baru tidak pernah menulis prefix (D-22). Satu fungsi tunggal menangani konversi ini — tidak tersebar di banyak query.

Migrasi Oracle → PostgreSQL terpisah dari migrasi aplikasi dan dilakukan setelah aplikasi Go stabil di Oracle. Rinciannya di §18.10.

## 7.4 Verifikasi Kesetaraan

Karena P-5 menuntut perilaku identik, kita butuh cara membuktikannya — bukan sekadar berharap.

| Cara | Kapan | Isi |
| --- | --- | --- |
| Perbandingan hasil baca | Tahap 2 | Query yang sama dijalankan di Pega dan Go, hasilnya dibandingkan baris per baris pada data produksi (disalin ke staging) |
| Uji kasus aturan bisnis | Setiap modul | Setiap aturan di §1.4 punya test dengan kasus lolos dan kasus ditolak |
| Uji paralel transaksi | Tahap 3+ | Klaim contoh diproses di kedua sistem, hasil akhirnya dibandingkan |
| Rekonsiliasi harian | Selama masa paralel | Jumlah klaim, total nilai akseptasi, dan jumlah penugasan dibandingkan antar sistem |

## 7.5 Rencana Mundur (Rollback)

| Tingkat | Cara | Waktu pemulihan |
| --- | --- | --- |
| Satu rilis bermasalah | Kembalikan versi binary sebelumnya di load balancer | Menit |
| Satu modul bermasalah | Arahkan kembali menu modul itu ke Pega; kepemilikan tabel dikembalikan | Jam |
| Kegagalan menyeluruh | Pega dijadikan sistem utama kembali; Go dimatikan | Jam |

Syarat agar rollback benar-benar mungkin: Pega tidak boleh dinonaktifkan sebelum Tahap 7. Selama masa paralel, Pega harus tetap dapat menjalankan seluruh fungsinya. Ini biaya nyata dari Strangler Fig — dan biaya itu adalah harga dari kemampuan mundur.

## 7.6 Catatan atas Target Waktu

Target yang ditetapkan manajemen adalah seluruh modul selesai akhir September 2026 (D-30). Migration Strategy ini disusun untuk target tersebut, dengan urutan yang meletakkan pekerjaan berisiko rendah lebih dulu sehingga bila waktu tidak mencukupi, yang tertinggal adalah bagian yang paling sedikit dampaknya.

Perbedaan antara target itu dan ukuran pekerjaan yang terukur didokumentasikan di R-05 — bukan untuk menolak target, melainkan agar keputusan pemangkasan scope atau penambahan sumber daya di kemudian hari punya dasar angka yang jelas.

Tiga hal yang tidak bisa dipercepat oleh penambahan orang, dan karena itu harus dimulai sekarang juga: menunggu source 64 procedure & function (R-01), menunggu 6 API pengganti DB Link dibangun tim lain (R-03), dan waktu belajar tim atas Go, React, dan TypeScript (D-09).

# 8. Strategi Teknis

## 8.1 Backend

| Bagian | Pilihan | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Bahasa | Go 1.22+ | Ditetapkan pemilik project |
| Router HTTP | `net/http` + `chi` | chi tipis dan idiomatik, tanpa konsep baru di luar net/http bawaan. Framework besar seperti Gin/Echo memperkenalkan konteks dan middleware sendiri — beban belajar tambahan yang tidak perlu |
| Akses database | `database/sql` + driver | SQL ditulis langsung (D-20). Tanpa ORM |
| Driver Oracle | `godror` | Paling matang untuk Oracle |
| Driver PostgreSQL | `pgx` (mode database/sql) | Standar de-facto |
| Migrasi skema | `golang-migrate` | Berkas SQL polos, mudah dibaca dan di-review |
| Logging | `log/slog` (pustaka standar) | Terstruktur, tanpa dependensi tambahan |
| Konfigurasi | Variabel lingkungan + berkas YAML | — |
| Validasi | Kode eksplisit di modul domain | Bukan tag struct. Aturan bisnis harus terbaca sebagai kalimat, bukan tersembunyi di anotasi |
| Pengujian | `testing` bawaan + `testify/require` | Tanpa framework BDD |
| PDF | `maroto` atau `gopdf` | D-11 |
| Excel | `excelize` | D-11 |
| Penjadwalan | `robfig/cron` | Sederhana, cukup untuk kebutuhan S-6 |

Prinsip pemilihan pustaka: utamakan pustaka standar. Setiap dependensi pihak ketiga adalah satu hal lagi yang harus dipelajari tim, dipantau keamanannya, dan bisa ditinggalkan pemeliharanya.

## 8.2 Frontend

| Bagian | Pilihan | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Framework | React 18 + TypeScript | D-23 (analisis lengkap di Lampiran C) |
| Build | Vite | Cepat, konfigurasi sederhana |
| Routing | React Router | Standar de-facto |
| Data server | TanStack Query | Menyeragamkan pengambilan data, cache, dan status loading. Wajib — inilah yang mencegah 74 layar punya cara berbeda memanggil API |
| Tabel | TanStack Table atau AG Grid | D-23. Satu pilihan saja, tidak keduanya |
| Form | React Hook Form + Zod | Validasi terketik, sinkron dengan kontrak API |
| State global | Zustand | Hanya untuk state yang benar-benar global (pengguna, izin). Selebihnya state server ditangani TanStack Query |
| Styling | Tailwind CSS | Konsisten tanpa berdebat penamaan kelas CSS |
| Pengujian | Vitest + Testing Library | — |

Yang dilarang di frontend: memanggil fetch langsung di komponen (harus lewat TanStack Query), menyimpan data server di Zustand, dan membuat komponen tabel baru di luar pustaka komponen baku (U-2).

## 8.3 Penegakan Otomatis

Aturan yang hanya ada di dokumen akan dilanggar. Yang berikut wajib berjalan di CI dan memblokir merge:

| Alat | Menegakkan |
| --- | --- |
| gofmt + goimports | Format Go |
| golangci-lint | Kualitas kode Go |
| depguard | Aturan ketergantungan antar lapisan (§3.3) |
| go vet | Kesalahan umum |
| go test ./... | Seluruh test lulus |
| ESLint + @typescript-eslint | Kualitas kode frontend |
| tsc --noEmit | Tidak ada kesalahan tipe |
| Prettier | Format frontend |
| Pemeriksaan pola SQL terlarang | SELECT *, NVL, ROWNUM, SYSDATE, TO_CHAR, perangkaian string SQL |

Pemeriksaan pola SQL terlarang tampak sepele, tapi inilah yang benar-benar menjaga D-20 tetap berlaku setelah bulan ketiga — ketika tekanan jadwal membuat orang menempuh jalan pintas.

# 9. Standar Coding

Bab ini mengikat, bukan anjuran. Ketegasannya disengaja: D-09 menetapkan tim adalah developer Pega yang belum terbiasa Go maupun JavaScript modern, dan D-23 memilih React yang tidak opinionated. Gabungan keduanya punya satu mode kegagalan yang sangat mungkin terjadi: setiap layar ditulis dengan gaya berbeda oleh orang berbeda, lalu tidak ada yang bisa merawatnya.

## 9.1 Penamaan Backend

| Hal | Aturan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Paket | Kata benda tunggal, huruf kecil, tanpa garis bawah | klaim, spreading, settlement |
| Berkas | snake_case.go | validasi_tanggal.go |
| Tipe & fungsi ekspor | PascalCase | Klaim, RegistrasiKlaim |
| Interface | Nama peran, bukan berakhiran Interface | KlaimRepository, bukan IKlaimRepository |
| Istilah domain | Ikuti Glossary tanpa perkecualian | ObjekPertanggungan, bukan Object · SettlementLine, bukan Adjustment |

Bahasa penamaan: istilah domain memakai bahasa Indonesia sesuai Glossary, karena itulah bahasa yang dipakai bisnis dan tim. Istilah teknis memakai bahasa Inggris mengikuti konvensi Go. Contoh: type Klaim struct dengan method Validate().

Alasannya: mencampur istilah domain berbahasa Inggris yang salah terjemah — seperti Adjustment yang ternyata berarti nilai penyelesaian — adalah tepat sumber kekacauan yang sedang kita perbaiki.

## 9.2 Aturan SQL

Ini yang membuat D-20 bisa dijalankan.

| Aturan | Alasan |
| --- | --- |
| Selalu parameter binding, tidak pernah merangkai SQL dari string | Menutup celah SQL injection pada pola {ASIS:...} warisan |
| COALESCE, bukan NVL | Portabilitas |
| CURRENT_TIMESTAMP, bukan SYSDATE | Portabilitas |
| CASE WHEN, bukan DECODE | Portabilitas |
| OFFSET … FETCH NEXT … ROWS ONLY, bukan ROWNUM | Portabilitas; sudah dipakai di 35 rule lama |
| POSITION, bukan INSTR | Portabilitas |
| STRING_AGG, bukan LISTAGG | Portabilitas |
| LEFT JOIN, bukan (+) | Portabilitas |
| Hilangkan FROM DUAL | Portabilitas |
| Tanpa `TO_CHAR` untuk pemformatan tampilan | Format tanggal dan angka dilakukan di Go |
| Tanpa pemanggilan stored procedure | D-02 |
| JSON_VALUE / JSON_TABLE boleh dipakai | Portabel bila PostgreSQL 17+ (D-24) |
| Satu-satunya sakelar dialek: generator nomor klaim | D-22 |
| `SELECT` menyebutkan nama kolom | Kolom baru di database tidak boleh diam-diam mengubah perilaku aplikasi |

## 9.3 Waktu

•  Disimpan UTC di database.

•  Ditampilkan WIB (Asia/Jakarta).

•  Konversi hanya di modul Clock (F-5).

•  Tidak ada penambahan 7 jam manual di mana pun. Ini pelanggaran yang otomatis ditolak review.

•  Aturan berbasis hari kalender dihitung terhadap tanggal WIB.

## 9.4 Transaksi

•  Transaksi dimulai dan diakhiri di lapisan aplikasi, bukan di dalam repository maupun handler.

•  Satu permintaan pengguna = satu transaksi, kecuali ada alasan yang didokumentasikan.

•  Pemanggilan sistem eksternal tidak boleh berada di dalam transaksi database — kegagalan jaringan tidak boleh menahan kunci baris.

## 9.5 Yang Dilarang di Backend

| Dilarang | Alasan |
| --- | --- |
| Variabel global yang bisa diubah | Menghancurkan kemampuan uji dan aman-konkuren |
| Nilai bisnis di-hardcode | D-15 |
| Komentar // TESTING di jalur produksi | Utang teknis §2.4 tidak boleh terulang |
| Kredensial di dalam kode | Keamanan |
| Fungsi melebihi ~80 baris | Tanda ada modul yang belum dipisahkan |
| interface{} / any tanpa alasan tertulis | Menghilangkan manfaat tipe |
| Membaca konteks pengguna dari variabel global | Harus lewat context.Context |

## 9.6 Standar Frontend

| Aturan | Alasan |
| --- | --- |
| TypeScript mode ketat, any dilarang tanpa alasan tertulis | 74 layar dikerjakan tim yang sedang belajar — tipe adalah jaring pengaman |
| Tipe API dihasilkan dari kontrak backend, tidak ditulis tangan | Backend dan frontend tidak boleh berbeda persepsi |
| Komponen adalah fungsi, tanpa class component | Satu cara saja |
| Seluruh data server lewat TanStack Query | Menyeragamkan loading, error, cache, dan refetch di 74 layar |
| Seluruh tabel lewat `shared/components/DataTable` | 268 grid menjadi satu implementasi |
| Seluruh form lewat React Hook Form + Zod | Validasi seragam dan terketik |
| Paginasi selalu server-side | D-10: puluhan juta baris |
| Berkas komponen melebihi ~200 baris harus dipecah | Keterbacaan |
| Tanpa CSS inline; memakai Tailwind | Konsistensi |

# 10. Struktur Folder

## 10.1 Backend

claim-pnc/

├── cmd/

│   └── server/                  titik masuk aplikasi — sangat tipis

│

├── internal/                    seluruh kode aplikasi

│   │

│   ├── domain/                  ── LAPISAN DOMAIN ──

│   │   │                        aturan bisnis murni

│   │   │                        DILARANG mengimpor: HTTP, SQL, driver, JSON wire

│   │   ├── klaim/

│   │   │   ├── klaim.go             tipe agregat & invarian

│   │   │   ├── registrasi.go        modul Registrasi Klaim

│   │   │   ├── validasi_tanggal.go  aturan tanggal (§1.4)

│   │   │   ├── validasi_duplikat.go aturan duplikasi (§1.4)

│   │   │   ├── status.go            empat konsep status (D-18)

│   │   │   ├── errors.go            kesalahan domain

│   │   │   └── repository.go        SEAM — interface, bukan implementasi

│   │   ├── polis/                   snapshot polis (D-04)

│   │   ├── objek/                   objek pertanggungan & coverage

│   │   ├── spreading/               aturan 100%, Fac Out, Ex-Gratia

│   │   ├── settlement/              estimasi → usulan → akseptasi → bayar

│   │   ├── komite/                  penjenjangan 1–4 level

│   │   ├── penugasan/               worklist & workbasket (D-26)

│   │   ├── survei/

│   │   ├── reasuransi/              PLA · Pre-DLA · DLA

│   │   ├── salvage/

│   │   ├── dokumen/

│   │   ├── otorisasi/               izin menu & aksi (D-07)

│   │   ├── masterdata/

│   │   └── audit/                   jejak audit append-only (D-28)

│   │

│   ├── app/                     ── LAPISAN APLIKASI ──

│   │   │                        orkestrasi lintas modul domain + transaksi

│   │   ├── registrasiklaim/

│   │   ├── prosesakseptasi/

│   │   └── ...

│   │

│   ├── adapter/                 ── LAPISAN ADAPTER ──

│   │   ├── sqlstore/                implementasi Repository (SQL portabel)

│   │   │   ├── klaim.go

│   │   │   ├── klaim.sql            ← query terpisah dari kode Go

│   │   │   ├── penugasan.go

│   │   │   ├── penugasan.sql

│   │   │   └── nomor_klaim.go       ← SATU-SATUNYA sakelar dialek (D-22)

│   │   ├── hccclient/               autentikasi HCC/HCQ (D-07)

│   │   ├── docstore/                storage dokumen internal (D-16)

│   │   ├── brisurf/                 integrasi BRI Surf

│   │   ├── kasir/

│   │   ├── slikojk/

│   │   ├── smtp/                    adapter Notifier

│   │   └── clock/                   adapter Clock (F-5)

│   │

│   ├── transport/               ── LAPISAN TRANSPORT ──

│   │   └── http/

│   │       ├── handler/             satu berkas per sumber daya

│   │       ├── middleware/          auth · logging · recovery · request ID

│   │       ├── dto/                 bentuk request & response — TERPISAH dari tipe domain

│   │       └── router.go

│   │

│   ├── report/                      engine PDF · Excel · CSV (D-11)

│   ├── scheduler/                   job terjadwal (S-6)

│   └── platform/

│       ├── config/

│       ├── logging/

│       ├── database/                koneksi & connection pool

│       └── errs/                    tipe kesalahan bersama

│

├── migrations/                      berkas SQL golang-migrate

├── web/                             hasil build SPA React (disematkan ke binary)

├── docs/

└── Steering/                        dokumen ini

Aturan struktur yang mengikat:

1.  `domain/` tidak boleh mengimpor `adapter/`, `transport/`, maupun pustaka database. Ditegakkan otomatis oleh depguard, bukan hanya oleh kesepakatan.

2.  Interface dideklarasikan di paket yang memakainya, bukan di paket yang mengimplementasikannya. domain/klaim/repository.go mendeklarasikan apa yang dibutuhkan Klaim; adapter/sqlstore memenuhinya. Inilah yang membuat seam berada di tempat yang benar.

3.  Satu berkas = satu tanggung jawab. Berkas melebihi ~400 baris adalah tanda modul perlu dipecah.

4.  DTO transport tidak sama dengan tipe domain. Memakai tipe domain langsung sebagai bentuk JSON membuat perubahan internal bocor ke klien dan sebaliknya.

5.  SQL berada di berkas `.sql` terpisah, bukan sebagai string di tengah kode Go. Query bisa dibaca, di-review, dan diuji langsung terhadap database.

## 10.2 Frontend

web/src/

├── app/                     kerangka: router, provider, layout, guard

├── shared/

│   ├── api/                 klien HTTP + tipe hasil generate dari kontrak API

│   ├── components/          ── PUSTAKA KOMPONEN BAKU (U-2) ──

│   │   ├── DataTable/           satu-satunya tabel di seluruh aplikasi

│   │   ├── Form/                field, label, pesan kesalahan

│   │   ├── FileUpload/

│   │   ├── DatePicker/

│   │   └── ...

│   ├── hooks/

│   └── lib/                 format tanggal, angka, mata uang — SATU tempat

│

└── features/                satu folder per modul bisnis

├── registrasi-klaim/

│   ├── api/                 hook TanStack Query untuk fitur ini

│   ├── components/          komponen khusus fitur ini

│   ├── pages/

│   └── types.ts

├── inbox/

├── komite/

├── akseptasi/

├── survei/

├── laporan/

└── master-data/

Aturan mengikat:

1.  Fitur tidak boleh mengimpor dari fitur lain. Kebutuhan bersama naik ke shared/.

2.  Semua tabel memakai `shared/components/DataTable`. Tidak ada <table> mentah di folder features/. Ini yang mengubah 268 grid menjadi satu implementasi.

3.  Semua pemanggilan API lewat hook TanStack Query di features/*/api/. Tidak ada fetch di dalam komponen.

4.  Semua format tanggal, angka, dan mata uang lewat `shared/lib`. Bukan format lokal per komponen — inilah yang mencegah terulangnya masalah TO_CHAR tersebar.

# 11. Strategi API

## 11.1 Bentuk API

REST over HTTPS, JSON. Bukan GraphQL, bukan gRPC. Alasan: klien hanya satu (SPA kita sendiri), tim belum terbiasa dengan konsep baru (D-09), dan REST paling mudah ditelusuri dengan alat biasa saat menelusuri masalah di production.

Endpoint dirancang untuk kebutuhan layar, bukan untuk mencerminkan tabel. Satu layar sebaiknya dilayani satu permintaan. Ini penting karena Pega merender seluruh layar sekaligus; memecah satu layar menjadi delapan panggilan API akan membuat aplikasi baru terasa lebih lambat dari yang lama meski backend-nya lebih cepat.

## 11.2 Aturan Penamaan

| Aturan | Contoh |
| --- | --- |
| Awalan versi | /api/v1/... |
| Sumber daya berbentuk jamak, kebab-case | /api/v1/klaim, /api/v1/open-protection |
| Istilah domain mengikuti Glossary | /api/v1/klaim/{nomor}/settlement, bukan /adjustments |
| Sub-sumber daya bersarang maksimal 2 tingkat | /api/v1/klaim/{nomor}/objek ✅ · /klaim/{n}/objek/{o}/coverage/{c}/settlement ❌ |
| Aksi yang bukan CRUD sebagai sub-sumber daya | POST /api/v1/klaim/{nomor}/akseptasi |
| Nama field JSON camelCase | nomorKlaim, tanggalKejadian |

Aksi bisnis dimodelkan sebagai peristiwa, bukan pembaruan field. POST /klaim/{nomor}/akseptasi — bukan PATCH /klaim/{nomor} dengan {"status": "accepted"}. Alasannya: akseptasi punya invarian (I-5: komite harus selesai), memicu peristiwa domain (penerbitan DLA dan LOD), dan wajib tercatat di jejak audit. Pembaruan field generik akan melewatkan ketiganya.

## 11.3 Bentuk Respons

Seluruh respons memakai amplop yang sama, sehingga frontend punya satu cara menangani hasil dan kesalahan — bukan 74 cara berbeda.

•  Berhasil: objek data, ditambah meta bila berupa daftar berhalaman.

•  Gagal: objek error berisi code (dapat dibaca mesin), message (dapat dibaca manusia, bahasa Indonesia), dan details berupa daftar kesalahan per field.

Kesalahan validasi dikembalikan seluruhnya sekaligus, tidak satu per satu. Ini meniru perilaku Pega yang menampilkan semua pesan bersamaan — pada form registrasi dengan puluhan field, mengembalikan satu kesalahan per permintaan akan sangat menyiksa pengguna.

## 11.4 Paginasi, Penyaringan, Pengurutan

| Aspek | Aturan |
| --- | --- |
| Paginasi | Keyset untuk inbox dan pencarian (D-10: puluhan juta baris). Parameter cursor dan limit |
| Batas | limit maksimum 100. Permintaan lebih besar ditolak, bukan dipenuhi |
| Penyaringan | Parameter query eksplisit per field, bukan bahasa filter generik |
| Pengurutan | sort dengan daftar kolom yang diizinkan — tidak pernah nama kolom mentah dari klien |
| Total baris | Tidak dikembalikan secara baku pada data besar. COUNT(*) atas puluhan juta baris mahal; frontend memakai pola "muat lebih banyak" |

Larangan filter generik dan kolom sort mentah bukan soal kerapian — itu yang menutup celah SQL injection yang ada pada pola {ASIS:...} warisan.

## 11.5 Kode Status HTTP

| Kode | Dipakai untuk |
| --- | --- |
| 200 | Berhasil |
| 201 | Sumber daya dibuat |
| 400 | Permintaan tidak valid secara bentuk |
| 401 | Belum login atau token kedaluwarsa |
| 403 | Sudah login tapi tidak berwenang |
| 404 | Tidak ditemukan |
| 409 | Melanggar aturan bisnis atau konflik konkurensi |
| 422 | Validasi bisnis gagal (mis. total spreading bukan 100%) |
| 429 | Terlalu banyak permintaan |
| 500 | Kesalahan tak terduga — detail internal tidak pernah dibocorkan ke klien |

Pembedaan 422 dan 400 disengaja: 400 berarti klien salah membentuk permintaan (bug frontend), 422 berarti permintaannya benar tapi melanggar aturan bisnis (kesalahan pengguna). Frontend menanganinya berbeda.

## 11.6 Kontrak dan Pembuatan Tipe

•  Kontrak API ditulis sebagai OpenAPI 3, disimpan di repository, dan menjadi sumber kebenaran.

•  Tipe TypeScript dihasilkan otomatis dari kontrak ini. Ditulis tangan dilarang.

•  Perubahan kontrak yang merusak kompatibilitas memerlukan versi baru.

Alasan aturan ini penting untuk tim di D-09: tanpa tipe hasil generate, backend dan frontend akan berbeda persepsi tentang bentuk data, dan kesalahannya baru muncul saat runtime di layar pengguna.

## 11.7 Idempotensi

Aksi yang menimbulkan akibat di luar sistem — akseptasi, transfer ke kasir, penerbitan DLA, pengiriman notifikasi — wajib idempoten. Klien mengirim kunci idempotensi; permintaan ulang dengan kunci yang sama mengembalikan hasil yang sama tanpa mengulang akibatnya. Ini mencegah pembayaran ganda ketika pengguna menekan tombol dua kali atau jaringan terputus setelah permintaan terkirim.

## 11.8 Integrasi Keluar

Setiap sistem eksternal punya seam sendiri (§3.4) — bukan satu interface raksasa, karena kegagalan dan aturan retry setiap sistem berbeda.

Aturan pemanggilan keluar:

| Aturan | Alasan |
| --- | --- |
| Batas waktu wajib di setiap pemanggilan | Tanpa batas waktu, satu sistem yang menggantung akan menghabiskan seluruh koneksi kita |
| Retry hanya untuk operasi idempoten, dengan jeda bertambah | Retry pada operasi non-idempoten menyebabkan pengiriman ganda |
| Tidak pernah di dalam transaksi database | Kegagalan jaringan tidak boleh menahan kunci baris |
| Circuit breaker untuk sistem yang sering gagal | Berhenti mencoba ketika jelas sedang bermasalah |
| Setiap pemanggilan dicatat: tujuan, lama, hasil | Tanpa ini, menelusuri masalah integrasi mustahil |
| Kredensial dari konfigurasi, tidak pernah dari kode | Keamanan |

Sistem eksternal:

| Sistem | Arah | Sifat | Bila gagal |
| --- | --- | --- | --- |
| HCC/HCQ | Keluar | Sinkron, menghalangi login | Pengguna tidak bisa masuk — tampilkan pesan jelas |
| Storage Dokumen (app13/app8) | Dua arah | Sinkron saat unggah | Unggah gagal, klaim tetap tersimpan; dokumen bisa diulang |
| BRI Surf | Keluar | Asinkron | Antrekan dan coba lagi |
| Kasir | Keluar | Asinkron, idempoten wajib | Antrekan; tidak boleh kirim ganda |
| SLIK OJK | Keluar | Batch | Catat kegagalan, laporkan |
| 6 API pengganti DB Link | Masuk | Sinkron | Lihat §11.9 |
| SMTP | Keluar | Asinkron | Antrekan dan coba lagi |

## 11.9 Pengganti DB Link (D-25)

| API baru | Menggantikan | Data |
| --- | --- | --- |
| API HRD | HRDASM.V_HRD_MST@ASMD | Data pegawai |
| API Jam Kerja | DATAMINING.GET_WORKING_HOURS@ASMD (17×) | Perhitungan TAT hari kerja |
| API Pembayaran GL | GL.T_ALL_PAYMENT@ASMD | Riwayat pembayaran |
| API Master Sales | MST_DET_SALES@ASMD, MST_SALES@ASMD | Agen, MO, cabang |
| API Buka Proteksi | GENERAL.MST_BUKA_PROTEKSI@ASMD/@SIMASNET/@SMI | Status proteksi |
| API Pengguna Lintas Sistem | NEW_GENERAL.M_USER@OPJAVA | Pengguna sistem lain |

Risiko: API-API ini kemungkinan belum ada dan harus dibangun tim lain (R-03).

Mitigasi selama menunggu: untuk data yang jarang berubah — master sales, cabang, agen — gunakan salinan yang disegarkan berkala sebagai jembatan, dengan seam yang sama sehingga penggantian ke API nyata nanti tidak menyentuh kode domain. Untuk data yang harus mutakhir, modul yang bergantung padanya tertahan sampai API tersedia.

# 12. Error Handling

## 12.1 Tiga Jenis Kesalahan

| Jenis | Contoh | Penanganan | HTTP |
| --- | --- | --- | --- |
| Kesalahan validasi bisnis | Total spreading bukan 100% · DOL di luar periode polis · Nomor SLIK kosong | Kumpulkan semua, kembalikan bersamaan | 422 |
| Pelanggaran aturan / konflik | Akseptasi sebelum komite selesai · penugasan sudah diambil orang lain | Kembalikan satu kesalahan yang jelas | 409 |
| Kegagalan teknis | Database mati · sistem eksternal tidak merespons · bug | Catat lengkap, kembalikan pesan umum | 500 |

## 12.2 Aturan

1.  Kesalahan validasi dikumpulkan seluruhnya, tidak berhenti pada yang pertama. InputRegister_act sistem lama memeriksa belasan aturan dan menampilkan semuanya sekaligus. Pada form registrasi berisi puluhan field, mengembalikan satu kesalahan per percobaan akan membuat pengguna menyerah. Ini bukan preferensi — ini kesetaraan perilaku (P-5).

2.  Kesalahan domain adalah tipe, bukan string. Transport yang memetakannya ke kode HTTP. Domain tidak boleh tahu tentang HTTP.

3.  Setiap kesalahan dibungkus dengan konteks saat naik, sehingga pesan akhirnya menceritakan jalurnya — bukan sekadar "record not found" tanpa keterangan record apa.

4.  Kesalahan tidak pernah ditelan. Tidak ada _ = err. Bila memang sengaja diabaikan, wajib disertai komentar yang menjelaskan alasannya.

5.  Detail internal tidak pernah bocor ke klien. Pesan 500 yang dikirim ke pengguna hanya memuat id permintaan; detail lengkapnya ada di log. Membocorkan struktur database atau jejak tumpukan ke browser adalah celah keamanan.

6.  Pesan untuk pengguna berbahasa Indonesia dan menjelaskan cara memperbaiki, mengikuti gaya sistem lama yang sudah dikenal pengguna:

•  "Tanggal Lapor tidak boleh lebih dari 7 hari setelah Tanggal Kejadian."

•  "Nomor Polis sudah terdaftar dengan nomor klaim PNC-1865."

•  "Total spreading harus 100%."

7.  `panic` hanya untuk kondisi yang tidak mungkin terjadi, ditangkap oleh middleware recovery, dicatat lengkap, dan dikembalikan sebagai 500. Tidak pernah dipakai sebagai alur kendali.

# 13. Logging

## 13.1 Bentuk

Terstruktur dalam JSON memakai log/slog. Bukan teks bebas — log teks bebas tidak bisa dicari, disaring, maupun diagregasi ketika sedang menelusuri masalah di production.

## 13.2 Tingkat

| Tingkat | Untuk | Contoh |
| --- | --- | --- |
| ERROR | Butuh perhatian manusia | Database tidak dapat dihubungi · kegagalan tak terduga |
| WARN | Tidak normal tapi tertangani | Sistem eksternal gagal lalu berhasil saat dicoba ulang |
| INFO | Peristiwa bisnis penting | Klaim diregistrasi · akseptasi diterbitkan · pengguna login |
| DEBUG | Penelusuran mendalam | Mati di production, dinyalakan sementara saat dibutuhkan |

Kegagalan validasi bisnis bukan `ERROR`. Pengguna salah mengisi form adalah hal normal. Mencatatnya sebagai ERROR akan menenggelamkan kesalahan sungguhan di antara ribuan baris kesalahan pengisian.

## 13.3 Field Wajib

Waktu (UTC), tingkat, pesan, id permintaan, id pengguna, metode dan jalur HTTP. Untuk peristiwa bisnis, tambahkan nomor klaim.

Id permintaan dibuat di middleware paling luar, dibawa lewat context.Context, muncul di setiap baris log dari permintaan itu, dan dikembalikan ke klien pada respons 500. Tanpa ini, menelusuri "apa yang terjadi pada permintaan pengguna tadi" hampir mustahil.

## 13.4 Yang Dilarang Masuk Log

Password · token dan kunci API · NIK · nomor telepon · alamat · data medis · nomor rekening · isi dokumen.

Bila diperlukan untuk penelusuran, catat referensinya (nomor klaim, id dokumen), bukan isinya. Log biasanya disimpan lebih longgar daripada database, sehingga data sensitif di dalam log adalah kebocoran yang mudah terlewat.

## 13.5 Log Pemanggilan Sistem Eksternal

Setiap pemanggilan keluar dicatat: sistem tujuan, operasi, lama, hasil, dan percobaan ke berapa. Ini yang membuat pertanyaan "apakah lambatnya karena kita atau karena sistem mereka" bisa dijawab dengan data.

# 14. Konfigurasi

## 14.1 Tiga Lapis

Nilai baku di kode  →  berkas YAML per lingkungan  →  variabel lingkungan

(paling umum)                                      (paling menang)

•  Rahasia hanya dari variabel lingkungan — tidak pernah dari berkas YAML yang masuk repository.

•  Aplikasi gagal saat start bila konfigurasi wajib tidak ada. Gagal keras di awal jauh lebih baik daripada gagal diam-diam saat pengguna sedang bekerja.

## 14.2 Konfigurasi Teknis (butuh restart)

Alamat database dan ukuran pool · alamat sistem eksternal · batas waktu · port · tingkat log · masa berlaku token.

## 14.3 Master Data (dapat diubah tanpa restart) — D-15

Ini yang menggantikan seluruh hardcode di sistem lama:

| Master | Menggantikan hardcode |
| --- | --- |
| Ambang komite per lini bisnis | 50000000 · 30000000 · 3500 |
| Ambang Large Losses | 1000000000 |
| Penerima notifikasi per peristiwa dan Group Panel | email UW dan pimpinan |
| Batas aturan tanggal per lini bisnis | 7 hari · 30 hari · 90 hari |
| Peran dan izin menu | 22 access group |
| Master status klaim | kode 1142–1151 |

Perbedaan yang menentukan: konfigurasi teknis milik tim infrastruktur dan berubah saat deployment. Master data milik pengguna bisnis dan berubah saat kebijakan berubah. Menaruh ambang komite di berkas konfigurasi berarti setiap perubahan kebijakan membutuhkan deployment — itu persis masalah yang membuatnya di-hardcode sejak awal.

## 14.4 Larangan Perilaku Berdasarkan Hostname

Sistem lama mengubah ambang komite menjadi 3500 bila pxRequestor.pxReqServer sama dengan pega.sinarmasinsurance-timorleste.com, dan mengubah perilaku lain berdasarkan pegadev.sinarmas.co.id.

Ini dilarang. Perbedaan antar lingkungan dan antar negara dinyatakan sebagai konfigurasi eksplisit, bukan disimpulkan dari nama server. Perilaku yang bergantung pada hostname tidak dapat diuji, tidak terlihat saat membaca kode, dan berubah diam-diam ketika server dipindahkan.

# 15. Keamanan (Security)

## 15.1 Masukan Pengguna

| Ancaman | Penangkal |
| --- | --- |
| SQL injection | Parameter binding tanpa perkecualian. Nama kolom sort dan filter hanya dari daftar yang diizinkan. Ini yang menutup celah {ASIS:...} warisan |
| XSS | React meng-escape secara baku. dangerouslySetInnerHTML dilarang kecuali disetujui tertulis |
| CSRF | Cookie SameSite=Strict + token CSRF pada permintaan yang mengubah data |
| Unggahan berkas berbahaya | Validasi jenis berkas dan ukuran; nama berkas dihasilkan sistem, tidak pernah dari pengguna |
| Path traversal | Tidak ada akses berkas berdasarkan jalur dari pengguna |

## 15.2 Data Sensitif

Sistem menyimpan NIK, nomor telepon, alamat, data medis (klaim PA), dan nomor rekening.

•  Sistem lama sudah punya konsep masking (FlagMaskingKTP, TelpMasking, NoKTPMasking, SetMaskingCIF_DT) — ini dipertahankan.

•  Data sensitif tidak pernah ditulis ke log (§13.4).

•  Akses ke data medis dibatasi peran Analyst Doctor dan RCL Dokter.

•  Sambungan ke database dan sistem eksternal wajib terenkripsi.

## 15.3 Kredensial

Tidak pernah di dalam kode maupun di repository. Diambil dari variabel lingkungan atau pengelola rahasia. Berkas konfigurasi contoh hanya memuat nilai kosong.

## 15.4 Jejak Audit sebagai Kendali Keamanan

Jejak audit (D-28) bukan hanya kebutuhan bisnis — ia juga kendali keamanan. Sifat append-only ditegakkan lewat hak akses database (aplikasi hanya diberi INSERT dan SELECT), sehingga tidak ada jalur di dalam aplikasi yang bisa menghapus jejaknya sendiri.

## 15.5 Yang Harus Dihilangkan dari Sistem Lama

| Masalah di sistem lama | Perbaikan |
| --- | --- |
| Perangkaian SQL {ASIS:...} dari nilai pengguna | Parameter binding wajib |
| Potongan klausa SQL disimpan sebagai nilai property | Dilarang sepenuhnya |
| User ID di-hardcode sebagai penentu perilaku (MORASOTARDODOTARIGAN, ELLENSUPRIYATI, IRMANOPITAPURBA_1, RATNAGUSNITASARI) | Peran dan izin dari master data (D-15) |
| Hostname server menentukan perilaku bisnis | Konfigurasi per lingkungan (§14.4) |
| Blok // TESTING menimpa email produksi | Dilarang; ditolak di code review |
| Otorisasi bergantung pada penyembunyian menu | Pemeriksaan izin di setiap endpoint backend |

# 16. Autentikasi

## 16.1 Pemisahan yang Mendasar

|  | Authentication | Authorization |
| --- | --- | --- |
| Menjawab | Siapa pengguna ini? | Boleh melakukan apa? |
| Pemilik | HCC/HCQ (sistem lain) | Claim PNC (kita) |
| Sumber data | API HCC/HCQ | Tabel milik aplikasi |
| Bila sistem lain mati | Pengguna baru tidak bisa login | Tidak terpengaruh |

Pemisahan ini adalah keputusan yang baik dan patut dipertahankan. Sistem lama menggabungkan keduanya di Pega lewat 22 access group, sehingga menambah satu peran berarti mengubah konfigurasi platform. Dengan pemisahan ini, peran dan izin menjadi data biasa yang bisa diubah tanpa deploy (D-15).

## 16.2 Alur Login

1.  Pengguna memasukkan username dan password di SPA.

2.  Backend meneruskannya ke API HCC/HCQ.

3.  HCC/HCQ mengembalikan profil lengkap: NIK, nama, cabang, jabatan, email (D-07).

4.  Backend mencari atau membuat catatan pengguna lokal berdasarkan NIK.

5.  Backend menerbitkan token session miliknya sendiri.

6.  Token dipakai untuk seluruh permintaan berikutnya.

Backend menerbitkan token sendiri, bukan meneruskan token HCC/HCQ. Alasannya: masa berlaku, pencabutan, dan isi token menjadi kendali kita; aplikasi tidak bergantung pada HCC/HCQ untuk setiap permintaan; dan bila HCC/HCQ sedang bermasalah, pengguna yang sudah login tetap bisa bekerja.

## 16.3 Aturan Token

| Aturan | Nilai |
| --- | --- |
| Bentuk | JWT bertanda tangan, atau token opaque + penyimpanan session |
| Masa berlaku access token | 30–60 menit |
| Refresh token | Ada, dengan rotasi |
| Penyimpanan di browser | Cookie `HttpOnly` + `Secure` + `SameSite=Strict` |
| Isi token | NIK, id session, waktu kedaluwarsa. Tanpa izin |
| Pencabutan | Daftar session aktif di server; logout mencabut |

Kenapa izin tidak dimasukkan ke dalam token: izin bisa berubah kapan saja lewat layar master data. Bila izin tertanam di token, pencabutan hak akses baru berlaku setelah token kedaluwarsa — bisa satu jam kemudian. Izin dibaca dari database (dengan cache in-process berumur pendek) agar perubahan berlaku hampir seketika.

Kenapa cookie, bukan `localStorage`: token di localStorage dapat dibaca JavaScript sehingga satu kerentanan XSS langsung berarti pencurian session. Cookie HttpOnly tidak dapat dibaca JavaScript.

## 16.4 Kegagalan HCC/HCQ

Bila API tidak dapat dihubungi, pesan yang ditampilkan harus membedakan antara "sistem autentikasi sedang bermasalah" dan "username atau password salah". Pesan yang sama untuk keduanya membuat pengguna mencoba berulang kali dan membanjiri sistem yang sedang bermasalah.

Pengguna yang sudah login tidak terpengaruh, karena token diterbitkan aplikasi sendiri.

# 17. Autorisasi

## 17.1 Model

Tiga tingkat, dari kasar ke halus:

Pengguna  ──►  Peran  ──►  Izin  ──►  akses Menu dan Aksi

│

└──►  Batas Data (cabang · lini bisnis)

Peran menggantikan 22 access group Pega (daftar lengkap di §1.5).

Izin berbutir aksi, bukan sekadar menu: klaim.registrasi, klaim.akseptasi, komite.setujui, laporan.export, masterdata.ubah.

Pembedaan ini penting. Sistem lama hanya menyembunyikan menu, sehingga otorisasi sebenarnya bergantung pada UI. Di sistem baru, setiap endpoint memeriksa izin di backend — menyembunyikan menu hanyalah kenyamanan tampilan, bukan pengamanan.

## 17.2 Batas Data

Selain "boleh melakukan aksi apa", ada "boleh melihat data siapa". Dari analisis when rule sistem lama, batasnya berdasarkan:

•  Cabang — pengguna cabang hanya melihat klaim cabangnya

•  Lini bisnis / Group Panel — PIC Teknik PA tidak melihat klaim Marine

•  Organisasi — pengguna Eksternal dibatasi tegas (OperatorID.pyOrgUnit != "Eksternal")

Batas data ditegakkan di lapisan query, bukan disaring setelah data terambil. Menyaring setelah pengambilan berarti data yang tidak boleh dilihat sempat berada di memori aplikasi dan ikut terhitung pada paginasi — bocor lewat jumlah baris.

## 17.3 Tabel Baru yang Dibutuhkan

Belum ada (D-07), dirancang dalam project ini:

| Tabel | Isi |
| --- | --- |
| Pengguna | NIK, nama, email, cabang, jabatan, status aktif |
| Peran | kode, nama, deskripsi |
| PenggunaPeran | pemetaan pengguna → peran |
| Izin | kode aksi dan menu |
| PeranIzin | pemetaan peran → izin |
| BatasDataPengguna | cabang dan lini bisnis yang boleh diakses |
| SessionAktif | untuk pencabutan |

# 18. Strategi Database

Mengacu pada PostgreSQL 17+ sebagai desain kanonikal (D-01, D-24), berjalan di Oracle 19c untuk sementara dengan satu set SQL portabel (D-20), tanpa pemanggilan stored procedure (D-02).

## 18.1 Aturan Dasar

| # | Aturan | Sumber |
| --- | --- | --- |
| DB-1 | Desain skema, tipe data, indexing, dan gaya SQL mengacu PostgreSQL | D-01 |
| DB-2 | Tidak ada pemanggilan stored procedure dari aplikasi | D-02 |
| DB-3 | Satu set SQL yang berjalan di Oracle 19c dan PostgreSQL 17+ | D-20 |
| DB-4 | Target PostgreSQL 17 atau lebih baru — persyaratan mengikat | D-24 |
| DB-5 | Satu database bersama dengan Pega selama masa paralel | D-21 |
| DB-6 | Satu tabel hanya boleh ditulis satu sistem | D-21 |
| DB-7 | Migrasi skema selalu backward-compatible | D-27 |
| DB-8 | Seluruh waktu disimpan UTC | F-5 |
| DB-9 | Jejak audit append-only, tidak dapat diubah aplikasi | D-28 |

## 18.2 Kenapa PostgreSQL 17 Wajib

Ini bukan preferensi versi, melainkan syarat agar D-20 bisa dijalankan sama sekali.

Sistem lama memakai 222 pemanggilan SQL/JSON di 29 rule terhadap JSON_KLAIM.DATA_JSONBLOB dan JSON_POLIS.DATA_JSONBLOB:

| Fungsi | Volume | Oracle 12c+ | PostgreSQL ≤16 | PostgreSQL 17+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JSON_VALUE | 195× | Ya | Tidak | Ya |
| JSON_QUERY | (termasuk di atas) | Ya | Tidak | Ya |
| JSON_TABLE | 27× | Ya | Tidak | Ya |

PostgreSQL 17 mengimplementasikan fungsi SQL/JSON standar dengan sintaks yang sama seperti Oracle. Dengan itu, seluruh query JSON portabel apa adanya.

Pada PostgreSQL 16 ke bawah, ke-29 rule harus ditulis ulang memakai operator jsonb khas PostgreSQL (->, ->>, jsonb_path_query), sehingga akan ada dua versi query — dan keputusan "satu set SQL portabel" gugur.

## 18.3 Tiga Pengecualian Portabilitas

Diakui secara sadar, dikelola, dan tidak boleh bertambah tanpa keputusan tertulis.

1. Generator nomor klaim. 'PNCN-' || TO_CHAR(POOLDATA.CLAIM_NO_NONPEGA_SEQ.NEXTVAL) (D-22). Sintaks sequence berbeda: Oracle SEQ.NEXTVAL versus PostgreSQL nextval('seq'). Diisolasi di satu berkas — ini satu-satunya tempat dengan percabangan dialek di seluruh aplikasi.

2. Pemformatan tanggal dan angka. 411 pemakaian TO_CHAR dihapus dari SQL, pemformatan pindah ke Go. Ini bukan sekadar demi portabilitas. Pola sekarang mengembalikan tanggal sebagai string 'dd/mm/yyyy' dari database, sehingga: pengurutan tanggal menjadi pengurutan teks (01/12/2024 dianggap lebih kecil dari 02/01/2020); penyaringan rentang tanggal tidak bisa memakai index; dan perbandingan tanggal salah tanpa ada yang menyadari. Memindahkan pemformatan ke Go memperbaiki ketiganya sekaligus.

3. Paginasi. 68 pemakaian ROWNUM diganti OFFSET … FETCH NEXT … ROWS ONLY, yang didukung Oracle 12c+ dan PostgreSQL. Pola ini sudah dipakai di 35 rule pada sistem lama, jadi bukan hal baru bagi tim.

## 18.4 Padanan Sintaks yang Mengikat

| Jangan pakai | Pakai | Volume di sistem lama |
| --- | --- | --- |
| NVL(a, b) | COALESCE(a, b) | 100× |
| SYSDATE | CURRENT_TIMESTAMP | 69× |
| DECODE(...) | CASE WHEN … END | 16× |
| ROWNUM | OFFSET … FETCH NEXT … ROWS ONLY | 68× |
| INSTR(a, b) | POSITION(b IN a) | 11× |
| LISTAGG(...) | STRING_AGG(...) | 4× |
| a = b(+) | LEFT JOIN | 2× |
| FROM DUAL | hilangkan klausa FROM | 12× |
| ADD_MONTHS(d, n) | d + INTERVAL | 18× |
| MONTHS_BETWEEN(a, b) | hitung di Go | 2× |
| TRUNC(date) | CAST(x AS DATE) | 150× |
| TO_CHAR(...) untuk tampilan | format di Go | 411× |
| SELECT * | sebutkan nama kolom | — |
| Perangkaian string SQL ({ASIS:...}) | parameter binding | — |

## 18.5 Tipe Data

| Kegunaan | PostgreSQL | Oracle | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Teks pendek | VARCHAR(n) | VARCHAR2(n) | Panjang eksplisit |
| Teks panjang | TEXT | CLOB | Kronologi, catatan |
| Bilangan bulat | BIGINT | NUMBER(19) | — |
| Nilai uang | NUMERIC(18,2) | NUMBER(18,2) | Tidak pernah float/double |
| Persentase share | NUMERIC(9,6) | NUMBER(9,6) | Presisi cukup untuk aturan 100% |
| Waktu | TIMESTAMPTZ | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | Disimpan UTC (DB-8) |
| Tanggal murni | DATE | DATE | DOL, tanggal lapor |
| Boolean | BOOLEAN | NUMBER(1) | Dipetakan di adapter |
| Dokumen JSON | JSONB | CLOB + IS JSON | Snapshot polis |

Aturan nilai uang tidak bisa ditawar. Sistem menghitung pembagian share reasuransi dengan aturan total harus 100% (toleransi 99,99). Pembulatan floating point akan membuat validasi ini gagal secara acak dan tidak dapat direproduksi.

## 18.6 Strategi Indexing

Profil beban: data besar, konkurensi rendah (D-10). Optimasi diarahkan ke volume.

| Tabel | Index | Untuk |
| --- | --- | --- |
| Klaim | nomor_klaim (unik) | Pencarian utama |
| Klaim | nomor_polis, prod_ke | Pencarian per polis, cek duplikat |
| Klaim | tanggal_kejadian | Filter dan laporan periode |
| Klaim | status_klaim, group_panel | Filter inbox |
| Klaim | kode_cabang | Batas visibilitas per cabang |
| Klaim | (status_proses, dibuat_pada DESC) | Urutan inbox |
| Penugasan | (ditugaskan_ke, status) | Worklist per orang |
| Penugasan | (workbasket, status) | Antrean bersama |
| ObjekPertanggungan | klaim_id | Muat anak |
| Coverage | objek_id | Muat anak |
| SettlementLine | coverage_id | Muat anak |
| SettlementLine | nomor_akseptasi | Pencarian akseptasi |
| JejakAudit | (entitas, entitas_id, terjadi_pada DESC) | Penelusuran riwayat |

Index parsial (PostgreSQL). Inbox hanya menampilkan klaim yang belum selesai, sedangkan mayoritas baris adalah klaim lama yang sudah selesai. Index parsial atas klaim yang masih berjalan membuat ukurannya tetap kecil walau tabel berisi puluhan juta baris. Oracle tidak punya index parsial — padanannya function-based index. Karena ini urusan DDL dan bukan query, perbedaannya tidak melanggar D-20.

Paginasi. Inbox dan pencarian memakai keyset pagination, bukan OFFSET besar. Pada puluhan juta baris, OFFSET 500000 memaksa database membaca dan membuang setengah juta baris. OFFSET … FETCH hanya untuk halaman awal atau data yang sudah tersaring sempit.

Partisi. Disiapkan tapi belum diterapkan di awal. Tabel Klaim dan JejakAudit adalah kandidat partisi per tahun. Diterapkan hanya bila pengukuran nyata menunjukkan kebutuhannya — menerapkan partisi tanpa data pengukuran adalah menambah kerumitan tanpa bukti manfaat.

## 18.7 Connection Pool

Untuk 200–300 pengguna aktif harian dengan dua instance aplikasi (D-27):

| Parameter | Nilai awal | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Koneksi maksimum per instance | 20 | 2 instance × 20 = 40 koneksi. Cukup untuk beban ini; koneksi berlebih justru membebani database |
| Koneksi idle | 5 | Menghindari biaya pembukaan koneksi berulang |
| Umur maksimum koneksi | 30 menit | Mencegah koneksi basi di balik firewall/load balancer |
| Idle maksimum | 5 menit | — |
| Batas waktu query | 30 detik (transaksi), 5 menit (laporan) | Laporan besar tidak boleh menahan pool transaksi |

Pool terpisah untuk laporan. Query laporan berjalan lama dan bervolume besar. Bila memakai pool yang sama, satu laporan berat bisa menghabiskan seluruh koneksi dan membuat pengguna lain tidak bisa bertransaksi.

## 18.8 Jejak Audit

Wajib per D-28. Dirancang sejak awal, bukan ditambal.

Isi setiap baris: entitas, id entitas, jenis aksi, nilai sebelum, nilai sesudah, pelaku, waktu (UTC), id permintaan.

Yang wajib diaudit: nilai estimasi klaim, nilai settlement pada setiap tahap, akseptasi dan nomornya, keputusan komite, penolakan (RCL), proses ulang (PUCL), perubahan status klaim, dan pembayaran.

Sifat append-only ditegakkan di database, bukan hanya di kode: akun aplikasi hanya diberi hak INSERT dan SELECT pada tabel audit — tanpa UPDATE maupun DELETE. Aturan yang hanya ada di kode bisa dilanggar oleh kode berikutnya; aturan yang ada di hak akses database tidak.

Retensi mengikuti ketentuan Compliance — masih terbuka (D-28). Karena tabel ini akan tumbuh paling cepat, kebijakan arsip harus ditentukan sebelum go-live.

## 18.9 Migrasi Skema

•  Dikelola golang-migrate dengan berkas SQL polos yang bisa di-review.

•  Selalu backward-compatible (DB-7) karena rolling deployment 24/7.

•  Penamaan: NNNN_deskripsi_singkat.up.sql dan .down.sql. Setiap migrasi wajib punya down yang benar-benar berfungsi.

•  Migrasi dijalankan terpisah dari start aplikasi, sebagai langkah deployment tersendiri. Menjalankannya saat start akan menyebabkan dua instance mencoba bermigrasi bersamaan.

Urutan untuk perubahan yang tidak kompatibel:

1.  Rilis N: tambah struktur baru, tulis ke lama dan baru, baca dari lama.

2.  Rilis N+1: baca dari baru.

3.  Rilis N+2: berhenti menulis ke lama.

4.  Rilis N+3: hapus struktur lama.

## 18.10 Rencana Perpindahan ke PostgreSQL

Dilakukan setelah aplikasi Go stabil di Oracle. Terpisah dari migrasi aplikasi.

1.  Siapkan PostgreSQL 17+ dengan skema setara (DDL berbeda, query sama).

2.  Pindahkan data. Perhatikan: tipe boolean (NUMBER(1) → BOOLEAN), CLOB → TEXT/JSONB, dan zona waktu.

3.  Buat sequence claim_no_nonpega_seq dengan nilai awal melanjutkan Oracle.

4.  Ganti konfigurasi driver dan sakelar dialek generator nomor klaim (§18.3).

5.  Jalankan seluruh test suite terhadap PostgreSQL.

6.  Jalankan paralel sementara untuk membandingkan hasil.

7.  Cutover.

Yang tidak perlu disentuh: logika bisnis, query, handler, dan frontend. Inilah imbalan dari D-20 — dan alasan mengapa disiplin SQL portabel di §18.4 harus dijaga sejak baris pertama, bukan diperbaiki menjelang cutover.

# 19. Strategi Deployment

Mengacu pada VM/bare metal on-premise (D-08) dengan tuntutan ketersediaan 24/7 (D-27).

## 19.1 Topologi

┌────────────────────┐

│   Load Balancer    │  health check aktif

│  (nginx / HAProxy) │  sticky session TIDAK diperlukan

└─────────┬──────────┘

┌───────────────┴───────────────┐

┌─────────▼─────────┐          ┌──────────▼────────┐

│  VM Aplikasi 1    │          │  VM Aplikasi 2    │

│                   │          │                   │

│  binary Go        │          │  binary Go        │

│  + SPA tersemat   │          │  + SPA tersemat   │

│  (satu proses)    │          │  (satu proses)    │

└─────────┬─────────┘          └──────────┬────────┘

└───────────────┬───────────────┘

┌─────────▼──────────┐

│  Oracle 19c        │

│  → PostgreSQL 17+  │

│  (dibagi dgn Pega  │

│   selama paralel)  │

└────────────────────┘

Minimal dua instance aplikasi — bukan pilihan, melainkan konsekuensi langsung dari D-27. Dengan satu instance, setiap deployment berarti downtime.

Satu proses per VM. Binary Go menyajikan API sekaligus berkas statis SPA. Tidak ada Node.js, tidak ada web server terpisah untuk berkas statis. Ini konsekuensi dari menolak Next.js/Nuxt di D-23, dan inilah manfaat nyatanya: satu hal untuk di-deploy, dipantau, dan ditambal keamanannya.

## 19.2 Syarat Teknis untuk 24/7

| Syarat | Alasan |
| --- | --- |
| Aplikasi stateless | Session di memori satu instance akan hilang saat instance itu di-restart, dan pengguna terlempar keluar di tengah pekerjaan |
| Graceful shutdown | Saat instance dimatikan, permintaan yang sedang berjalan harus diselesaikan lebih dulu, bukan diputus |
| Health check `live` dan `ready` terpisah | Load balancer harus tahu kapan instance baru benar-benar siap menerima trafik |
| Migrasi skema backward-compatible | Saat rolling deployment, versi lama dan baru berjalan bersamaan terhadap skema yang sama |
| Migrasi dijalankan terpisah dari start aplikasi | Bila dijalankan saat start, dua instance akan bermigrasi bersamaan |
| Job terjadwal hanya berjalan di satu instance | Tanpa ini, job berjalan dua kali. Ditegakkan dengan kunci di database, bukan konfigurasi manual |

Poin terakhir sering terlewat dan akibatnya serius: job pengiriman notifikasi atau transfer ke kasir yang berjalan dua kali berarti pengiriman ganda.

## 19.3 Rolling Deployment

1.  Migrasi skema dijalankan (backward-compatible, aman terhadap versi lama).

2.  Instance 1 ditandai tidak siap; load balancer berhenti mengirim trafik.

3.  Instance 1 menyelesaikan permintaan yang sedang berjalan, lalu berhenti.

4.  Instance 1 dijalankan dengan versi baru; menunggu sampai /health/ready sukses.

5.  Load balancer mengembalikan trafik ke Instance 1.

6.  Ulangi untuk Instance 2.

Tanpa downtime. Selama proses, satu instance selalu melayani. Bila gagal: kembalikan binary ke versi sebelumnya dan ulangi langkah yang sama — karena migrasi skema backward-compatible, versi lama tetap berfungsi terhadap skema baru.

## 19.4 Lingkungan

| Lingkungan | Kegunaan | Database |
| --- | --- | --- |
| Development | Pengembangan lokal | Database lokal atau salinan yang disamarkan |
| Staging | Pengujian, verifikasi kesetaraan dengan Pega | Salinan produksi yang disamarkan |
| Production | Operasional | Oracle produksi (dibagi dengan Pega selama paralel) |

Staging wajib memakai salinan data produksi yang sudah disamarkan. Verifikasi kesetaraan (§7.4) hanya bermakna bila dijalankan terhadap data nyata — data uji buatan tidak akan memicu kasus tepi yang justru paling sering menjadi sumber perbedaan hasil. Penyamaran wajib mencakup NIK, nomor telepon, alamat, data medis, dan nomor rekening.

## 19.5 Rilis

•  Artefak: satu berkas binary Go dengan SPA tersemat, ditandai versi dan commit.

•  Binary yang sama dipromosikan dari staging ke production — tidak pernah dibangun ulang untuk production. Build ulang berarti yang diuji bukan yang dijalankan.

•  Konfigurasi berasal dari lingkungan, bukan dari binary.

•  Setiap rilis dicatat: versi, commit, isi perubahan, waktu, pelaksana.

## 19.6 Backup dan Pemulihan

Mengikuti standar backup korporat data center Sinarmas (D-29). Yang harus diperiksa terhadap standar itu, dan diangkat ke tim infra bila belum sejalan:

| Pertanyaan | Kenapa penting |
| --- | --- |
| Apakah RPO standar sejalan dengan sifat data klaim? | Data klaim menyangkut nilai uang dan kewajiban ke tertanggung |
| Apakah RTO standar sejalan dengan tuntutan 24/7 (D-27)? | Standar backup menjawab pemulihan bencana, bukan operasional harian — keduanya berbeda |
| Apakah pemulihan pernah benar-benar diuji? | Backup yang tidak pernah diuji pemulihannya bukan backup |
| Apakah retensi memenuhi kewajiban audit (D-28)? | Retensi audit bisa lebih panjang dari retensi backup biasa |

## 19.7 Infrastruktur yang Diperlukan

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| 2 VM aplikasi | CPU dan memori sedang; Go hemat sumber daya |
| 1 load balancer | nginx atau HAProxy dengan health check aktif |
| Database | Oracle 19c yang ada; kelak PostgreSQL 17+ (D-24) |
| Sertifikat TLS | Wajib; termasuk untuk sambungan internal |
| Pengumpul log | Terpusat agar log dari kedua instance dapat dicari bersamaan |
| Pemantauan | Prometheus + Grafana bila tersedia; minimal pemantauan health check |
| Penyimpanan dokumen | API internal yang sudah ada (D-16) — tidak perlu infrastruktur baru |

Yang sengaja tidak diperlukan: Kubernetes (D-08), message broker, cache terdistribusi, service mesh — seluruhnya dijelaskan di §3.6.

## 19.8 Observability

Dijaga sederhana dan sepadan dengan skala 200–300 pengguna di VM on-premise.

Health check. /health/live menjawab "proses masih hidup?" untuk load balancer. /health/ready menjawab "siap menerima trafik?" (database terhubung, migrasi selesai). Pembedaan keduanya penting untuk D-27: saat rolling deployment, instance baru harus dinyatakan belum siap sampai benar-benar siap.

Metrik diekspos dalam format Prometheus: HTTP (jumlah permintaan, lama, kode status per endpoint) · database (koneksi terpakai, menunggu, lama query) · sistem eksternal (jumlah, lama, tingkat kegagalan per sistem) · bisnis (klaim diregistrasi, klaim diakseptasi, tugas menunggu per workbasket) · runtime (memori, goroutine, GC).

Metrik bisnis sengaja dimasukkan: "jumlah tugas menunggu di workbasket komite" adalah tanda peringatan operasional yang jauh lebih berguna daripada penggunaan CPU.

Pemberitahuan yang layak membangunkan orang: tingkat kesalahan 500 melebihi ambang · database tidak dapat dihubungi · health check gagal pada satu instance · sistem eksternal gagal terus-menerus · antrean notifikasi menumpuk.

Tidak memicu pemberitahuan: kegagalan validasi pengguna, 404, dan lonjakan trafik yang wajar. Pemberitahuan yang terlalu sering membuat orang berhenti memperhatikannya — dan saat itu terjadi, pemberitahuan menjadi tidak berguna.

## 19.9 Hidup Berdampingan dengan Pega

Selama masa paralel (D-05):

•  Pega dan aplikasi Go berjalan bersamaan, memakai database yang sama (D-21).

•  Pengguna diarahkan ke sistem yang tepat berdasarkan modul — lewat menu portal atau aturan routing di load balancer.

•  Pega tidak boleh dinonaktifkan sebelum Tahap 7 (§7.2). Kemampuan mundur bergantung sepenuhnya pada Pega yang masih berfungsi penuh.

•  Beban database naik karena dua sistem membacanya. Ini harus dipantau sejak awal masa paralel, bukan setelah pengguna mengeluh.

# 20. Strategi Testing

Pengujian di project ini punya satu tugas yang lebih penting dari biasanya: membuktikan bahwa sistem baru berperilaku sama dengan Pega (§7.1 P-5). Tanpa itu, setiap perbedaan hasil akan diperdebatkan tanpa cara menyelesaikannya.

## 20.1 Kenapa Pengujian Tidak Bisa Ditawar di Sini

1.  Tim sedang belajar tiga hal baru sekaligus (D-09). Test adalah jaring pengaman yang menangkap kesalahan sebelum sampai ke pengguna.

2.  Perilaku wajib setara dengan Pega. Satu-satunya cara membuktikannya adalah menuliskan aturan bisnis sebagai test yang bisa dijalankan berulang.

3.  Database akan berpindah dari Oracle ke PostgreSQL (D-01). Test suite yang lengkap adalah yang membuktikan perpindahan itu tidak mengubah apa pun. Tanpanya, cutover database menjadi lompatan tanpa jaring.

## 20.2 Bentuk Piramida

╱╲          Uji Ujung-ke-Ujung  — sedikit, alur terpenting saja

╱──╲

╱────╲        Uji Integrasi       — sedang, terhadap database nyata

╱──────╲

╱────────╲      Uji Aturan Bisnis   — BANYAK, cepat, tanpa infrastruktur

╱──────────╲

Lapisan terbesar sengaja bukan "unit test" melainkan uji aturan bisnis. Perbedaannya bukan istilah: unit test cenderung menguji fungsi kecil apa pun, sedangkan uji aturan bisnis menguji aturan yang bisa disebutkan dalam kalimat bisnis. Yang kedua jauh lebih berguna saat membuktikan kesetaraan dengan Pega.

## 20.3 Uji Aturan Bisnis

Sasaran: setiap aturan di §1.4 dan setiap invarian di §4.2 punya test tersendiri. Berjalan tanpa database, tanpa jaringan, tanpa berkas — memakai fake di balik seam (§3.4).

| Kelompok | Kasus minimum |
| --- | --- |
| Aturan tanggal | 8 aturan × (lolos, ditolak, tepat di batas) |
| Aturan duplikasi | umum dan varian PA dengan penyebab kerugian 12002 |
| Spreading | tepat 100% · 99,99% · kurang · lebih · Fac Out tanpa Fac Offer · Group Panel 003 tanpa Object Name · Ex-Gratia OR→ORS |
| Kelengkapan | penyebab kerugian (dan pengecualian Travel) · Nomor SLIK untuk SPK · hubungan tertanggung "lain-lain" |
| Ambang nilai | Large Losses > 1 miliar · ambang komite per lini bisnis |
| Penjenjangan komite | setiap kombinasi matriks nilai × jenis bisnis |
| Status | seluruh transisi yang sah, dan penolakan transisi yang tidak sah |
| Otorisasi | setiap peran terhadap setiap aksi |
| Waktu | perhitungan hari kalender di sekitar tengah malam WIB |

Kasus "tepat di batas" tidak boleh dilewatkan. Aturan seperti "Tanggal Lapor ≤ DOL + 7 hari" paling sering salah tepat pada hari ketujuh — dan sistem lama menangani ini dengan penambahan 7 jam manual yang membuat batasnya bergeser. Inilah tempat perbedaan hasil paling mungkin muncul.

Nama test menyebutkan aturannya, bukan nama fungsinya, sehingga daftar test menjadi dokumentasi aturan yang selalu mutakhir.

## 20.4 Uji Integrasi

Sasaran: membuktikan lapisan adapter benar-benar bekerja — SQL sah, pemetaan tipe benar, transaksi berperilaku sesuai harapan.

| Aspek | Aturan |
| --- | --- |
| Database | Database nyata, bukan tiruan. SQL yang tidak dijalankan terhadap database nyata tidak terbukti sah |
| Dijalankan terhadap | Oracle dan PostgreSQL keduanya |
| Data awal | Disiapkan dan dibersihkan per test |
| Cakupan | Setiap query di berkas .sql minimal dijalankan sekali |

Menjalankan uji integrasi terhadap kedua database adalah inti dari D-20. Inilah satu-satunya mekanisme yang benar-benar membuktikan SQL portabel — bukan disiplin penulisan, bukan review, melainkan test yang gagal ketika seseorang menulis NVL. Bila hanya diuji terhadap Oracle, ketidakportabelan baru ditemukan saat cutover, dan pada saat itu memperbaikinya sangat mahal.

## 20.5 Uji Ujung-ke-Ujung

Sedikit saja, hanya untuk alur yang bila rusak berarti sistem tidak bisa dipakai: login sampai membuka inbox · registrasi klaim lengkap sampai tersimpan · estimasi sampai akseptasi melewati komite · unggah dokumen · menjalankan laporan dan mengunduh hasilnya.

Sengaja dibatasi jumlahnya karena uji ujung-ke-ujung lambat dan rapuh; menambah banyak akan membuat tim mengabaikan hasilnya ketika sering gagal karena alasan yang tidak berhubungan.

## 20.6 Uji Kesetaraan dengan Pega

| Cara | Kapan | Isi |
| --- | --- | --- |
| Perbandingan hasil baca | Tahap 2 migrasi | Query yang sama dijalankan di Pega dan Go terhadap data staging; hasilnya dibandingkan baris per baris |
| Perbandingan hasil validasi | Tahap 3 | Data registrasi yang sama dimasukkan ke kedua sistem; daftar pesan kesalahannya dibandingkan |
| Perbandingan perhitungan | Tahap 3–5 | Perhitungan spreading, konversi kurs, dan nilai settlement dibandingkan |
| Rekonsiliasi harian | Selama masa paralel | Jumlah klaim, total nilai akseptasi, dan jumlah penugasan dibandingkan antar sistem |

Setiap perbedaan wajib punya kesimpulan tertulis: bug di sistem baru, atau perbaikan yang disengaja terhadap perilaku lama. Tidak boleh ada perbedaan yang dibiarkan tanpa penjelasan — karena satu perbedaan yang tidak dijelaskan akan menjadi alasan meragukan seluruh hasil perbandingan.

## 20.7 Pengujian Frontend

| Jenis | Cakupan |
| --- | --- |
| Komponen | Pustaka komponen baku (U-2) — terutama DataTable dan komponen form. Dipakai ratusan kali, jadi kesalahan di sini berlipat ganda |
| Integrasi | Alur per fitur dengan API tiruan |
| Tipe | tsc --noEmit di CI — mode ketat, any dilarang |

## 20.8 Uji Beban

Dijalankan sebelum go-live, terhadap staging dengan data sebesar produksi (D-10: puluhan juta baris).

| Skenario | Sasaran |
| --- | --- |
| Inbox dengan data penuh | Waktu tampil di bawah target NFR |
| Pencarian klaim rentang lebar | Tidak menghabiskan connection pool |
| Laporan besar bersamaan | Tidak mengganggu transaksi pengguna lain |
| 300 pengguna bersamaan | Waktu respons tetap dalam target |
| Export besar | Memori tidak meledak — harus streaming, bukan dimuat seluruhnya |

Uji beban wajib memakai data sebesar produksi. Query yang cepat terhadap seribu baris bisa sangat lambat terhadap sepuluh juta baris, dan perbedaannya tidak akan terlihat pada data uji yang kecil. Ini risiko terbesar pada profil beban D-10.

## 20.9 Yang Wajib Lulus Sebelum Merge

| Pemeriksaan | Blokir merge |
| --- | --- |
| Seluruh uji aturan bisnis lulus | Ya |
| Seluruh uji integrasi lulus (Oracle dan PostgreSQL) | Ya |
| Lint backend dan frontend bersih | Ya |
| Aturan ketergantungan antar lapisan tidak dilanggar (depguard) | Ya |
| Tidak ada pola SQL terlarang | Ya |
| Tidak ada kesalahan tipe TypeScript | Ya |
| Uji ujung-ke-ujung lulus | Sebelum rilis, tidak setiap merge |

## 20.10 Catatan atas Tekanan Jadwal

Target D-30 sangat ketat, dan pada project seperti ini pengujian adalah hal pertama yang tergoda untuk dikorbankan.

Bila pengujian dipangkas, yang paling akhir boleh dikorbankan adalah:

1.  Uji aturan bisnis — inilah yang membuktikan kesetaraan dengan Pega; tanpanya tidak ada dasar untuk menyatakan migrasi berhasil.

2.  Uji integrasi terhadap kedua database — tanpanya, janji SQL portabel (D-20) tidak terbukti dan cutover ke PostgreSQL menjadi taruhan.

Uji ujung-ke-ujung dan sebagian uji komponen frontend jauh lebih bisa ditunda tanpa kehilangan dasar pembuktian.

# 21. Analisis Risiko

Skala: Dampak dan Kemungkinan = Rendah · Sedang · Tinggi

## R-01 · Source 86 stored procedure tidak tersedia

Dampak: Tinggi · Kemungkinan: Terjadi (sudah pasti, bukan kemungkinan) · Status: Terbuka

D-02 menetapkan seluruh logika stored procedure ditulis ulang di Go. Tetapi source 86 procedure tidak ada di export XML — kita hanya melihat nama dan daftar parameternya dari pemanggilan di SQL. Isinya belum pernah dilihat siapa pun di tim ini.

Yang terdampak antara lain PEGA_JSON_KLAIM_PNC, INSERT_PLADLA, INSERT_SURVEYORLIST, CONVERTJSONPRODUCTION, INSERTDATAKOMITELIST, INSERT_SALVAGE_DETAILS, PNC_INSERT_EMAIL_ADJUSTER, GET_POSISI_PROGRESS_PNC, ADD_NEWMASTERVIRTUALACCOUNT.

Akibatnya. Modul B-5 (settlement), B-7 (komite), B-9 (PLA/DLA), B-10 (akseptasi), dan B-12 (salvage) tidak dapat diselesaikan sampai isinya diketahui. Ini bukan penundaan kecil — kelimanya adalah jantung nilai uang klaim.

Penanganan. Minta source lengkap ke DBA pada hari pertama — ini di jalur kritis. Sambil menunggu, kerjakan modul yang tidak bergantung: fondasi, registrasi, inbox, dokumen. Bila tetap tidak tersedia, satu-satunya jalan adalah membaca perilakunya lewat perbandingan masukan dan keluaran di staging — jauh lebih lambat dan tidak menjamin kelengkapan kasus tepi.

## R-02 · Job terjadwal tidak diketahui

Dampak: Tinggi · Kemungkinan: Terjadi · Status: Terbuka

Pemilik project mengonfirmasi ada job terjadwal, tetapi belum tahu detailnya (D-17). Export XML tidak memuat rule Agent maupun Queue Processor Pega, sehingga tidak dapat dianalisis dari source sama sekali.

Akibatnya. Ada proses otomatis yang berjalan hari ini dan tidak akan berjalan di sistem baru — tanpa ada yang menyadarinya sampai sesuatu tidak terkirim. Kandidat yang paling mungkin: pengingat SLA, eskalasi tugas menggantung, penutupan sementara klaim yang lewat tenggat, pengiriman batch ke kasir, dan pelaporan SLIK OJK. Ini kelas risiko yang paling berbahaya: kegagalan yang tidak terlihat.

Penanganan. Minta export Rule-Agent-Queue, Rule-Async-QueueProcessor, dan Rule-Job-Scheduler dari Pega. Bila tidak tersedia, wawancarai tim operasional: proses otomatis apa yang mereka andalkan? Periksa log Pega untuk proses yang berjalan tanpa pemicu pengguna.

## R-03 · Enam API pengganti DB Link belum ada

Dampak: Tinggi · Kemungkinan: Tinggi · Status: Terbuka

D-25 mengganti 64 pemakaian DB Link dengan pemanggilan API. Tetapi API-API itu kemungkinan besar belum ada, dan yang membangunnya adalah tim lain dengan jadwal sendiri. Terdampak: data HRD, jam kerja (17× — dipakai perhitungan TAT), pembayaran GL, master sales, status buka proteksi, dan pengguna lintas sistem.

Penanganan. Inventarisasi kebutuhan per sistem dan sampaikan ke tim pemilik sekarang juga. Untuk data yang jarang berubah — master sales, cabang, agen — pakai salinan yang disegarkan berkala sebagai jembatan, di balik seam yang sama sehingga penggantian ke API nyata nanti tidak menyentuh kode domain. Untuk data yang harus mutakhir, modul yang bergantung padanya tertahan — dan itu harus disampaikan ke manajemen sebagai konsekuensi jadwal, bukan diserap diam-diam.

## R-04 · Tiga router penugasan tidak ada di export

Dampak: Sedang · Kemungkinan: Terjadi · Status: Terbuka

PNCAdminRouter, PNCTeknikRouter, dan RouterRCLDokter dirujuk oleh Register_Flow tetapi tidak ada di export. Ketiganya menentukan siapa menerima tugas apa — inti dari modul B-6. Yang tersedia hanya KomiteRouter dan PNCAdminRouterRCV, sehingga polanya bisa ditebak (pemilihan berdasarkan lini bisnis, cabang, dan beban kerja), tapi aturan persisnya tidak.

Penanganan. Minta export ketiganya. Bila tidak tersedia, gali aturannya dari tim operasional dan buktikan dengan membandingkan hasil penugasan pada data historis.

## R-05 · Jadwal tidak sepadan dengan ukuran pekerjaan

Dampak: Tinggi · Kemungkinan: Tinggi · Status: Diterima manajemen (D-30)

Target seluruh modul selesai akhir September 2026 (D-30), sekitar 3 minggu sejak analisis ini. Ukuran pekerjaan yang terukur dari source:

| Yang harus dibangun | Ukuran |
| --- | --- |
| Layar | 74 harness, 269 section, 268 bergrid |
| Logika bisnis | 15.063 step activity |
| Query | 652 rule SQL, 534 KB |
| Stored procedure di-Go-kan | 86 — source belum ada (R-01) |
| Laporan + engine dokumen | 56 report definition |
| Integrasi | 12 REST + 6 API baru (R-03) |
| Belum ada sama sekali | Tabel auth/authz, tabel penugasan, modul master data, daftar job (R-02) |

Ditambah tim yang harus belajar Go, React, dan TypeScript sekaligus (D-09).

Perkiraan berdasarkan ukuran di atas: 9–15 bulan dengan tim 5–6 orang.

Status. Keberatan sudah disampaikan beserta angkanya. Pemilik project menegaskan target tetap berlaku dan seluruh modul harus pindah. Keputusan ini dihormati dan Strategi Migrasi disusun untuknya.

Penanganan. Urutan pengerjaan disusun agar pekerjaan berisiko rendah berjalan lebih dulu — sehingga bila waktu tidak mencukupi, yang tertinggal adalah bagian yang paling sedikit dampaknya. Tiga hal yang tidak bisa dipercepat oleh penambahan orang harus dimulai hari ini: menunggu source stored procedure (R-01), menunggu API tim lain (R-03), dan waktu belajar tim. Bila pemangkasan menjadi perlu, dokumen ini menyediakan dasar angka untuk memutuskan bagian mana yang ditunda.

## R-06 · Arti kode status 1142–1151 tidak diketahui

Dampak: Sedang · Kemungkinan: Terjadi · Status: Terbuka

StatusClaim memakai kode 1142–1151 yang artinya tersimpan di view V_STS_CLAIM.LSC_NOTE. Isi view itu tidak ada di export. Yang berhasil terbaca dari kode hanya 1146, yang di-set ketika pengguna menekan "Back" pada tahap registrasi.

Akibatnya. State machine klaim tidak dapat difinalkan, dan setiap layar yang menampilkan atau menyaring berdasarkan status tidak dapat diselesaikan dengan benar.

Penanganan. Ambil isi master V_STS_CLAIM dari database. Ini permintaan yang sangat mudah dipenuhi — satu query — sehingga tidak ada alasan menundanya.

## R-07 · 50 activity dipanggil tapi tidak ada di export

Dampak: Sedang · Kemungkinan: Terjadi · Status: Terbuka

Dari 554 activity yang dipanggil, 50 tidak ada di export. Sebagian adalah bawaan Pega dan tidak masalah, tetapi beberapa jelas berisi logika bisnis: SendEmailNotification (dipanggil 15×), SetTicket (4×), SetKasir_Act (3×), generatePDF, generatePD4ML, PNCSalvageHistorySemuaKlaim, SendFilePendukungLelangKeSimasBit, InsertDataSlinkOJKIndividu, UploadDocumentToGoogleStorage, ValidasiSisaTSI, GCNMGetLossAdjuster_Act, SendUpdateCIF_act.

ValidasiSisaTSI patut diperhatikan khusus — namanya menunjukkan aturan validasi sisa TSI yang tidak muncul di analisis aturan bisnis manapun.

Penanganan. Minta export ke-50 activity tersebut. Prioritaskan SendEmailNotification, ValidasiSisaTSI, SetKasir_Act, dan SetTicket.

## R-08 · DDL tabel tidak tersedia

Dampak: Sedang · Kemungkinan: Terjadi · Status: Terbuka

245 tabel teridentifikasi dari SQL, tetapi tipe kolom, panjang, index, constraint, dan foreign key tidak diketahui. Desain skema baru harus menebak. Contoh nyata dampaknya: kode lama memotong ObjectName pada 3.800 karakter "karena melebihi batas database" — batas sebenarnya tidak diketahui.

Penanganan. Minta DDL lengkap schema POOLDATA, DATAPEGA, dan GENERAL. Sekaligus minta statistik ukuran tabel — itu yang menentukan strategi index dan partisi (§18.6).

## R-09 · Sistem sumber masih aktif berubah

Dampak: Sedang · Kemungkinan: Tinggi · Status: Melekat pada Strangler Fig

124 activity diubah pada 2026 dan 180 pada 2024. Pega adalah sasaran bergerak: perubahan yang dibuat tim Pega selama migrasi tidak otomatis ikut ke sistem baru.

Penanganan. Sepakati pembekuan perubahan pada modul yang sedang dimigrasi. Perubahan mendesak yang tetap harus dilakukan di Pega wajib dicatat dan diterapkan juga di sistem baru. Rekonsiliasi berkala membandingkan perilaku kedua sistem (§20.6).

## R-10 · Data ganda antara tabel relasional dan JSON

Dampak: Sedang · Kemungkinan: Sedang · Status: Terbuka

Data klaim yang sama disimpan dua kali: tabel relasional POOLDATA dan dokumen JSON (JSON_KLAIM, JSON_POLIS). Sinkronisasi dilakukan stored procedure. Tidak ada mekanisme yang memeriksa apakah keduanya konsisten.

Akibatnya. Bila keduanya berbeda pada data historis, sistem baru harus memutuskan mana yang benar — dan keputusan itu memengaruhi hasil laporan dan perhitungan.

Penanganan. Jalankan pemeriksaan konsistensi pada data produksi sebelum migrasi. Tetapkan sumber kebenaran secara eksplisit per jenis data. Di sistem baru, satu data hanya disimpan satu kali — snapshot polis sebagai JSON (D-04), data klaim sebagai tabel relasional.

## R-11 · Tim mempelajari tiga teknologi sekaligus

Dampak: Tinggi · Kemungkinan: Tinggi · Status: Melekat pada D-09 dan D-23

Tim adalah developer Pega yang harus menguasai Go, React, dan TypeScript bersamaan. D-23 memilih React yang tidak opinionated, sehingga risiko kode berbeda gaya di setiap layar menjadi nyata — inilah alasan React bukan rekomendasi awal dalam analisis frontend (Lampiran C).

Penanganan. Standar Coding yang mengikat, bukan anjuran (§9). Penegakan otomatis lewat lint, depguard, dan pemeriksaan pola SQL — bukan hanya code review (§8.3). Pustaka komponen baku (U-2) dibangun lebih dulu, sehingga layar berikutnya merakit, bukan mencipta. Code review wajib pada masa awal, terutama untuk layar pertama tiap jenis. Modul baca dikerjakan lebih dulu (§7.2 Tahap 2) — tim belajar pada pekerjaan yang kesalahannya tidak merusak data.

## R-12 · Zona waktu bergeser saat migrasi data

Dampak: Sedang · Kemungkinan: Sedang · Status: Terbuka

Sistem lama menyimpan waktu dalam GMT dan menambahkan 7 jam secara manual di banyak tempat. Sistem baru menyimpan UTC dan mengonversi di satu tempat (F-5). Bila ada data lama yang sudah tersimpan dengan 7 jam tertambah — karena satu jalur kode menyimpannya setelah konversi — data itu akan bergeser lagi saat dibaca sistem baru.

Akibatnya. Tanggal kejadian dan tanggal lapor bergeser satu hari pada kasus di sekitar tengah malam, dan itu mengubah hasil validasi aturan seperti "Tanggal Lapor ≤ DOL + 7 hari".

Penanganan. Periksa contoh data produksi untuk memastikan konvensi penyimpanan yang sebenarnya. Uji khusus untuk kasus di sekitar tengah malam WIB (§20.3). Bandingkan tanggal yang ditampilkan Pega dan sistem baru pada klaim yang sama.

## Ringkasan Tindakan Hari Pertama

| # | Tindakan | Menutup risiko | Kepada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Minta source 86 stored procedure | R-01 | DBA |
| 2 | Minta export Rule-Agent / Queue Processor | R-02 | Tim Pega |
| 3 | Minta DDL + statistik ukuran tabel | R-08 | DBA |
| 4 | Ambil isi master V_STS_CLAIM | R-06 | DBA |
| 5 | Minta export 3 router + 50 activity yang hilang | R-04, R-07 | Tim Pega |
| 6 | Sampaikan kebutuhan 6 API pengganti DB Link | R-03 | Tim pemilik sistem |
| 7 | Kumpulkan matriks penjenjangan komite | D-14 | Tim bisnis |
| 8 | Konfirmasi retensi audit | D-28 | Compliance |
| 9 | Sepakati pembekuan perubahan Pega | R-09 | Tim Pega + manajemen |
| 10 | Mulai pelatihan Go, React, TypeScript | R-11 | Tim pengembang |

Sembilan dari sepuluh tindakan ini bergantung pada pihak di luar tim pengembang. Karena itu seluruhnya harus dimulai hari pertama — waktu tunggunya tidak bisa dipercepat dengan menambah developer.

# 22. Non-Functional Requirements

## 22.1 Profil Beban

| Aspek | Angka | Sumber |
| --- | --- | --- |
| Pengguna aktif harian | 200–300 | Pemilik project |
| Klaim baru | Ribuan per bulan | D-10 |
| Data historis | Puluhan juta baris | D-10 |
| Ketersediaan | 24/7 | D-27 |
| Lingkungan | 2 VM on-premise | D-08 |

Profilnya: data besar, konkurensi rendah.

200–300 pengguna bersamaan bukan beban berat bagi Go — satu instance saja mampu menanganinya tanpa kesulitan. Yang berat adalah query terhadap puluhan juta baris, terutama inbox berkolom 18–27 dan laporan lintas periode.

Seluruh upaya optimasi diarahkan ke volume data, bukan ke jumlah permintaan per detik. Salah membaca ini akan membuat tim mengoptimalkan hal yang tidak menjadi hambatan.

## 22.2 Target Performa

| Jenis operasi | Target (persentil 95) | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Buka layar sederhana | < 1 detik | — |
| Inbox dan pencarian | < 3 detik | Terhadap data produksi penuh |
| Simpan registrasi klaim | < 3 detik | Termasuk seluruh validasi |
| Perhitungan spreading | < 1 detik | — |
| Laporan interaktif | < 10 detik | — |
| Export besar (PDF/Excel/CSV) | Asinkron | Tidak menahan pengguna; diberi tahu saat selesai |
| Pemanggilan sistem eksternal | Batas waktu 30 detik | Kegagalan ditangani, bukan menggantung |

## 22.3 Target Ketersediaan

| Aspek | Target | Konsekuensi |
| --- | --- | --- |
| Ketersediaan | 24/7 (D-27) | Minimal 2 instance, rolling deployment |
| Downtime terencana | Nol untuk deployment aplikasi | Migrasi skema wajib backward-compatible |
| Downtime tak terencana | Sekecil mungkin | Kegagalan satu instance tidak menghentikan layanan |
| Pemulihan bencana | Mengikuti standar korporat (D-29) | Perlu diperiksa apakah sejalan dengan 24/7 |

## 22.4 Keamanan dan Auditabilitas

Rinciannya di §15–§17. Ringkasnya: autentikasi lewat HCC/HCQ, otorisasi milik aplikasi, parameter binding tanpa perkecualian, data sensitif tidak masuk log, jejak audit append-only.

Auditabilitas wajib per D-28: setiap perubahan bernilai bisnis tercatat permanen — siapa, kapan, nilai sebelum, nilai sesudah. Retensi mengikuti ketentuan Compliance — masih terbuka.

# 23. Strategi Performa

## 23.1 Hambatan yang Sebenarnya

Diurutkan dari yang paling mungkin menjadi masalah:

| Peringkat | Hambatan | Penanganan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Query inbox terhadap puluhan juta baris | Index yang tepat + keyset pagination + index parsial |
| 2 | Laporan lintas periode panjang | Pool koneksi terpisah + eksekusi asinkron + streaming |
| 3 | Query N+1 saat memuat objek dan coverage | Muat sekaligus per batch, tidak per baris |
| 4 | Export besar dimuat seluruhnya ke memori | Streaming baris demi baris |
| 5 | Pemanggilan sistem eksternal yang lambat | Batas waktu, circuit breaker, pemanggilan asinkron |
| — | Jumlah permintaan per detik | Bukan hambatan pada 200–300 pengguna |

## 23.2 Aturan Performa yang Mengikat

1.  Paginasi selalu server-side. Tidak pernah mengambil seluruh baris lalu memotongnya di aplikasi maupun di browser.

2.  Keyset pagination untuk inbox dan pencarian. OFFSET 500000 memaksa database membaca dan membuang setengah juta baris.

3.  Tidak ada `COUNT(*)` atas tabel besar sebagai bagian permintaan biasa. Frontend memakai pola "muat lebih banyak", bukan nomor halaman dengan total.

4.  Tidak ada query di dalam perulangan. Muat sekaligus per batch.

5.  `SELECT` menyebutkan kolom. Mengambil kolom CLOB yang tidak dipakai sangat mahal.

6.  Export dan laporan besar berjalan asinkron dan streaming. Memori tetap datar berapa pun jumlah barisnya.

7.  Pool koneksi terpisah untuk laporan agar satu laporan berat tidak menghabiskan koneksi transaksi.

8.  Setiap query baru wajib diperiksa rencana eksekusinya terhadap data sebesar produksi sebelum merge.

Aturan terakhir yang paling sering diabaikan, padahal paling murah. Query yang cepat terhadap seribu baris bisa sangat lambat terhadap sepuluh juta — dan perbedaannya tidak akan terlihat di lingkungan pengembangan.

## 23.3 Caching

Sistem lama berjalan tanpa caching sama sekali (7 data page seluruhnya refresh=never). Kita tidak menambahkan kerumitan caching kecuali terbukti perlu.

| Data | Strategi |
| --- | --- |
| Master data (cabang, penyebab kerugian, mata uang, jenis treaty) | Cache in-process, disegarkan berkala atau saat diubah. Jarang berubah, sering dibaca |
| Izin pengguna | Cache in-process berumur pendek (menit) agar pencabutan hak cepat berlaku |
| Data klaim | Tidak di-cache. Harus selalu mutakhir |
| Hasil laporan | Tidak di-cache di awal; dipertimbangkan bila terbukti perlu |

Tidak memakai cache terdistribusi (Redis). Dengan hanya dua instance dan master data yang kecil, cache in-process di masing-masing instance sudah memadai dan jauh lebih sederhana untuk dioperasikan di VM on-premise.

# 24. Skalabilitas

## 24.1 Skala Saat Ini

Dua instance sudah lebih dari cukup untuk 200–300 pengguna. Keduanya ada karena tuntutan ketersediaan 24/7 (D-27), bukan karena kebutuhan kapasitas.

## 24.2 Bila Beban Bertambah

Urutan langkah, dari yang termurah:

| Langkah | Kapan | Biaya |
| --- | --- | --- |
| 1. Perbaiki query dan index | Selalu lebih dulu | Rendah |
| 2. Tambah cache master data | Bila master sering dibaca | Rendah |
| 3. Tambah instance aplikasi | Bila CPU aplikasi jenuh | Rendah — aplikasi stateless |
| 4. Read replica untuk laporan | Bila laporan mengganggu transaksi | Sedang |
| 5. Partisi tabel per tahun | Bila tabel klaim/audit sangat besar | Sedang |
| 6. Arsip data lama | Bila data historis menghambat | Sedang |

Aplikasi stateless sejak awal membuat langkah 3 hanya soal menambah VM — tidak perlu perubahan kode. Inilah manfaat nyata dari syarat stateless yang sudah dituntut D-27.

## 24.3 Yang Sengaja Tidak Disiapkan

Sharding, microservices, message broker, autoscaling. Seluruhnya menambah kerumitan operasional yang nyata tanpa menyelesaikan masalah yang kita punya. Bila kelak dibutuhkan, seam yang sudah ada (§3.4) membuatnya bisa ditambahkan tanpa membongkar domain.

# 25. Maintainability

Ini yang menentukan apakah sistem masih bisa dirawat tiga tahun lagi. Untuk tim di D-09, maintainability lebih penting daripada kecanggihan.

## 25.1 Yang Membuatnya Terawat

| Hal | Bagaimana | Menghilangkan masalah lama |
| --- | --- | --- |
| Satu aturan hidup di satu tempat | Aturan ketergantungan antar lapisan (§3.3) | Aturan tersebar di activity, SQL, dan stored procedure |
| Bahasa yang seragam | Glossary dipakai di kode, API, dan UI | Alias kolom menyesatkan; Adjustment yang berarti nilai penyelesaian |
| Nilai bisnis dapat diubah tanpa deploy | Master data (D-15) | Email dan ambang di-hardcode |
| Satu komponen tabel | Pustaka komponen baku (U-2) | 268 grid dengan pola berulang |
| Struktur yang dapat ditebak | Struktur folder preskriptif (§10) | — |
| Aturan ditegakkan otomatis | Lint, depguard, pemeriksaan pola SQL (§8.3) | Konvensi yang hanya ada di dokumen akan dilanggar |
| Test sebagai dokumentasi aturan | Setiap aturan bisnis punya test bernama kalimat bisnis | Aturan hanya diketahui dari membaca 137 step |

## 25.2 Ukuran yang Dipantau

| Ukuran | Batas | Tindakan bila terlampaui |
| --- | --- | --- |
| Panjang fungsi | ~80 baris | Pecah |
| Panjang berkas | ~400 baris (Go), ~200 baris (komponen React) | Pecah |
| Ketergantungan antar lapisan | Nol pelanggaran | Merge diblokir |
| Cakupan test aturan bisnis | Seluruh aturan terdokumentasi punya test | Lengkapi sebelum merge |
| Jumlah dependensi pihak ketiga | Ditinjau setiap penambahan | Butuh alasan tertulis |

## 25.3 Dokumentasi yang Harus Tetap Hidup

| Dokumen | Diperbarui saat |
| --- | --- |
| Glossary (Lampiran A) | Ada istilah domain baru atau berubah artinya |
| Decision Log (Lampiran B) | Ada keputusan arsitektur baru |
| Kontrak OpenAPI | Ada perubahan API |
| Bab Steering terkait | Ada perubahan strategi |

Dokumentasi yang tidak diperbarui lebih buruk daripada tidak ada dokumentasi, karena orang mempercayainya. Karena itu daftar di atas sengaja pendek — hanya yang benar-benar akan dibaca.

# 26. Future Enhancement

Perbaikan yang sengaja tidak dikerjakan selama migrasi, agar prinsip P-5 (perilaku dipertahankan lebih dulu, diperbaiki kemudian) tetap terjaga.

Alasan menundanya bukan karena tidak penting, melainkan karena selama migrasi kita harus bisa membedakan bug dari perbaikan yang tidak tercatat. Bila perilaku diperbaiki sambil jalan, setiap perbedaan hasil antara Pega dan sistem baru menjadi tidak bisa dijelaskan — dan verifikasi kesetaraan kehilangan maknanya.

## 26.1 Setelah Migrasi Stabil

Perbaikan pengalaman pengguna. D-13 menetapkan tampilan meniru Pega agar pengguna tidak perlu belajar ulang. Setelah sistem baru stabil dan pengguna terbiasa, ruang perbaikan yang teridentifikasi:

•  Inbox berkolom 18–27 terlalu padat. Kolom yang dapat dipilih pengguna dengan preset per peran akan jauh lebih terbaca.

•  Form registrasi sangat panjang dengan puluhan field. Dapat dipecah menjadi langkah-langkah dengan penyimpanan draf.

•  Pesan validasi dapat ditampilkan langsung di sebelah field saat pengguna mengetik, bukan hanya setelah submit.

•  Layar surveyor dapat dioptimalkan khusus untuk penggunaan lapangan (D-12): unggah foto yang tahan koneksi terputus, dan mode offline.

Penyederhanaan model status. D-18 menetapkan empat konsep status dipertahankan karena memang berbeda. Setelah arti kode 1142–1151 diketahui (R-06) dan pola pemakaiannya terlihat dari data nyata, layak ditinjau apakah keempatnya masih perlu terpisah — atau sebagian dapat diturunkan dari yang lain. Ini peninjauan berbasis data, bukan asumsi, sehingga harus menunggu sampai ada data.

Membersihkan duplikasi lini bisnis. Sistem lama menggandakan pola Browse*, Insert*, Grouping*, CreateCasePNC* untuk tiap lini bisnis. Migrasi mempertahankan perbedaan perilakunya apa adanya. Setelah stabil, layak ditinjau mana yang benar-benar berbeda secara bisnis dan mana yang hanya hasil salin-tempel — yang kedua dapat disatukan menjadi satu implementasi dengan parameter lini bisnis.

## 26.2 Peluang Teknis

Menyelesaikan perpindahan ke PostgreSQL. Rencana lengkapnya di §18.10. Karena SQL sudah portabel (D-20) dan tidak ada pemanggilan stored procedure (D-02), perpindahan ini tidak menyentuh logika bisnis. Setelah pindah, fitur PostgreSQL yang dapat dimanfaatkan: index parsial untuk inbox, index GIN untuk pencarian di dalam JSONB snapshot polis, dan partisi deklaratif untuk tabel klaim dan audit.

Read replica untuk laporan. Bila laporan mulai mengganggu transaksi pengguna, replika baca adalah langkah berikutnya yang paling sepadan (§24.2 langkah 4). Pool koneksi terpisah yang sudah dirancang sejak awal membuat perubahan ini hanya soal konfigurasi.

Arsip data historis. Dengan puluhan juta baris yang terus tumbuh (D-10), pemindahan klaim lama yang sudah tutup ke tabel arsip akan menjaga tabel aktif tetap ramping. Dilakukan berdasarkan pengukuran, bukan dugaan.

Pencarian teks. Pencarian klaim saat ini memakai LIKE '%...%' yang tidak dapat memanfaatkan index. Setelah pindah ke PostgreSQL, pencarian teks penuh bawaan PostgreSQL dapat menggantikannya tanpa komponen tambahan.

## 26.3 Peluang Bisnis yang Terlihat dari Analisis

Berikut ditemukan saat membaca source dan patut dipertimbangkan pemilik bisnis — bukan usulan teknis.

Dashboard TAT yang dapat ditindaklanjuti. Sistem sudah menghitung TAT dan menyimpan PNC_CHRONOLOGYTAT, tetapi hanya menampilkannya sebagai laporan. Dengan data yang sama, sistem dapat memberi peringatan sebelum tenggat terlampaui, bukan melaporkan setelah terlewat.

Deteksi klaim mencurigakan. Sistem sudah punya peran Investigator, tabel T_CLAIM_DATA_RESULTS_AI, dan M_DOMINAN_FACTOR — menunjukkan pernah ada upaya ke arah ini. Dengan data historis puluhan juta baris, pola klaim mencurigakan dapat diangkat secara otomatis untuk ditinjau, bukan hanya berdasarkan kecurigaan petugas.

Portal tertanggung. Saat ini status klaim hanya dapat dilihat petugas. Portal untuk tertanggung melihat status klaimnya sendiri akan mengurangi beban Service Center. Perlu pertimbangan keamanan tersendiri karena melibatkan akses dari luar jaringan internal.

Otomasi kelengkapan dokumen. Sistem sudah punya master jenis dokumen per lini bisnis (LST_TYPE_DOC_BUSINESS, V_LST_DOC_TYPE). Pemeriksaan kelengkapan dokumen dapat berjalan otomatis dan memberi tahu tertanggung apa yang masih kurang.

## 26.4 Utang Teknis yang Sudah Dijadwalkan Diselesaikan

Untuk kejelasan — yang berikut tidak ditunda, melainkan sudah masuk scope migrasi:

| Utang teknis | Diselesaikan oleh |
| --- | --- |
| Nilai bisnis di-hardcode | D-15 — master data |
| Blok // TESTING di jalur produksi | D-15 — tidak dibawa |
| Penambahan 7 jam manual | F-5 — modul Clock |
| Perangkaian SQL {ASIS:...} | §9.2 — parameter binding wajib |
| Alias kolom menyesatkan | D-19 — penamaan ulang |
| Kunci Pega di data bisnis | D-22 — format PNCN-xxxx |
| Perilaku bergantung hostname | §14.4 — dilarang |
| Tanpa jejak audit | D-28 — dirancang sejak awal |
| Pemanggilan stored procedure | D-02 — logika naik ke Go |
| DB Link lintas database | D-25 — diganti API |

# Lampiran A — Glossary Domain (Ubiquitous Language)

Glossary bahasa domain untuk sistem Claim PNC. Dokumen ini hanya kamus istilah — tanpa detail implementasi, tanpa nama tabel, tanpa keputusan teknis. Keputusan teknis ada di 00-DECISION-LOG.md dan dokumen Steering lainnya.

Sumber istilah: 902 activity, 652 SQL rule, 70 when rule, 4 flow Pega — dikonfirmasi langsung oleh pemilik bisnis pada 2026-09-07.

Setiap istilah punya penanda asal: [BISNIS] = dikonfirmasi pemilik bisnis · [KODE] = disimpulkan dari source · [TERBUKA] = belum pasti

### Lini Bisnis & Segmentasi

MBU — Motor Business Unit [BISNIS] Lini bisnis kendaraan bermotor. Bukan cakupan utama aplikasi ini.

Non-MBU [BISNIS] Seluruh lini bisnis di luar kendaraan bermotor. Non-MBU inilah yang disebut PNC.

PNC [BISNIS] Sinonim dari Non-MBU. Nama aplikasi "Claim PNC" berarti penanganan klaim untuk lini bisnis non-motor. Jangan mengartikan PNC sebagai singkatan teknis lain.

Group Panel [KODE] Kode segmentasi lini bisnis yang menyetir hampir seluruh percabangan aturan — validasi, routing, estimasi, komite, dan spreading:

| Kode | Lini |
| --- | --- |
| 002 | Personal Accident (PA) |
| 003 | Aneka |
| 004 | Marine Cargo |
| 005 | Travel |
| 006 | Fire / Property |
| 009 | Aneka (varian lain) |

Business Type [KODE] Klasifikasi lebih rinci di dalam Group Panel: MBUCar, MBUMotorCycle, Fire, MarineCargo, HE, ContractorsPM, Bonding, BondingKBG, PAYDI_PA, Travel.

TKA — Tenaga Kerja Asing [BISNIS] Lini bisnis asuransi untuk pekerja warga negara asing.

SPK — Sinarmas Penjaminan Kredit [BISNIS] Lini bisnis penjaminan kredit. Di kode muncul sebagai "Asuransi Kredit". Punya kewajiban khusus: Nomor SLIK wajib diisi saat registrasi.

### Inti Klaim

Klaim (Claim) [BISNIS] Pengajuan ganti rugi atas satu polis akibat satu peristiwa kerugian. Satu klaim mencakup satu atau lebih Objek Pertanggungan.

Polis (Policy) [BISNIS] Kontrak asuransi. Dimiliki oleh domain lain (GISFW, tim berbeda). Domain Klaim hanya menyimpan Snapshot Polis.

Snapshot Polis [BISNIS] (D-04) Salinan data polis pada saat klaim diregistrasi. Setelah snapshot diambil, klaim tidak lagi terpengaruh perubahan polis. Ini yang membuat domain Klaim berdiri sendiri.

Objek Pertanggungan (Insured Item) [KODE] Barang atau orang yang dipertanggungkan dan terdampak kerugian — kendaraan, orang, properti, kargo, atau lokasi. Di sistem lama bernama ObjectList. → Istilah Object sengaja dihindari di sistem baru karena bertabrakan dengan makna pemrograman.

Coverage (Jaminan) [KODE] Jenis jaminan yang melekat pada satu Objek Pertanggungan, beserta nilai TSI dan Penyebab Kerugian yang berlaku.

TSI — Total Sum Insured [KODE] Nilai pertanggungan. Nilai klaim tidak boleh melebihi TSI — divalidasi saat registrasi.

Cause of Loss (Penyebab Kerugian) [KODE] Sebab terjadinya kerugian. Wajib diisi kecuali untuk lini Travel.

Date of Loss (DOL) — Tanggal Kejadian [KODE] Tanggal peristiwa kerugian terjadi. Titik acuan hampir seluruh aturan tanggal.

Report Date — Tanggal Lapor [KODE] Tanggal tertanggung melaporkan kerugian.

Date Received — Tanggal Terima Dokumen [KODE] Tanggal dokumen klaim diterima.

Urutan wajib: DOL ≤ Tanggal Lapor ≤ Tanggal Terima Dokumen ≤ hari ini

### Nilai & Penyelesaian

Estimasi Klaim (Claim Estimate) [KODE] Perkiraan awal nilai kerugian saat registrasi. Dipakai untuk PLA dan untuk memicu notifikasi kerugian besar.

Settlement Line [KODE] Baris penyelesaian nilai untuk satu Coverage. Di sistem lama bernama AdjustmentList. Menyimpan perjalanan nilai uang klaim:

Estimasi → Usulan (Propose) → Akseptasi (Accepted) → Dibayar (Paid)

Istilah lama Adjustment menyesatkan karena dalam praktik asuransi "adjusting" berarti proses penilaian kerugian, sedangkan di sini isinya adalah nilai penyelesaian. Di sistem baru dipakai istilah Settlement.

Akseptasi [BISNIS] Persetujuan atas nilai klaim yang akan dibayarkan. Menghasilkan Nomor Akseptasi. Berbeda dari persetujuan bahwa klaim itu dijamin (liability).

OS — Outstanding [BISNIS] Klaim yang sudah diakui nilainya tetapi belum selesai dibayar. "OS Akseptasi" = akseptasi yang masih menggantung.

Ex-Gratia [KODE] Pembayaran kebijakan di luar kewajiban polis. Bila klaim ditandai ex-gratia, tipe treaty OR otomatis berubah menjadi ORS.

Salvage [KODE] Nilai sisa barang rusak yang bisa dijual kembali (termasuk lewat balai lelang). Mengurangi nilai bersih klaim.

Recovery [KODE] Pemulihan dana dari pihak ketiga, termasuk lewat Virtual Account.

Notice of Large Losses [KODE] Pemberitahuan wajib ke Underwriting dan jajaran pimpinan bila estimasi klaim (setelah konversi kurs) melebihi Rp 1.000.000.000.

### Reasuransi & Koasuransi

Spreading [KODE] Pembagian risiko satu Coverage ke para penanggung. Total share wajib 100% (toleransi 99,99%) — divalidasi saat registrasi dan menolak submit bila tidak terpenuhi.

Koasuransi (Coins) [KODE] Pembagian risiko antar sesama perusahaan asuransi. Ada peran Leader dan Member.

Reasuransi (Reinsurance) [KODE] Pengalihan risiko ke perusahaan reasuransi.

Treaty [KODE] Perjanjian reasuransi otomatis. Tipe yang muncul: OR, ORS, Fac Out (10015), Quota Share, XOL, BPPDAN.

BPPDAN — Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional [BISNIS] Salah satu jenis treaty asuransi.

Fac Out (Facultative Outward) [KODE] Pengalihan risiko per kasus, bukan otomatis. Bila ada spreading Fac Out, data Fac Offer wajib lengkap — termasuk Object Name untuk Group Panel 003.

XOL — Excess of Loss [KODE] Treaty non-proporsional yang menanggung kerugian di atas batas tertentu.

PLA — Preliminary Loss Advice [BISNIS] Pemberitahuan nilai estimasi klaim kepada koasuransi/reasuransi.

Pre-DLA [BISNIS] Pemberitahuan nilai klaim yang akan diakseptasi kepada koasuransi/reasuransi, dikirim sebelum akseptasi dilakukan.

DLA — Definite Loss Advice [BISNIS] Pemberitahuan nilai akseptasi klaim kepada koasuransi/reasuransi.

Urutan pemberitahuan: PLA (estimasi) → Pre-DLA (akan diaksep) → DLA (sudah diaksep)

KBRU — Kali Besar Raya Utama [BISNIS] Salah satu broker asuransi yang berintegrasi dengan sistem.

### Proses & Peran

Register (Registrasi Klaim) [KODE] Tahap awal: pencatatan klaim, validasi tanggal, cek duplikat, penetapan objek dan coverage, serta spreading. Gerbang validasi terberat di seluruh sistem.

Open Protection (Buka Proteksi) [KODE] Permintaan pembukaan proteksi sebelum/di luar alur klaim normal. Satu Open Protection dapat ditautkan ke klaim dan ditandai terpakai.

Receive Document [KODE] Pencatatan penerimaan dokumen fisik klaim, termasuk pengiriman antar cabang (ekspedisi, no. resi, estimasi tiba).

Surveyor / Loss Adjuster [KODE] Pihak yang meninjau kerugian di lapangan. Bisa internal (ASM) atau eksternal. Menghasilkan hasil survei dan foto dokumentasi.

Komite (Committee) [BISNIS] Forum persetujuan berjenjang atas nilai klaim. Berjenjang hingga 4 level. Jumlah level ditentukan kombinasi nilai klaim dan jenis bisnis (D-14). Komite dapat menyetujui, menolak, atau mengembalikan.

RCL — Rejected Klaim [BISNIS] Klaim yang ditolak.

RCL Dokter [KODE] Penolakan yang memerlukan pertimbangan medis, dipakai pada lini Personal Accident.

PUCL — Proses Ulang Klaim [BISNIS] Klaim yang diproses ulang setelah sebelumnya ditolak atau ditutup.

Compliance Check [KODE] Pemeriksaan kepatuhan sebelum klaim diselesaikan.

Investigator [KODE] Peran yang menyelidiki klaim yang mencurigakan.

Analyst Doctor [KODE] Peran tenaga medis yang menilai klaim kesehatan/kecelakaan diri.

PIC Teknik / User Teknis [KODE] Penanggung jawab teknis klaim dari sisi keahlian lini bisnis.

User Admin [KODE] Petugas administrasi yang melakukan registrasi dan input data klaim.

LOD — Letter of Discharge [BISNIS] Surat pemberitahuan nilai ganti rugi yang disetujui asuransi kepada tertanggung. Berbeda dari PLA/DLA yang ditujukan ke koasuransi/reasuransi.

TAT — Turn Around Time [KODE] Waktu penyelesaian klaim, dipantau lewat laporan TAT.

SLIK OJK [KODE] Pelaporan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK. Wajib untuk lini SPK / Asuransi Kredit — Nomor SLIK tidak boleh kosong.

### Status — empat konsep berbeda

Dikonfirmasi pemilik bisnis (D-12): keempatnya memang berbeda dan semuanya dipertahankan. Di sistem baru masing-masing diberi nama yang tidak lagi bisa tertukar.

Status Proses — sistem lama: StatusWork [BISNIS] Posisi klaim dalam alur kerja: sedang berjalan, selesai, atau ditolak.

Status Klaim — sistem lama: StatusClaim, kode 1142–1151 [BISNIS] [TERBUKA] Status bisnis klaim. Label tiap kode tersimpan di master status, tidak ada di export XML sehingga arti tiap kode masih harus dilengkapi.

Flag Klaim — sistem lama: ClaimStatus (0/1) [BISNIS] Penanda biner. Makna persisnya masih perlu dikonfirmasi.

Status Posisi Progres — sistem lama: StatusPosisi (On Progress / Done) [BISNIS] Posisi klaim pada rangkaian tahapan progres yang dicatat terpisah dari alur kerja utama.

### Istilah yang sengaja tidak dipakai lagi

| Istilah lama | Alasan ditinggalkan | Pengganti |
| --- | --- | --- |
| Object / ObjectList | Bertabrakan dengan makna pemrograman | Objek Pertanggungan / Insured Item |
| Adjustment / AdjustmentList | Menyesatkan; isinya nilai penyelesaian, bukan proses adjusting | Settlement Line |
| CaseID | Dipakai untuk 5 hal berbeda di SQL yang berbeda | Nama eksplisit per konteks |
| pzInsKey / CLAIMID berformat ASM-FW-GCNMFW-WORK PNC-xxxx | Kunci teknis Pega bocor ke data bisnis | Nomor Klaim sebagai identitas bisnis |
| Alias kolom SQL warisan (LOCATION AS "RISKLOCATION", NOPOLIS AS "NoKTP", picteknik AS "UserAdmin") | Nama tidak mencerminkan isi; dipaksa agar cocok dengan clipboard Pega | Penamaan ulang menyeluruh |

# Lampiran B — Decision Log

Semua pertanyaan discovery, pilihan yang ditawarkan, jawaban yang dipilih, dan keputusan akhir yang dihasilkan. Setiap keputusan punya ID (D-xx) yang direferensikan dari dokumen Steering lain.

Status: DECIDED = final · OPEN = masih perlu konfirmasi pihak lain · ASSUMED = asumsi kerja, wajib divalidasi

### Sesi 1 — 2026-09-07 — Discovery Awal

#### D-01 · Strategi Database

Status: DECIDED

Pertanyaan: Database POOLDATA/GENERAL dipakai bersama sistem lain (ASMD, SIMASNET, SMI, OPJAVA lewat DB Link) dan berisi 86 stored procedure. Bagaimana nasibnya di migrasi ke PostgreSQL?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Hanya data milik Claim PNC yang pindah ke PostgreSQL

2.  Seluruh POOLDATA + GENERAL ikut pindah ke PostgreSQL

3.  PostgreSQL hanya untuk data baru, Oracle tetap dibaca (hybrid jangka panjang)

4.  Belum diputuskan — perlu dibahas dengan tim DBA/infra

Jawaban (Other):

"Saya ingin seluruhnya. Dan untuk model pembuatannya nanti buat menjadi postgre friendly, seperti procedurenya di tulis langsung di scriptnya, bukan di panggil seperti oracle. Note : untuk sementara memang masih menggunakan oracle, perpindahan ke postgre masih blm tahu kapan namun nantinya pasti bakal pindah ke postgre"

Keputusan akhir:

•  Target akhir adalah PostgreSQL untuk seluruh data, bukan hanya subset Claim PNC.

•  Tidak ada pemanggilan stored procedure dari aplikasi. Seluruh SQL ditulis langsung di kode Go.

•  Desain skema, tipe data, indexing, dan gaya SQL mengacu ke PostgreSQL sebagai kanonikal.

•  Runtime sementara tetap Oracle, tanggal cutover belum ditentukan. Aplikasi wajib bisa berjalan di Oracle tanpa mengorbankan desain PostgreSQL-first.

Dampak ke Steering: Database Strategy · Technical Strategy · Folder Structure · Migration Strategy · Risk Analysis

#### D-02 · Perlakuan Stored Procedure Oracle

Status: DECIDED

Pertanyaan: Ada 86 stored procedure/package Oracle (INSERT_PLADLA, PEGA_JSON_KLAIM_PNC, CONVERTJSONPRODUCTION, dll) yang berisi logika bisnis nyata. Bagaimana perlakuannya?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Ditulis ulang jadi logika Go di application layer

2.  Diport ke PL/pgSQL apa adanya

3.  Hybrid: yang murni data-access ke Go, yang transaksional berat tetap di PL/pgSQL

4.  Belum tahu — isi procedure-nya sendiri belum pernah dilihat

Jawaban: Ditulis ulang jadi logika Go di application layer

Keputusan akhir: Seluruh logika bisnis yang kini berada di dalam stored procedure dinaikkan ke application layer Go. Database menjadi penyimpanan murni.

Konsekuensi terbuka: Source procedure tidak ada di export XML ini. Diperlukan DDL/source dari DBA sebelum modul yang bergantung padanya bisa diimplementasikan → R-01 di Risk Analysis.

Koreksi jumlah (2026-09-08): angka "86 stored procedure" pada pertanyaan di atas adalah hitungan awal yang terlalu tinggi — pemindaian pertama ikut menangkap nama tabel pada INSERT INTO tabel (kolom…) sebagai pemanggilan procedure. Angka terverifikasi: 56 procedure + 8 function lokal = 64 objek yang harus diminta ke DBA, ditambah 6 function remote lewat DB Link yang masuk lingkup D-25/R-03. Teks pertanyaan sengaja tidak diubah, karena Decision Log mencatat apa yang benar-benar ditanyakan saat itu. Daftar lengkapnya di [19-GAP-EXPORT-DETAIL.md](19-GAP-EXPORT-DETAIL.md).

Dampak ke Steering: Technical Strategy · Module Breakdown · Risk Analysis · Migration Strategy

#### D-03 · Scope Migrasi (GCNMFW vs GISFW)

Status: DECIDED

Pertanyaan: Seberapa besar scope migrasi? Ada 2 framework: GCNMFW (Claim PNC, 633 activity) dan GISFW (policy/underwriting, 141 activity) yang saling terikat.

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Hanya GCNMFW (Claim PNC) — GISFW jadi dependensi eksternal

2.  GCNMFW + GISFW sekaligus

3.  GCNMFW dulu, GISFW menyusul di fase berikutnya

4.  Hanya sebagian modul Claim PNC sebagai pilot

Jawaban (Other):

"buat yg ada dulu, semua sudah sy lampirkan di xmlnya. Memang benar untuk GISFW berisi data polis yang dibutuhkan saat claim, namun GISFW sedang di develop tim lain."

Keputusan akhir: Scope = seluruh rule yang ada di export XML ini. GISFW tidak dimiliki tim ini (sedang dikembangkan tim lain), tetapi struktur data polis yang dipakai saat klaim tetap masuk scope sebagai data yang dikonsumsi. Batas kepemilikan diatur di D-04.

Dampak ke Steering: Bounded Context · Module Breakdown · Domain Model

#### D-04 · Batas Bounded Context terhadap Data Polis (GISFW)

Status: DECIDED

Pertanyaan: GISFW (data polis) dikembangkan tim lain, tapi 141 activity-nya ada di export ini dan dipakai saat klaim. Bagaimana batas kepemilikan datanya?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Claim PNC menyimpan salinan snapshot polis saat klaim dibuat

2.  Claim PNC memanggil API GISFW tim lain secara real-time

3.  Kita ikut migrasikan GISFW juga dalam project ini

4.  Belum jelas — perlu koordinasi dengan tim GISFW

Jawaban: Claim PNC menyimpan salinan snapshot polis saat klaim dibuat

Keputusan akhir: Domain Klaim menyimpan snapshot polis pada saat klaim diregistrasi — melanjutkan pola JSON_POLIS/JSON_KLAIM yang sudah ada, tetapi dengan skema eksplisit. Klaim menjadi kebal terhadap perubahan polis setelah registrasi dan tidak bergantung pada ketersediaan sistem tim lain saat runtime.

Dampak ke Steering: Domain Model · Bounded Context · Database Strategy · Integration Strategy

#### D-05 · Strategi Cutover

Status: DECIDED

Pertanyaan: Aplikasi lama masih aktif dikembangkan (124 activity diubah tahun 2026). Bagaimana strategi cutover-nya?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Strangler Fig — modul dipindah bertahap, dua sistem jalan paralel

2.  Big Bang — bangun penuh, lalu potong sekali waktu

3.  Per case type — Register dulu, lalu Komite, OpenProtection, ReceiveDocument

4.  Belum diputuskan

Jawaban: Strangler Fig — modul dipindah bertahap, dua sistem jalan paralel

Keputusan akhir: Migrasi bertahap. Pega dan aplikasi Go berjalan paralel; modul dialihkan satu per satu. Konsekuensi: dibutuhkan strategi berbagi data/status antar kedua sistem selama masa paralel.

Dampak ke Steering: Migration Strategy · Deployment Strategy · Risk Analysis · Database Strategy

#### D-06 · Penanganan Dialek SQL (Oracle sekarang → PostgreSQL nanti)

Status: SUPERSEDED oleh D-20 — pertanyaan ini diangkat ulang dengan bukti terukur pada sesi grilling dan diputuskan di sana

Pertanyaan: Go harus jalan di Oracle dulu, lalu pindah ke PostgreSQL. SQL ditulis langsung di kode. Bagaimana menangani perbedaan dialek (NVL vs COALESCE, ROWNUM vs LIMIT, JSON_TABLE vs jsonb, TO_CHAR, sequence)?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Repository interface, dua implementasi SQL (Oracle & PostgreSQL) berdampingan

2.  Tulis SQL portabel (ANSI) sebisa mungkin, dialek khusus hanya di sedikit tempat

3.  Pakai query builder / ORM yang menangani dialek otomatis

4.  Bangun langsung untuk PostgreSQL saja, Oracle diakses lewat lapisan sementara

Jawaban (Other):

"buat langsung postgre friendly, maksudnya adalah sudah tidak ada call procedure seperti sistem oracle, dan lain sebagainya. Note : untuk sementara masih pakai database oracle."

Catatan: Jawaban menegaskan tidak ada call procedure dan PostgreSQL-friendly, tetapi belum memilih mekanisme teknis untuk menjembatani dua dialek.

Tindak lanjut: pertanyaan diajukan ulang pada sesi grilling setelah seluruh 652 rule SQL dianalisis dan dikategorikan, sehingga pilihannya dapat disajikan dengan volume yang terukur. Hasilnya → D-20.

Dampak ke Steering: Database Strategy · Technical Strategy · Coding Standards · Testing Strategy

#### D-07 · Authentication & Authorization

Status: DECIDED

Pertanyaan: Autentikasi saat ini memakai operator Pega (DATAPEGA.PR_OPERATORS) dengan 22 access group. Di sistem baru pakai apa?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  SSO korporat Sinarmas (LDAP / Active Directory / OIDC)

2.  User & password sendiri di aplikasi baru (JWT)

3.  Migrasi tabel operator Pega apa adanya ke sistem baru

4.  Belum diputuskan

Jawaban (Other):

"autentikasi nantinya akan di buat baru. gambaran singkatnya, user akan login memasukkan username dan pwd yg terdaftar di internal API hcc/hcq. Jika sudah berhasil login, hak akses menu akan di buat terpisah lagi nantinya di aplikasi klaim ini, artinya akan ada tabel baru yg menyimpan user bisa akses menu apa saja. Tapi tabelnya belum di buat"

Pertanyaan lanjutan: Untuk API HCC/HCQ, informasi apa yang dikembalikan setelah login berhasil?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Hanya status berhasil/gagal — data user lain diambil dari tabel aplikasi

2.  Mengembalikan token yang harus dipakai untuk request berikutnya

3.  Mengembalikan profil lengkap user (NIK, nama, cabang, jabatan, email)

4.  Saya belum tahu detail responsnya

Jawaban: Mengembalikan profil lengkap user (NIK, nama, cabang, jabatan, email)

Keputusan akhir:

•  Authentication didelegasikan ke API internal HCC/HCQ (username + password). Respons memuat profil lengkap: NIK, nama, cabang, jabatan, email.

•  Authorization dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh aplikasi Claim PNC lewat tabel baru yang memetakan user → menu/permission. Tabel belum ada, akan dirancang dalam project ini.

•  Aplikasi menerbitkan session/token miliknya sendiri setelah HCC/HCQ memvalidasi kredensial.

Dampak ke Steering: Security · Authentication · Authorization · Domain Model · API Strategy

#### D-08 · Deployment Target

Status: DECIDED

Pertanyaan: Di mana sistem baru akan dijalankan?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  On-premise VM / bare metal (data center Sinarmas)

2.  On-premise Kubernetes / container platform

3.  Cloud (AWS / GCP / Azure)

4.  Belum diputuskan / masih dibahas tim infra

Jawaban: On-premise VM / bare metal (data center Sinarmas)

Keputusan akhir: Deployment ke VM/bare metal on-premise di data center Sinarmas. Tanpa asumsi Kubernetes. Strategi deployment, monitoring, dan scaling harus realistis untuk lingkungan VM.

Dampak ke Steering: Deployment Strategy · Scalability · Performance Strategy · Monitoring · Infrastructure

#### D-09 · Latar Belakang Tim Pengembang

Status: DECIDED

Pertanyaan: Siapa yang akan membangun dan merawat sistem baru ini?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Tim internal yang sekarang pegang Pega (belum terbiasa Go/JS modern)

2.  Developer Golang yang sudah berpengalaman

3.  Developer frontend JavaScript/TypeScript berpengalaman (React/Vue)

4.  Vendor / konsultan eksternal

Jawaban: Tim internal yang sekarang pegang Pega (belum terbiasa Go/JS modern)

Keputusan akhir: Tim adalah developer Pega internal yang akan dilatih ulang. Ini menjadi batasan utama dalam pemilihan frontend dan gaya kode backend:

•  Utamakan learning curve landai dan jumlah konsep yang sedikit, bukan yang paling canggih.

•  Steering harus sangat preskriptif: struktur folder, penamaan, dan pola baku yang seragam.

•  Hindari abstraksi berat, generic tingkat lanjut, dan "magic" framework.

Dampak ke Steering: Frontend Decision · Coding Standards · Folder Structure · Maintainability · Testing Strategy

#### D-10 · Volume Data

Status: DECIDED (angka pasti masih OPEN)

Pertanyaan: Berapa volume data dan beban puncaknya?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Saya tahu perkiraan angkanya — akan saya isi

2.  Belum tahu, perlu ditanyakan ke tim DBA

3.  Skala kecil — ratusan klaim per bulan, data historis < 1 juta baris

4.  Skala besar — ribuan klaim per bulan, data historis puluhan juta baris

Jawaban: Skala besar — ribuan klaim per bulan, data historis puluhan juta baris

Keputusan akhir: Sistem menangani ribuan klaim per bulan dengan data historis puluhan juta baris, tetapi hanya 200–300 user aktif harian. Karakteristiknya: beban data besar, konkurensi rendah. Optimasi diarahkan ke volume data (indexing, paginasi keyset, partisi, arsip) — bukan ke konkurensi tinggi.

Dampak ke Steering: Performance Strategy · Database Strategy · Scalability · Non Functional Requirements

#### D-11 · Strategi Reporting & Export

Status: DECIDED

Pertanyaan: Ada 56 Report Definition + banyak export CSV/Excel (pxConvertResultsToCSV dipanggil 95x). Seberapa penting fitur laporan di sistem baru?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Sangat penting — semua laporan harus ada sejak hari pertama

2.  Penting, tapi bisa menyusul setelah proses inti jalan

3.  Sebaiknya dipindah ke tools BI terpisah (Metabase, Superset, Power BI)

4.  Belum diputuskan

Jawaban (Other):

"buat script sendiri untuk generate pdf / excel / csv, karena kita sudah tidak lagi menggunaan pega."

Keputusan akhir: Pembuatan PDF, Excel, dan CSV diimplementasikan sendiri di dalam aplikasi Go. Tidak memakai engine reporting Pega maupun tools BI eksternal. Steering memerlukan bab Reporting & Document Generation Strategy tersendiri, termasuk penanganan export bervolume besar agar tidak membebani transaksi.

Dampak ke Steering: Module Breakdown · Performance Strategy · Technical Strategy · Non Functional Requirements

#### D-12 · Penggunaan Mobile / Lapangan

Status: DECIDED

Pertanyaan: Ada kategori foto survey (FotoDepan, FotoRangka, FotoSelfieKendaraan, FotoLokasiDebitur) dan role PNCSurveyor. Apakah ada user yang memakai aplikasi ini dari lapangan/HP?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Ya — surveyor/adjuster memakai HP di lapangan untuk upload foto

2.  Tidak — semua user memakai desktop di kantor

3.  Mayoritas desktop, tapi surveyor kadang pakai tablet/HP

4.  Surveyor pakai aplikasi terpisah, bukan aplikasi ini

Jawaban: Mayoritas desktop, tapi surveyor kadang pakai tablet/HP

Keputusan akhir: Frontend desktop-first namun responsive. Layar padat data (inbox, report, grid akseptasi) dioptimalkan untuk desktop. Layar yang dipakai surveyor — terutama upload foto dan input hasil survei — wajib nyaman di tablet/HP dan tahan jaringan lambat.

Dampak ke Steering: Frontend Decision · Non Functional Requirements · Performance Strategy

#### D-13 · Ekspektasi UI/UX

Status: DECIDED

Pertanyaan: Bagaimana ekspektasi tampilan sistem baru dibanding Pega sekarang (74 layar, 269 section)?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Tiru alur & tata letak Pega — supaya user tidak perlu belajar ulang

2.  Desain ulang total dengan UX yang lebih baik

3.  Alur bisnis sama, tampilan dimodernkan

4.  Belum dipikirkan — fokus dulu ke fungsionalitas

Jawaban: Tiru alur & tata letak Pega — supaya user tidak perlu belajar ulang

Keputusan akhir: Alur kerja, urutan langkah, penempatan field, dan tata letak layar mengikuti Pega yang ada. Perubahan tampilan dijaga seminimal mungkin agar user tidak perlu pelatihan ulang.

Konsekuensi yang harus disadari:

•  Aplikasi mewarisi UX Pega yang padat (grid lebar, form panjang, banyak tab).

•  Frontend harus kuat menangani tabel/grid kompleks dan form panjang bernested repeat — ini jadi kriteria penilaian utama pemilihan framework.

•  Kesempatan perbaikan UX ditunda ke fase pasca-migrasi.

Dampak ke Steering: Frontend Decision · Module Breakdown · Future Enhancement

#### D-14 · Aturan Penjenjangan Komite

Status: DECIDED (matriks detail: OPEN)

Pertanyaan: Komite bisa berjenjang sampai 4 level (KomiteCount 1–4 → workbasket komitepnc..komitepnc4). Apa yang menentukan berapa level yang dibutuhkan?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Berdasarkan nilai klaim — makin besar makin banyak level

2.  Berdasarkan jenis bisnis / GroupPanel

3.  Kombinasi nilai klaim dan jenis bisnis

4.  Ditentukan manual oleh user, bukan otomatis

Jawaban: Kombinasi nilai klaim dan jenis bisnis

Keputusan akhir: Jenjang komite ditentukan matriks (nilai klaim × jenis bisnis). Matriks ini menjadi master data yang dapat dikonfigurasi, bukan kode. Ambang yang ditemukan di kode lama (50.000.000 umum; 30.000.000 untuk PA/Travel; 3.500 untuk server Timor-Leste) diperlakukan sebagai nilai awal yang harus divalidasi ulang oleh tim bisnis.

Terbuka: Matriks lengkapnya belum ada di tangan kita.

Temuan lanjutan (2026-09-08): matriks ini ternyata sudah berupa master data di tabel POOLDATA.EMAILKOMITE. Jumlah jenjang = jumlah baris hasil query (KomiteLoop := pxResultCount), urutan jenjang = kolom DEGREE, ambang nilai = kolom LIMIT_BOTTOM. Yang belum kita punya hanyalah isi tabelnya — cukup satu query ke DBA. Yang tetap perlu dikonfirmasi ke tim bisnis adalah logika pemilihan di SetEmailKomite, yang bercampur dengan nama orang tertentu dan percabangan hostname server. Rincian lengkap: [20-DETAIL-KOMITE-DBLINK.md](20-DETAIL-KOMITE-DBLINK.md).

Dampak ke Steering: Domain Model · Module Breakdown · Configuration · Risk Analysis

#### D-15 · Nilai Hardcode → Konfigurasi

Status: DECIDED

Pertanyaan: Di kode ada nilai hardcode: email pimpinan/UW, user ID tertentu (MORASOTARDODOTARIGAN, ELLENSUPRIYATI), ambang komite, dan hostname server. Bahkan ada blok bertanda "TESTING" yang menimpa email UW asli di alur produksi. Bagaimana perlakuannya di sistem baru?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Semua jadi konfigurasi / master data yang bisa diubah tanpa deploy

2.  Konfigurasi untuk yang sering berubah, konstanta kode untuk yang jarang

3.  Salin apa adanya dulu supaya perilaku identik, dibersihkan belakangan

4.  Perlu ditinjau satu per satu bersama tim bisnis

Jawaban: Semua jadi konfigurasi / master data yang bisa diubah tanpa deploy

Keputusan akhir: Tidak ada nilai bisnis yang boleh di-hardcode. Semua ambang nilai, penerima notifikasi, pemetaan role, alamat endpoint, dan aturan penjenjangan disimpan sebagai konfigurasi atau master data yang dapat diubah tanpa deploy ulang.

Konsekuensi: Dibutuhkan modul Administrasi/Master Data beserta layar pengelolanya — tambahan scope yang harus masuk perencanaan sejak awal.

Blok "TESTING" di `InputRegister_act` step 106–109 tidak dibawa ke sistem baru. Perilaku benar yang dipakai adalah email UW asli per Group Panel.

Dampak ke Steering: Configuration · Module Breakdown · Security · Coding Standards · Migration Strategy

#### D-16 · Penyimpanan Dokumen

Status: DECIDED

Pertanyaan: Dokumen/lampiran sekarang tersimpan di 3 tempat (BLOB Oracle, tabel Pega, object storage eksternal via API). Di sistem baru bagaimana?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Object storage (MinIO / S3-compatible) on-premise, DB hanya simpan metadata

2.  Tetap pakai API storage internal yang sudah ada (app13/app8 Sinarmas)

3.  Simpan sebagai BLOB di database seperti sekarang

4.  Belum diputuskan

Jawaban: Tetap pakai API storage internal yang sudah ada (app13/app8 Sinarmas)

Keputusan akhir: Dokumen disimpan lewat API storage internal Sinarmas yang sudah berjalan. Database aplikasi hanya menyimpan metadata dan referensi (ID gambar, URL, masa berlaku, kategori). Tiga mekanisme penyimpanan yang ada sekarang disatukan menjadi satu jalur.

Konsekuensi: Ketersediaan dokumen bergantung pada layanan tim lain. Steering harus mengatur penanganan kegagalan, retry, dan masa berlaku URL.

Dampak ke Steering: Document Storage Strategy · Integration · Error Handling · Risk Analysis

#### D-17 · Proses Terjadwal / Batch

Status: OPEN — gap discovery

Pertanyaan: Apakah ada proses terjadwal / batch di sistem sekarang (reminder SLA, kirim email otomatis, sinkronisasi ke kasir/GL, generate laporan harian)?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Ya — ada job terjadwal, tapi belum tahu detail lengkapnya

2.  Ada reminder / notifikasi email otomatis berbasis SLA

3.  Ada sinkronisasi/pengiriman data otomatis ke sistem lain

4.  Tidak ada — semua proses dipicu aksi user

Jawaban: Ya — ada job terjadwal, tapi saya belum tahu detail lengkapnya

Keputusan akhir: Sistem baru membutuhkan komponen scheduler. Namun daftar job-nya belum diketahui.

Penyebab gap: Export XML ini tidak memuat rule Agent maupun Queue Processor Pega, sehingga job terjadwal tidak dapat dianalisis dari source. → R-02 di Risk Analysis.

Tindak lanjut: Minta export Rule-Agent-Queue, Rule-Async-QueueProcessor, dan Rule-Job-Scheduler dari sistem Pega.

Dampak ke Steering: Module Breakdown · Deployment Strategy · Risk Analysis · Future Architecture

#### D-18 · Empat Konsep Status

Status: DECIDED (arti kode 1142–1151: OPEN)

Pertanyaan: Ada 4 konsep status yang tumpang tindih: StatusWork (Pega), StatusClaim (kode 1142–1151), ClaimStatus (0/1), dan StatusPosisi (On Progress/Done). Apakah ini memang 4 hal berbeda?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Ya, 4 hal berbeda — semuanya harus dipertahankan

2.  Sebenarnya duplikat — hasil penumpukan bertahun-tahun, boleh disederhanakan

3.  StatusClaim yang utama, sisanya turunan/teknis

4.  Saya perlu cek dulu ke user bisnis

Jawaban: Ya, 4 hal berbeda — semuanya harus dipertahankan

Keputusan akhir: Keempat status dimodelkan sebagai konsep terpisah dengan nama yang tidak bisa tertukar (lihat CONTEXT.md bagian Status):

•  Status Proses (alur kerja)

•  Status Klaim (status bisnis, kode 1142–1151)

•  Flag Klaim (penanda biner)

•  Status Posisi Progres (tahapan progres)

Terbuka: Label dan arti tiap kode 1142–1151 tersimpan di master status V_STS_CLAIM yang tidak ada di export XML. Harus diambil dari database sebelum state machine klaim difinalkan.

Dampak ke Steering: Domain Model · Database Strategy · Risk Analysis

#### D-19 · Ubiquitous Language (Glossary Domain)

Status: DECIDED

Pertanyaan: Arti singkatan domain yang dipakai di seluruh kode.

Jawaban (Other) — dikonfirmasi langsung oleh pemilik bisnis:

RCL = Rejected klaim PUCL = Proses Ulang klaim PLA = Preliminary Loss Advice, untuk memberitahu nilai estimasi klaim kepada koasuransi/reasuransi DLA = Definite Loss Advice, untuk memberitahu nilai akseptasi klaim kepada koasuransi/reasuransi Pre DLA = untuk memberitahu nilai klaim yang akan di aksep kepada koasuransi/reasuransi sebelum akseptasi dilakukan LOD = Letter of Discharge, surat pemberitahuan nilai ganti rugi klaim yang disetujui asuransi kepada tertanggung TKA = jenis bisnis untuk asuransi Tenaga Kerja Asing KBRU = Kali Besar Raya Utama, salah satu broker asuransi BPPDAN = Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional, salah satu jenis treaty asuransi MBU vs Non MBU = Motor Business Unit vs Non Motor Business Unit, Non MBU = PNC SPK = Sinarmas Penjaminan Kredit OS = OutStanding

Keputusan akhir: Glossary lengkap ditulis di `CONTEXT.md` dan menjadi ubiquitous language wajib — dipakai konsisten di nama tabel, struct Go, endpoint API, label UI, dan dokumentasi.

Temuan penting: Non-MBU = PNC. Aplikasi "Claim PNC" menangani klaim Non-Motor. Ini mengoreksi asumsi awal dan mempengaruhi penamaan bounded context.

Penamaan yang sengaja diubah (lihat CONTEXT.md):

•  Object/ObjectList → Objek Pertanggungan / Insured Item (menghindari tabrakan makna pemrograman)

•  Adjustment/AdjustmentList → Settlement Line (isinya nilai penyelesaian, bukan proses adjusting)

•  Alias kolom SQL warisan dinamai ulang menyeluruh

Dampak ke Steering: Domain Model · Bounded Context · Coding Standards · Database Strategy · API Strategy

### Sesi 2 — 2026-09-07 — Grilling (skill mattpocock-skills:grilling)

#### D-20 · Mekanisme Dialek SQL

Status: DECIDED

Pertanyaan (Grilling Q1): Bagaimana mekanisme menangani dua dialek SQL (Oracle sekarang, PostgreSQL nanti)?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Repository interface + SQL per dialek, PostgreSQL kanonikal (rekomendasi saya)

2.  Satu set SQL portabel yang jalan di kedua database

3.  Tulis SQL PostgreSQL saja, Oracle ditangani lapisan penerjemah

4.  Pakai query builder yang menangani dialek otomatis

Jawaban: Satu set SQL portabel yang jalan di kedua database (berbeda dari rekomendasi saya — keputusan pemilik project yang diikuti)

Bukti terukur yang dikumpulkan sebelum keputusan (dari 652 rule SQL, 534 KB):

| Kategori | Volume |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sudah portabel | CASE WHEN 317× · `\ | \ | 191× · FETCH FIRST 72× · SUBSTR 69× · ROW_NUMBER()` 14× · CTE 8× |
| Terjemahan mekanis | TRUNC 150× · NVL 100× · SYSDATE 69× · DECODE 16× · DUAL 12× · INSTR 11× · LISTAGG 4× · (+) 2× |  |  |
| Tidak portabel | JSON_VALUE/QUERY 195× · JSON_TABLE 27× · DB Link 64× · TO_CHAR 411× · SEQ.NEXTVAL |  |  |

Keputusan akhir: Satu set SQL portabel yang berjalan di Oracle 19c dan PostgreSQL 17+, dengan tiga pengecualian terkelola:

1.  Pemformatan tanggal dan angka dikeluarkan dari SQL ke Go. Menghapus 411 pemakaian TO_CHAR sekaligus memperbaiki bug senyap: SQL saat ini mengembalikan tanggal sebagai string 'dd/mm/yyyy', sehingga pengurutan dan penyaringan tanggal salah secara diam-diam.

2.  Generator nomor klaim adalah satu-satunya tempat dengan sakelar dialek eksplisit (lihat D-23).

3.  Paginasi diseragamkan ke `OFFSET … FETCH NEXT … ROWS ONLY`, menggantikan 68 pemakaian ROWNUM. Pola ini sudah dipakai di 35 rule pada codebase yang ada, jadi bukan hal baru bagi tim.

Prasyarat wajib: PostgreSQL 17+ (lihat D-24). Tanpa itu keputusan ini tidak bisa dijalankan.

Dampak ke Steering: Database Strategy · Coding Standards · Technical Strategy · Testing Strategy

#### D-21 · Berbagi Data Selama Jalan Paralel

Status: DECIDED (desain tabel baru: OPEN)

Pertanyaan (Grilling Q2): Selama Pega dan Go jalan paralel, bagaimana keduanya berbagi data klaim?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Satu database bersama, kepemilikan tabel dibagi per modul (rekomendasi saya)

2.  Database terpisah dengan sinkronisasi dua arah

3.  Go jadi satu-satunya penulis, Pega diubah agar hanya membaca

4.  Perlu dibahas dulu dengan tim DBA dan tim Pega

Jawaban (Other):

"memang 1 database namun untuk beberapa data yg saat ini masih disimpan di pega nantinya akan dibuatkan kemudian ditampung di tabel baru. untuk sementara tabelnya belum ada"

Keputusan akhir: Satu database bersama. Data yang saat ini hidup di tabel milik engine Pega dipindahkan ke tabel baru milik aplikasi Claim PNC. Tabel-tabel ini belum ada dan harus dirancang dalam project ini.

Cakupan yang terukur dari source — tabel Pega yang harus digantikan:

| Tabel Pega | Dibaca oleh | Isi |
| --- | --- | --- |
| DATAPEGA.PC_ASM_FW_GCNMFW_WORK | 116 rule | Tabel header klaim (pyID, policyno, qqname, statusclaim, statuswork, dateofloss, grouppanel, surveyortype, …) |
| DATAPEGA.PC_ASSIGN_WORKLIST | 18 rule | Penugasan per orang |
| DATAPEGA.PC_ASSIGN_WORKBASKET | 6 rule | Antrean bersama |
| DATAPEGA.PR_OPERATORS | 6 rule | Master user |
| DATAPEGA.PC_LINK_ATTACHMENT | 3 rule | Kaitan lampiran |
| DATAPEGA.PC_DATA_WORKATTACH | 2 rule | Lampiran |
| DATAPEGA.PR_SYS_LOCKS | 1 rule | Penguncian record |

Aturan kepemilikan selama masa paralel: setiap tabel hanya boleh ditulis oleh satu sistem. Modul yang sudah pindah ke Go memiliki tabelnya, Pega hanya membaca; sebaliknya untuk modul yang belum pindah. Tidak ada sinkronisasi dua arah.

Dampak ke Steering: Migration Strategy · Database Strategy · Domain Model · Risk Analysis

#### D-22 · Penomoran Klaim

Status: DECIDED

Pertanyaan (Grilling Q3): Bagaimana penomoran klaim dan penanganan data historis?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Pertahankan PNC-xxxx, buang prefix ASM-FW-GCNMFW-WORK (rekomendasi saya)

2.  Pertahankan format lama sepenuhnya termasuk prefix

3.  Mulai penomoran baru, data lama dipetakan

4.  Perlu dicek dulu sistem lain mana saja yang memakai format ini

Jawaban (Other):

"Akan gunakan format PNCN-xxxx tanpa prefix ASM-FW-GCNMFW-WORK dan penomorannya gunakan sequence di oracle yang akan diberi nama POOLDATA.CLAIM_NO_NONPEGA_SEQ dengan syntax 'PNCN-' || TO_CHAR(POOLDATA.CLAIM_NO_NONPEGA_SEQ.NEXTVAL)"

Keputusan akhir: Klaim yang dibuat sistem baru memakai format `PNCN-xxxx`, dihasilkan dari sequence `POOLDATA.CLAIM_NO_NONPEGA_SEQ`. Prefix ASM-FW-GCNMFW-WORK tidak dipakai lagi.

Kenapa ini lebih baik dari rekomendasi awal saya: prefix PNCN membuat klaim buatan sistem baru langsung bisa dibedakan dari klaim warisan Pega (PNC-xxxx) tanpa perlu tabel pemetaan. Selama masa paralel yang panjang, kemampuan membedakan asal data ini sangat berharga untuk penelusuran dan rekonsiliasi.

Pengecualian portabilitas yang diterima secara sadar: sintaks sequence berbeda antara Oracle (SEQ.NEXTVAL) dan PostgreSQL (nextval('seq')). Ini satu-satunya tempat dengan sakelar dialek, diisolasi di satu generator nomor klaim. Memaksakan portabilitas di sini akan mengorbankan jaminan keunikan nomor — pertukaran yang tidak sepadan.

Klaim warisan `PNC-xxxx` tetap dapat dibaca dan diproses, hanya tidak lagi dibuat baru.

Dampak ke Steering: Domain Model · Database Strategy · Migration Strategy

#### D-23 · Pilihan Frontend

Status: DECIDED

Pertanyaan (Grilling Q4): Frontend mana yang dipilih?

Analisis lengkap: 01-FRONTEND-ANALYSIS.md — membandingkan React, Next.js, Vue 3, Nuxt, Angular, Svelte, SolidJS, dan Go+templ+HTMX terhadap kelebihan, kekurangan, performa, maintainability, kecocokan dengan Go, skalabilitas, ekosistem, dan learning curve.

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Vue 3 + TypeScript + Vite + PrimeVue (rekomendasi saya)

2.  React + TypeScript + Vite + TanStack Table / AG Grid

3.  Angular

4.  Go + templ + HTMX

Jawaban: React + TypeScript + Vite + TanStack Table / AG Grid (berbeda dari rekomendasi saya — keputusan pemilik project yang diikuti)

Keputusan akhir: Frontend memakai React + TypeScript + Vite, dengan TanStack Table atau AG Grid untuk kebutuhan grid berat (268 dari 269 section bergrid; inbox utama 18–27 kolom). Dibangun sebagai SPA murni yang disajikan sebagai berkas statis oleh binary Go — tidak ada runtime Node.js di production.

Yang gugur dan alasannya:

•  Next.js dan Nuxt — keunggulan utamanya SSR/SEO, sementara aplikasi ini ada di balik login tanpa akses publik sehingga manfaatnya nol; yang tersisa hanya biayanya, yaitu runtime Node.js kedua di VM on-premise.

•  Svelte dan SolidJS — ekosistem DataTable enterprise belum memadai untuk kebutuhan inti kita.

•  Angular — paling terstruktur, tapi RxJS dan Dependency Injection menghantam langsung batasan terkuat kita (D-09).

Mitigasi wajib atas risiko yang diketahui: React tidak opinionated, dan tim di D-09 belum terbiasa JS modern. Risiko nyatanya adalah kode berbeda gaya di setiap layar. Karena itu Steering menetapkan konvensi yang mengikat untuk struktur folder, pengambilan data, pengelolaan state, penanganan form, dan pola tabel — bukan sekadar anjuran. Ini bukan formalitas: tanpa itu, kelemahan yang jadi alasan saya tidak merekomendasikan React akan benar-benar terjadi.

Dampak ke Steering: Frontend Architecture · Coding Standards · Folder Structure · Testing Strategy · Maintainability

#### D-24 · Versi PostgreSQL

Status: DECIDED

Pertanyaan (Grilling Q5): SQL portabel untuk JSON hanya mungkin bila PostgreSQL 17+. Ada 222 pemakaian JSON_VALUE/JSON_TABLE di 29 rule. Versi PostgreSQL apa yang jadi target?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  PostgreSQL 17 atau lebih baru (rekomendasi saya)

2.  PostgreSQL 15 atau 16

3.  Menyesuaikan versi standar Sinarmas

4.  Belum ditentukan — tim infra yang memutuskan

Jawaban: PostgreSQL 17 atau lebih baru

Keputusan akhir: Target database adalah PostgreSQL 17 atau lebih baru. Ini persyaratan teknis mengikat, bukan preferensi.

Alasannya: PostgreSQL 17 mendukung fungsi SQL/JSON standar JSON_TABLE, JSON_VALUE, dan JSON_QUERY dengan sintaks yang sama seperti Oracle. Ini membuat seluruh 222 query JSON portabel apa adanya. PostgreSQL 16 ke bawah belum punya JSON_TABLE, sehingga 29 rule harus ditulis ulang memakai operator jsonb khas PostgreSQL — dan keputusan D-20 (SQL portabel) menjadi tidak bisa dijalankan.

Dampak ke Steering: Database Strategy · Infrastructure · Risk Analysis

#### D-25 · Pengganti DB Link

Status: DECIDED (kontrak API per sistem: OPEN)

Pertanyaan (Grilling Q6): PostgreSQL tidak punya DB Link. Ada 64 pemakaian ke 6 database lain untuk ambil data HRD, pembayaran GL, master sales, dan polis. Bagaimana penggantinya?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Ganti dengan pemanggilan API ke sistem pemilik data (rekomendasi saya)

2.  Replikasi data yang dibutuhkan ke database Claim PNC

3.  Pakai Foreign Data Wrapper PostgreSQL

4.  Perlu dibahas per sistem

Jawaban: Ganti dengan pemanggilan API ke sistem pemilik data

Keputusan akhir: Seluruh akses lintas database lewat DB Link diganti pemanggilan API ke sistem pemilik data. Kopling tersembunyi antar database dihapus dan diganti kontrak yang eksplisit.

Inventaris DB Link yang harus digantikan:

| DB Link | Pemakaian | Data yang diambil |
| --- | --- | --- |
| @ASMD | 55× | DATAMINING.GET_WORKING_HOURS (17×), HRDASM.V_HRD_MST, MST_DET_SALES, GENERAL.MST_BUKA_PROTEKSI, GL.T_ALL_PAYMENT, LST_USER_ASURANSI, GENERAL.LST_MITRA, TREATY_LOSS, MBU.T_CADANGAN_KLAIM_KREDIT, fungsi GET_NAMA_* |
| @SIMASNET | 3× | GENERAL.MST_BUKA_PROTEKSI, V_KLAIM |
| @SMI | 2× | GENERAL.MST_BUKA_PROTEKSI, V_KLAIM |
| @OPJAVA | 2× | NEW_GENERAL.M_USER, M_USER_JOB |
| @PROD_ASM | 1× | POOLDATA.AGENT |
| @PROD_TKA | 1× | ANEKA.MST_SHARE_PU |

Risiko yang harus disadari: API-API ini kemungkinan besar belum ada. Setiap satu memerlukan koordinasi dengan tim pemilik sistem. → R-03 di Risk Analysis.

Dampak ke Steering: Integration Strategy · API Strategy · Risk Analysis · Migration Strategy

#### D-26 · Model Penugasan (Inbox)

Status: DECIDED

Pertanyaan (Grilling Q7): Sistem baru harus punya model penugasan sendiri menggantikan tabel inbox Pega. Konsep apa yang dipertahankan?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Pertahankan konsep Worklist (per orang) dan Workbasket (antrean bersama) (rekomendasi saya)

2.  Sederhanakan jadi satu model penugasan saja

3.  Rancang ulang total sesuai kebutuhan bisnis sekarang

4.  Perlu dibahas dengan tim bisnis dulu

Jawaban: Pertahankan konsep Worklist (per orang) dan Workbasket (antrean bersama)

Keputusan akhir: Model penugasan mempertahankan dua konsep:

•  Worklist — tugas ditugaskan ke satu orang tertentu

•  Workbasket — antrean bersama, diambil siapa pun yang berwenang

Dasar dari source (Register_Flow): pembagian ini nyata dipakai, bukan warisan kosong.

•  Workbasket (impl=WorkBasket, router ToWorkbasket): RCL/PUCL, Investigator, Compliance

•  Worklist (impl=WorkList): Input Register, View Polis, Estimation, Input Estimasi, Choose Surveyor, Send To Analis, Send To PIC Teknik, RCLDokter, Analyst Doctor

Mengubahnya akan mengubah cara kerja user, sedangkan D-13 menetapkan alur kerja tetap sama.

Router yang harus dibuat ulang sebagai aturan routing: PNCAdminRouter, PNCTeknikRouter, RouterRCLDokter, KomiteRouter, PNCAdminRouterRCV, ToCurrentOperator, ToWorkList, ToWorkbasket. Catatan: PNCAdminRouter, PNCTeknikRouter, dan RouterRCLDokter tidak ada di export XML — logikanya harus digali ulang. → R-04.

Dampak ke Steering: Domain Model · Module Breakdown · Database Strategy

#### D-27 · Ketersediaan (Availability)

Status: DECIDED

Pertanyaan (Grilling Q8a): Kapan aplikasi harus bisa dipakai?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Jam kerja kantor saja (Senin–Jumat, 07.00–18.00 WIB)

2.  Jam kerja diperpanjang, termasuk Sabtu atau lembur

3.  Harus hidup terus 24/7

4.  Belum ada ketentuan resmi

Jawaban: Harus hidup terus 24/7

Keputusan akhir: Aplikasi harus tersedia 24/7, termasuk saat deployment.

Konsekuensi arsitektur yang mengikat:

•  Minimal dua instance aplikasi di belakang load balancer, di-update bergantian (rolling deployment).

•  Aplikasi wajib stateless — tidak boleh ada session tersimpan di memori satu instance.

•  Migrasi skema database harus backward-compatible: selama rolling deployment, versi lama dan baru berjalan bersamaan terhadap skema yang sama. Kolom dihapus dalam dua tahap, tidak pernah sekali jalan.

•  Perlu health check endpoint dan graceful shutdown agar request yang sedang berjalan tidak terputus.

Dampak ke Steering: Deployment Strategy · Scalability · Technical Strategy · Database Strategy · NFR

#### D-28 · Audit Trail dan Retensi Data

Status: DECIDED (lama retensi: OPEN)

Pertanyaan (Grilling Q8b): Apakah ada kewajiban dari OJK atau audit internal soal jejak perubahan data dan lama penyimpanan?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Ya — ada kewajiban jejak audit dan retensi data

2.  Tidak ada kewajiban formal, tapi jejak perubahan tetap diinginkan

3.  Belum tahu — perlu tanya tim Compliance

4.  Tidak perlu jejak audit khusus

Jawaban: Ya — ada kewajiban jejak audit dan retensi data

Keputusan akhir: Jejak audit adalah persyaratan wajib yang dirancang sejak awal, bukan tambahan.

Setiap perubahan yang bernilai bisnis harus tercatat permanen — siapa, kapan, nilai sebelum, nilai sesudah — minimal untuk: nilai estimasi klaim, nilai settlement, akseptasi, keputusan komite, penolakan (RCL), proses ulang (PUCL), perubahan status klaim, dan pembayaran.

Data audit bersifat append-only: tidak boleh diubah atau dihapus oleh jalur aplikasi mana pun.

Terbuka: lama retensi belum ditentukan; harus dikonfirmasi ke tim Compliance sebelum go-live.

Dampak ke Steering: Security · Database Strategy · Domain Model · NFR · Performance Strategy

#### D-29 · Backup dan Pemulihan

Status: DECIDED (angka RPO/RTO: mengikuti standar infra)

Pertanyaan (Grilling Q8c): Kalau server database rusak, berapa banyak data yang boleh hilang dan berapa lama sistem boleh mati?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Ikuti standar backup yang sudah berlaku di data center Sinarmas

2.  Tidak boleh ada data hilang sama sekali

3.  Boleh hilang maksimal beberapa jam, sistem boleh mati sehari

4.  Belum tahu — tolong usulkan angka yang wajar

Jawaban: Ikuti standar backup yang sudah berlaku di data center Sinarmas

Keputusan akhir: Target RPO dan RTO mengikuti kebijakan backup korporat yang sudah berlaku untuk database Oracle saat ini. Aplikasi tidak menetapkan targetnya sendiri.

Catatan penting: keputusan ini perlu dibaca bersama D-27. Standar backup korporat menjawab pemulihan saat bencana, sedangkan tuntutan 24/7 menjawab operasional harian. Keduanya berbeda, dan Steering harus memastikan standar korporat yang ada memang sejalan dengan tuntutan 24/7 — bila tidak, selisihnya harus diangkat ke tim infra.

Dampak ke Steering: Deployment Strategy · NFR · Risk Analysis

#### D-30 · Timeline dan Scope

Status: DECIDED oleh manajemen — dicatat dengan risiko terbuka

Pertanyaan (Grilling Q9): Kapan project ditargetkan mulai dan selesai?

Jawaban awal (Other):

"dimulai awal September 2026 dan ditargetkan selesai akhir September 2026"

Keberatan yang diajukan beserta buktinya: disampaikan bahwa target ~3 minggu tidak realistis, dengan ukuran terukur dari source: 74 harness, 269 section, 15.063 step activity, 652 rule SQL, 86 stored procedure yang source-nya belum ada, 56 report, 12 REST + 6 DB Link, ditambah tabel auth/authz dan penugasan yang belum ada sama sekali, serta tim yang harus belajar Go, React, dan TypeScript sekaligus. Perkiraan yang diajukan: 9–15 bulan dengan tim 5–6 orang.

Pertanyaan lanjutan: Target akhir September itu untuk apa tepatnya?

Pilihan yang ditawarkan:

1.  Dokumen Steering yang selesai, implementasi menyusul

2.  Satu modul percontohan yang jalan di produksi

3.  Memang seluruh aplikasi, jadwal sudah ditetapkan manajemen

4.  Perlu didiskusikan ulang setelah melihat angka

Jawaban: Memang seluruh aplikasi, jadwal sudah ditetapkan manajemen

Pertanyaan lanjutan: Bila scope harus dipangkas, mana yang paling mendesak?

Jawaban (Other): "semua modul sudah harus pindah"

Keputusan akhir: Target seluruh modul selesai akhir September 2026 diterima sebagai keputusan manajemen dan menjadi dasar penyusunan Migration Strategy. Tidak ada pemangkasan scope.

Risiko jadwal tetap didokumentasikan beserta angkanya di R-05, bukan untuk menolak target, melainkan agar keputusan pemangkasan atau penambahan sumber daya di kemudian hari punya dasar ukuran yang jelas.

Dampak ke Steering: Migration Strategy · Risk Analysis · Testing Strategy

# Lampiran C — Analisis Pemilihan Frontend

Dokumen pendukung untuk keputusan D-20. Berisi perbandingan alternatif frontend modern, dinilai terhadap batasan nyata project ini, beserta rekomendasi final dan justifikasinya.

### 1. Batasan yang menentukan (bukan preferensi)

Pilihan frontend di sini tidak ditentukan oleh framework mana yang paling canggih, melainkan oleh lima batasan keras yang sudah diputuskan:

| # | Batasan | Sumber | Konsekuensi |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Tim adalah developer Pega, belum terbiasa Go/JS modern | D-09 | Learning curve adalah faktor bobot tertinggi. Framework dengan banyak konsep akan gagal di tangan tim ini. |
| B2 | Tampilan meniru Pega — alur dan tata letak sama | D-13 | Beban terberat ada di grid padat dan form panjang, bukan animasi atau halaman konten. |
| B3 | Desktop-first, tapi surveyor pakai tablet/HP | D-12 | Wajib responsive, tapi tidak perlu mobile-first. |
| B4 | Deploy ke VM on-premise, bukan Kubernetes | D-08 | Menambah runtime Node.js di production adalah beban operasional nyata. |
| B5 | Aplikasi internal di balik login, tanpa akses publik | D-07 | SEO dan SSR tidak punya nilai sama sekali di sini. |

Ditambah fakta terukur dari source:

•  74 layar, 269 section, 268 di antaranya memakai repeat/grid

•  Inbox utama punya 18–27 kolom per tabel

•  56 laporan, export PDF/Excel/CSV dibuat di sisi Go (D-11) — bukan tugas frontend

•  Volume data besar (D-10) → grid wajib mendukung paginasi server-side, bukan memuat semua baris

Implikasi B5 yang sering terlewat: karena SEO dan SSR tidak bernilai, keunggulan utama Next.js dan Nuxt hilang seluruhnya. Yang tersisa dari keduanya justru kerugiannya (B4).

### 2. Perbandingan alternatif

#### React (SPA, dengan Vite)

Kelebihan — Ekosistem terbesar di dunia frontend. Untuk kebutuhan grid berat, pilihannya paling matang: AG Grid dan TanGrid/TanStack Table adalah standar industri untuk tabel puluhan kolom dengan paginasi server-side. Materi belajar berlimpah, termasuk dalam bahasa Indonesia. Pasar tenaga kerja paling besar — paling mudah mencari pengganti bila ada developer keluar.

Kekurangan — Tidak opinionated. Tidak ada cara resmi untuk routing, state, form, maupun pengambilan data; semuanya keputusan tim. Untuk tim di B1, "banyak jalan menuju Roma" berubah menjadi kode yang berbeda gaya di setiap layar. Konsep yang harus dikuasai relatif banyak: JSX, hooks, dependency array, aturan re-render, memoization. Kesalahan pada useEffect dan dependency array adalah sumber bug paling umum bagi pemula.

Performa — Sangat baik untuk skala ini. Virtual DOM lebih lambat dibanding pendekatan kompilasi (Svelte/Solid), tapi pada 200–300 user dengan grid ber-paginasi, perbedaannya tidak akan terasa.

Maintenance — Baik bila konvensi ditegakkan; buruk bila tidak. Sangat bergantung pada disiplin Steering.

Kecocokan dengan Golang — Sempurna. SPA murni, Go menyajikan JSON dan berkas statis.

Skalabilitas — Terbukti pada aplikasi jauh lebih besar dari ini.

Ekosistem — Terbaik di antara semua kandidat.

Learning curve — Menengah. Mudah dimulai, sulit dikuasai dengan benar.

#### Next.js

Kelebihan — Kerangka lengkap di atas React: routing berbasis berkas, SSR/SSG, optimasi gambar, server actions.

Kekurangan — Seluruh keunggulan utamanya tidak relevan di sini (B5: aplikasi internal di balik login, tanpa SEO). Yang tersisa adalah biayanya: butuh Node.js berjalan permanen di VM production (B4), model App Router dengan Server Components menambah satu lapisan konsep berat (server vs client component, caching, streaming) yang justru paling berbahaya bagi tim B1.

Kecocokan dengan Golang — Buruk secara arsitektur. Kita jadi punya dua backend runtime (Go dan Node) untuk satu aplikasi — dua hal yang harus di-deploy, dimonitor, ditambal keamanannya, dan di-restart.

Alasan tidak dipilih — Membayar seluruh biaya SSR tanpa memperoleh satu pun manfaatnya.

#### Vue 3 (SPA, dengan Vite)

Kelebihan — Learning curve paling landai di antara framework yang benar-benar matang. Sintaks template adalah HTML dengan direktif (v-if, v-for, v-model) — secara konsep paling dekat dengan cara Pega Section bekerja, sehingga tim B1 membaca kode baru dengan model mental yang sudah mereka punya. Single-File Component menyatukan template, logika, dan gaya dalam satu berkas yang mudah ditelusuri. Punya pustaka resmi untuk routing (Vue Router) dan state (Pinia) — mengurangi keputusan yang harus dibuat tim. v-model menjadikan form dua arah jauh lebih ringkas dibanding React, dan B2 adalah aplikasi yang didominasi form.

Kekurangan — Ekosistem lebih kecil dari React. Pasar tenaga kerja di Indonesia lebih kecil walau tetap sehat. Beberapa pustaka niche hanya tersedia untuk React.

Performa — Setara React, pada beberapa kasus sedikit lebih baik. Lebih dari cukup.

Maintenance — Sangat baik. Struktur SFC memaksa keseragaman, dan pustaka resmi mencegah perpecahan gaya antar developer.

Kecocokan dengan Golang — Sempurna. SPA murni.

Skalabilitas — Terbukti pada aplikasi enterprise berskala besar.

Ekosistem — Cukup. Untuk kebutuhan spesifik kita, PrimeVue menyediakan DataTable dengan paginasi server-side, filter per kolom, kolom beku, kolom yang bisa diatur ulang, seleksi baris, dan penyuntingan sel — yaitu persis daftar kebutuhan grid Pega. Element Plus dan Naive UI adalah alternatif setara.

Learning curve — Paling landai. Ini keunggulan terbesarnya untuk project ini.

#### Nuxt

Kelebihan — Setara Next.js untuk ekosistem Vue.

Kekurangan — Persis sama dengan Next.js: manfaat SSR tidak terpakai (B5), tapi kewajiban menjalankan Node.js di VM tetap ada (B4).

Alasan tidak dipilih — Sama dengan Next.js.

#### Angular

Kelebihan — Paling opinionated dari semua kandidat, dan itu sebenarnya cocok dengan kebutuhan B1 akan struktur yang seragam. Semuanya resmi dan satu jalan: routing, HTTP client, form (reactive forms sangat kuat untuk form panjang seperti milik kita), validasi, testing, dependency injection. TypeScript wajib sejak awal. Terbukti pada aplikasi line-of-business besar di lingkungan korporat. Rilis punya jadwal panjang yang jelas.

Kekurangan — Learning curve paling curam. Tim B1 harus menyerap Dependency Injection, dekorator, modul (atau standalone component), dan terutama RxJS — pemrograman reaktif berbasis stream yang merupakan hambatan besar bagi developer yang belum pernah menyentuhnya. Kode jauh lebih panjang untuk hasil yang sama. Ukuran bundel paling besar.

Performa — Baik, tapi paling berat di antara kandidat.

Maintenance — Sangat baik dalam jangka panjang, jika tim berhasil melewati fase belajar.

Kecocokan dengan Golang — Sempurna. SPA murni.

Alasan tidak dipilih — Kekuatannya (struktur ketat) bisa kita peroleh dari Steering yang preskriptif, sedangkan kelemahannya (RxJS + DI + verbositas) langsung menghantam batasan terkuat kita, yaitu B1. Risiko tim tidak pernah benar-benar produktif terlalu besar.

#### Svelte / SvelteKit

Kelebihan — Model mental paling sederhana dari semuanya; sintaks paling sedikit boilerplate. Dikompilasi, tanpa Virtual DOM — bundel terkecil dan performa runtime terbaik.

Kekurangan — Ekosistem paling kecil di antara kandidat arus utama. Pilihan pustaka DataTable enterprise sangat terbatas — padahal itu kebutuhan inti kita (18–27 kolom, paginasi server-side, filter per kolom). Pasar tenaga kerja di Indonesia sempit. SvelteKit juga membawa persoalan runtime Node yang sama seperti Next/Nuxt bila dipakai penuh.

Alasan tidak dipilih — Kesederhanaannya menarik untuk B1, tapi kami akan membangun sendiri komponen grid yang di ekosistem lain sudah tersedia matang. Untuk 74 layar dengan tim yang masih belajar, itu risiko yang tidak sepadan.

#### SolidJS

Kelebihan — Performa terbaik secara benchmark. Reaktivitas granular tanpa Virtual DOM. Sintaks mirip React sehingga materi React sebagian bisa dipakai.

Kekurangan — Ekosistem paling kecil dan komunitas paling sedikit. Nyaris tidak ada pustaka komponen enterprise yang matang. Pasar tenaga kerja sangat sempit.

Alasan tidak dipilih — Terlalu berisiko untuk aplikasi bisnis inti berumur panjang yang dikerjakan tim yang sedang belajar. Keunggulan performanya tidak menjawab masalah nyata kita — hambatan kita adalah volume data di sisi database, bukan kecepatan render.

#### Alternatif lain: Go + templ + HTMX (server-rendered)

Layak dipertimbangkan serius, bukan sekadar pelengkap daftar.

Kelebihan — Satu bahasa untuk seluruh aplikasi, dan itu menjawab B1 secara paling langsung: tim hanya perlu belajar Go, bukan Go dan satu ekosistem JavaScript. Satu artefak deploy, satu proses yang dimonitor — sangat cocok dengan B4. Secara konseptual paling dekat dengan Pega, yang juga merender HTML di sisi server. Tanpa proses build frontend, tanpa node_modules.

Kekurangan — Titik lemahnya persis di tempat aplikasi kita paling berat. Grid dengan penyuntingan inline, baris yang bisa ditambah/dihapus, dan perhitungan langsung di layar (total spreading wajib 100%, nilai settlement yang berubah seketika) memerlukan interaksi sisi klien yang kaya. Dengan HTMX, setiap interaksi kecil menjadi perjalanan bolak-balik ke server — pada form panjang milik Pega ini akan terasa lambat dan rapuh, terutama untuk surveyor di jaringan seluler (B3). Menambal ini dengan Alpine.js berarti tetap menulis JavaScript, hanya dengan alat yang jauh lebih terbatas.

Alasan tidak dipilih — Tepat menyelesaikan masalah tim, tapi tepat gagal pada karakter UI yang harus kita tiru (B2). Bila UI boleh disederhanakan, opsi ini akan menjadi rekomendasi utama — namun D-13 menutup kemungkinan itu.

### 3. Tabel ringkas

Bobot mencerminkan batasan project, bukan mutu framework secara umum.

| Kriteria | Bobot | React | Next.js | Vue 3 | Nuxt | Angular | Svelte | SolidJS | Go+HTMX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Learning curve untuk tim eks-Pega | ★★★★★ | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| Kesiapan grid/tabel enterprise | ★★★★★ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Kemudahan form panjang & kompleks | ★★★★☆ | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Kecocokan dengan backend Go | ★★★★☆ | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kesederhanaan operasional di VM | ★★★★☆ | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Keseragaman kode / anti-perpecahan gaya | ★★★★☆ | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Ekosistem & pustaka | ★★★☆☆ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Ketersediaan SDM di Indonesia | ★★★☆☆ | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Performa untuk 200–300 user | ★★☆☆☆ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Nilai SSR/SEO | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — |
| Responsif untuk surveyor (B3) | ★★★☆☆ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |

### 4. Rekomendasi final

#### Vue 3 + TypeScript + Vite + PrimeVue, sebagai SPA murni yang disajikan oleh binary Go.

Justifikasi teknis:

1.  Menjawab batasan terkuat secara langsung (B1). Learning curve paling landai di antara

opsi yang matang. Sintaks template Vue adalah HTML dengan direktif — model mental yang sudah    dimiliki tim dari Pega Section. Ini menghemat berbulan-bulan produktivitas dibanding React    (hooks, re-render) atau Angular (RxJS, DI).

2.  Kuat tepat di titik terberat aplikasi (B2). Aplikasi ini didominasi form panjang dan grid

padat. v-model membuat form dua arah jauh lebih ringkas dan lebih sulit disalahgunakan    dibanding pola controlled component React. PrimeVue DataTable menyediakan paginasi    server-side, filter per kolom, kolom beku, dan penyuntingan sel — persis kebutuhan grid    18–27 kolom kita, tanpa membangun sendiri.

3.  Mengurangi keputusan yang harus dibuat tim. Vue Router dan Pinia adalah pustaka resmi.

Tim tidak perlu memilih di antara lima pustaka routing dan tujuh pustaka state. Untuk tim    yang sedang belajar, lebih sedikit keputusan berarti lebih sedikit ketidakseragaman —    dan ini melengkapi D-09 yang menuntut Steering preskriptif.

4.  Menjaga kesederhanaan operasional (B4, B8). SPA murni dikompilasi menjadi berkas statis

yang bisa disajikan langsung oleh binary Go. Di VM production hanya ada satu proses    untuk di-deploy dan dimonitor. Next.js dan Nuxt akan menambah runtime Node.js kedua tanpa    memberi manfaat apa pun (B5).

5.  TypeScript wajib, bukan opsional. Pada 74 layar yang dikerjakan tim yang sedang belajar,

TypeScript menangkap kesalahan saat kompilasi yang jika tidak akan lolos ke production.    Tambahan beban belajarnya nyata namun terbayar berkali lipat, dan tipe dapat dihasilkan    otomatis dari kontrak API Go sehingga backend dan frontend tidak pernah berbeda persepsi.

Alternatif kedua: React + TypeScript + Vite + TanStack Table / AG Grid. Dipilih jika faktor penentu bergeser ke ketersediaan SDM jangka panjang. Ekosistem dan pasar kerja React lebih besar, dan itu keunggulan nyata untuk aplikasi berumur 10 tahun. Yang dikorbankan: learning curve lebih curam dan risiko ketidakseragaman kode lebih tinggi — yang harus ditebus dengan Coding Standards dan code review yang jauh lebih ketat.

Yang secara tegas tidak direkomendasikan: Next.js dan Nuxt (membayar biaya SSR tanpa manfaatnya, serta menambah runtime kedua di VM), Svelte dan SolidJS (ekosistem grid enterprise belum memadai untuk kebutuhan inti kita).

# Lampiran D — Catatan Penggunaan Matt Pocock Skills

Dokumentasi setiap skill yang dipakai: tahapan, alasan pemilihan, tujuan, hasil, dan dampaknya terhadap keputusan Steering.

### Catatan awal: ketersediaan skill di environment ini

Diperiksa pada 2026-09-07 di ~/.claude/skills, ~/.claude/plugins, dan registry skill sesi.

Tidak terpasang — sehingga tidak dapat dipanggil meskipun disebut dalam instruksi: /setup-matt-pocock-skills, /ask-matt, /grill-me, /grill-with-docs, /to-spec, /to-tickets, /triage, /implement, /wayfinder, /improve-codebase-architecture, /teach, /handoff.

Karena /setup-matt-pocock-skills tidak ada, instruksi memanggilnya lebih dulu tidak dapat dijalankan. Hal ini disampaikan ke pemilik project sebelum pekerjaan dimulai.

Terpasang dan tersedia: mattpocock-skills:domain-modeling · grilling · codebase-design · research · tdd · prototype · diagnosing-bugs · code-review · resolving-merge-conflicts · wizard · writing-for-agents

Dari yang tersedia, tiga dipakai karena relevan dengan tahapan yang dikerjakan. Sisanya sengaja tidak dipakai — alasannya di bagian akhir dokumen ini.

### 1. mattpocock-skills:domain-modeling

#### Tahapan penggunaan

Tahap 2 — Deep Discovery, setelah pembacaan source selesai dan sebelum Domain Model disusun.

#### Alasan memilih skill ini

Setelah membaca 902 activity dan 652 rule SQL, masalah terbesar yang muncul bukan kerumitan teknis, melainkan bahasa domain yang kacau. Ditemukan tiga gejala konkret:

1.  Istilah yang menyesatkan — AdjustmentList ternyata berisi nilai penyelesaian, bukan proses

loss adjusting.

2.  Istilah yang bertabrakan — Object dipakai untuk objek pertanggungan, bertabrakan dengan

makna pemrograman.

3.  Empat konsep status bernama mirip (StatusWork, StatusClaim, ClaimStatus, StatusPosisi)

yang tidak jelas apakah benar-benar berbeda.

Skill ini secara khusus menangani hal itu: mempertajam bahasa yang kabur, menantang istilah, menyilangkan pernyataan dengan kode, dan menuliskan glossary saat istilah terselesaikan.

#### Tujuan penggunaan

Menghasilkan ubiquitous language yang dipakai konsisten di nama tabel, struct Go, endpoint API, label UI, dan dokumentasi — agar kekacauan penamaan sistem lama tidak ikut berpindah.

#### Yang dilakukan mengikuti skill

Mempertajam istilah kabur. Untuk setiap istilah yang meragukan, dibuat usulan istilah kanonikal beserta alasannya, lalu diuji ke pemilik bisnis. Hasilnya: Object → Objek Pertanggungan, Adjustment → Settlement Line.

Menyilangkan pernyataan dengan kode. Empat konsep status tidak diterima begitu saja sebagai duplikasi maupun sebagai konsep berbeda. Dilacak dulu ke source: StatusWork berisi Resolved-Completed/Resolved-Rejected, StatusClaim berisi kode 1142–1151 yang di-lookup ke V_STS_CLAIM.LSC_ID, StatusPosisi berisi On Progress/Done di GCNM_PROGRESS_CLAIM. Baru setelah bukti terkumpul, pertanyaannya diajukan ke pemilik bisnis.

Menulis glossary saat itu juga. CONTEXT.md ditulis segera setelah pemilik bisnis menjelaskan arti singkatan, tidak ditunda sampai akhir — sesuai anjuran skill agar istilah tidak menguap.

Menjaga `CONTEXT.md` bebas detail implementasi. Tidak ada nama tabel, tipe data, maupun keputusan teknis di dalamnya. Semua itu ditempatkan di dokumen Steering lain.

#### Hasil yang diperoleh

`CONTEXT.md` — glossary lengkap dengan penanda asal setiap istilah: [BISNIS] dikonfirmasi pemilik bisnis · [KODE] disimpulkan dari source · [TERBUKA] belum pasti.

Arti 12 singkatan yang sebelumnya tidak diketahui, dikonfirmasi langsung: RCL, PUCL, PLA, DLA, Pre-DLA, LOD, TKA, KBRU, BPPDAN, MBU/Non-MBU, SPK, OS.

Temuan paling menentukan: Non-MBU = PNC. Aplikasi "Claim PNC" ternyata menangani klaim Non-Motor. Ini mengoreksi asumsi awal dan mengubah cara bounded context dinamai.

Empat konsep status terbukti memang berbeda, bukan duplikasi — dikonfirmasi pemilik bisnis setelah bukti dari kode disajikan.

#### Dampak terhadap keputusan Steering

| Dampak | Ke mana |
| --- | --- |
| Ubiquitous language menjadi mengikat di kode, API, dan UI | D-19, Coding Standards §4.1 |
| Object → Objek Pertanggungan, Adjustment → Settlement Line | Domain Model, Database Strategy |
| Empat status dimodelkan terpisah dengan nama yang tidak bisa tertukar | D-18, Domain Model §3 |
| Alias kolom warisan dinamai ulang menyeluruh | D-19, Current Architecture §4.2 |
| Urutan PLA → Pre-DLA → DLA menjadi jelas, membentuk modul B-9 | Module Breakdown, Domain Model §6 |
| Arti 1142–1151 yang masih hilang diangkat sebagai risiko | R-06 |

Tanpa skill ini, Domain Model kemungkinan besar akan menyalin penamaan Pega apa adanya — termasuk Adjustment yang salah arti dan empat status yang mudah tertukar. Kekacauan yang justru menjadi alasan utama migrasi akan ikut berpindah ke sistem baru.

### 2. mattpocock-skills:grilling

#### Tahapan penggunaan

Tahap 2 — Deep Discovery, setelah keputusan awal terkumpul dan sebelum Steering ditulis.

#### Alasan memilih skill ini

Instruksi project secara eksplisit meminta grilling. Lebih dari itu, beberapa jawaban discovery awal saling bertentangan tanpa disadari — dan bila dituliskan apa adanya ke dalam Steering, tim implementasi akan menemukan kontradiksinya di tengah pengerjaan.

Skill ini menyediakan disiplin yang tepat: memetakan keputusan sebagai pohon, mengerjakan frontier (keputusan yang prasyaratnya sudah selesai) per ronde, menyertakan rekomendasi di setiap pertanyaan, dan mencari fakta sendiri alih-alih menanyakannya ke pengguna.

#### Tujuan penggunaan

Menekan setiap asumsi arsitektur sampai patah atau terbukti kuat, sebelum menjadi blueprint yang diikuti tim selama berbulan-bulan.

#### Yang dilakukan mengikuti skill

Fakta dicari sendiri, keputusan diserahkan ke pemilik project. Sebelum menanyakan strategi dialek SQL, seluruh 652 rule SQL dianalisis dan dikategorikan ke portabel / terjemahan ringan / tidak portabel, lengkap dengan volumenya. Pertanyaan diajukan dengan angka, bukan dengan "bagaimana menurut Bapak".

Setiap pertanyaan disertai rekomendasi. Sesuai format skill, setiap pertanyaan punya jawaban yang saya rekomendasikan beserta alasannya — termasuk ketika rekomendasi itu akhirnya tidak dipilih.

Frontier dikerjakan per ronde. Pertanyaan yang jawabannya bergantung pada pertanyaan lain yang masih terbuka ditunda ke ronde berikutnya, tidak diajukan bersamaan. Contoh: versi PostgreSQL baru ditanyakan setelah strategi SQL portabel diputuskan, karena barulah versi menjadi relevan.

Kontradiksi diangkat, tidak diserap diam-diam. Ketika Q1 memilih SQL portabel sementara Q3 menetapkan POOLDATA.CLAIM_NO_NONPEGA_SEQ.NEXTVAL yang khas Oracle, pertentangannya disampaikan terbuka beserta usulan penyelesaiannya.

#### Hasil yang diperoleh

Kontradiksi SQL portabel versus sequence Oracle terungkap dan diselesaikan sebagai pengecualian terkelola yang diisolasi di satu berkas (D-22 §3.1).

Prasyarat tersembunyi ditemukan. Keputusan "SQL portabel" ternyata hanya bisa dijalankan bila PostgreSQL 17+, karena 222 pemanggilan JSON_VALUE/JSON_TABLE tidak punya padanan di PostgreSQL 16 ke bawah. Tanpa grilling, keputusan ini akan tertulis di Steering sebagai janji yang tidak bisa ditepati, dan baru ketahuan saat implementasi.

Blocker sesungguhnya teridentifikasi. Yang paling menghalangi portabilitas bukan ROWNUM (yang sepele — 35 rule sudah memakai FETCH FIRST), melainkan 64 pemakaian DB Link ke 6 database lain, yang tidak punya padanan di PostgreSQL sama sekali. Ini menghasilkan D-25 dan risiko R-03.

Lubang di keputusan Strangler Fig tertutup. Pertanyaan "bagaimana dua sistem berbagi data" belum terjawab saat D-05 diambil. Grilling memaksanya terjawab, menghasilkan D-21 beserta aturan "satu tabel hanya boleh ditulis satu sistem", dan mengungkap bahwa 116 query membaca tabel klaim milik engine Pega yang harus digantikan tabel baru.

Ukuran pekerjaan versus jadwal terkuantifikasi. Pertanyaan timeline menghasilkan angka konkret, keberatan yang disampaikan dengan bukti, dan — setelah pemilik project menegaskan targetnya — pencatatannya sebagai R-05 dengan dasar angka yang jelas untuk keputusan berikutnya.

Empat pertanyaan NFR yang awalnya terlalu abstrak diperjelas setelah pemilik project meminta klarifikasi, lalu dipecah menjadi pertanyaan konkret per topik. Ini menghasilkan D-27 (24/7), D-28 (audit trail), dan D-29 (backup).

#### Dampak terhadap keputusan Steering

| Dampak | Ke mana |
| --- | --- |
| Prasyarat PostgreSQL 17+ menjadi mengikat | D-24, Database Strategy §2 |
| Tiga pengecualian portabilitas diakui dan dikelola | D-20, Database Strategy §3 |
| DB Link diganti API + inventaris 6 sistem | D-25, API Strategy §8.4 |
| Aturan kepemilikan tabel selama masa paralel | D-21, Migration Strategy P-1 |
| Tabel penugasan baru + konsep Worklist/Workbasket dipertahankan | D-26 |
| Ketersediaan 24/7 menghasilkan syarat stateless, rolling deployment, migrasi backward-compatible | D-27, Deployment §2 |
| Jejak audit dirancang sejak awal, bukan ditambal | D-28, Database Strategy §8 |
| Risiko jadwal terdokumentasi dengan angka | R-05 |

Tanpa skill ini, Steering akan memuat janji "SQL portabel" tanpa prasyarat versi, strategi Strangler Fig tanpa aturan kepemilikan data, dan target waktu tanpa dasar ukuran.

### 3. mattpocock-skills:codebase-design

#### Tahapan penggunaan

Tahap 3 — penyusunan Future Architecture, Module Breakdown, dan Technical Strategy.

#### Alasan memilih skill ini

Dua hal membuat skill ini tepat di titik ini:

1.  Tim adalah developer Pega yang belum terbiasa Go maupun JS modern (D-09). Mereka

membutuhkan struktur yang preskriptif dan kosakata bersama untuk membahas desain — bukan    kebebasan.

2.  Sistem lama tidak punya batas modul sama sekali. Logika bisnis tersebar di activity, SQL,

dan stored procedure sekaligus, sehingga satu aturan harus dicari di tiga tempat.

Skill ini menyediakan kosakata yang tepat — module, interface, depth, seam, adapter, leverage, locality — dan prinsip yang mencegah kesalahan paling umum saat merancang batas.

#### Tujuan penggunaan

Menetapkan batas modul dan letak seam berdasarkan alasan yang dapat diuji, bukan berdasarkan selera; serta menghasilkan struktur yang cukup preskriptif untuk dijalankan tim yang sedang belajar.

#### Yang dilakukan mengikuti skill

Prinsip "satu adapter berarti seam hipotetis, dua adapter berarti seam nyata" diterapkan sebagai penyaring. Setiap seam yang diusulkan harus punya minimal dua adapter nyata. Ini mencegah kelebihan abstraksi yang justru berbahaya bagi tim di D-09.

Contoh penerapannya: meskipun D-20 menetapkan satu set SQL portabel — sehingga seolah hanya ada satu adapter database — seam Repository tetap dibuat karena adapter keduanya adalah fake untuk pengujian. Itulah yang membuat aturan bisnis dapat diuji tanpa database.

Uji deletion dipakai untuk membenarkan modul. Untuk modul Registrasi Klaim: bila dihapus, kompleksitas 137 step akan muncul kembali di setiap pemanggil — API registrasi, impor batch, koreksi data. Modul ini terbukti membayar dirinya sendiri.

Depth diukur sebagai leverage, bukan sebagai jumlah baris. Modul Registrasi Klaim menyembunyikan 137 step di balik satu pemanggilan; modul Spreading menyembunyikan aturan yang kini tersebar di 45 activity.

"Interface adalah permukaan pengujian" menjadi dasar Testing Strategy. Karena pemanggil dan test melewati seam yang sama, uji aturan bisnis dapat berjalan tanpa database, tanpa jaringan, dan tanpa berkas.

Interface dideklarasikan di paket yang memakainya, bukan di paket yang mengimplementasikannya — agar seam berada di tempat yang benar dan arah ketergantungan tetap ke dalam.

#### Hasil yang diperoleh

Enam seam yang dibenarkan, masing-masing dengan minimal dua adapter: Repository, Clock, DocumentStore, ExternalSystem, Identity, Notifier.

Seam Clock adalah temuan yang paling berdampak. Skill ini mendorong pertanyaan "apa yang sebenarnya bervariasi di sini", dan jawabannya mengungkap bahwa penanganan waktu adalah sumber bug tersembunyi di sistem lama: +7 jam ditambahkan manual di puluhan tempat, dan satu tempat yang lupa memanggilnya menggeser tanggal tanpa terdeteksi. Seam Clock menjadikannya satu tempat, sekaligus membuat seluruh aturan tanggal dapat diuji secara deterministik.

Seam Notifier dirumuskan berbasis peristiwa domain, bukan SendEmail(to, subject, body). Perbedaan ini yang menjadikan penerima notifikasi sebagai konfigurasi (D-15) — sekaligus menutup kemungkinan blok "TESTING" yang menimpa email produksi terulang kembali.

Delapan modul domain yang dalam dengan interface kecil, masing-masing disertai ukuran dari sistem lama sebagai bukti leverage-nya.

Aturan ketergantungan antar lapisan yang ditegakkan otomatis oleh depguard, bukan hanya oleh kesepakatan.

Konsep leverage dan locality diterapkan ke frontend. 268 dari 269 section memakai pola grid yang sama — satu komponen DataTable baku dipakai ratusan kali (leverage) dan perbaikan bug di satu tempat memperbaiki seluruh layar (locality). Ini menjadikan U-2 sebagai investasi frontend yang paling menentukan.

#### Dampak terhadap keputusan Steering

| Dampak | Ke mana |
| --- | --- |
| Enam seam beserta pembenarannya | Future Architecture §3 |
| Delapan modul domain dalam dengan ukuran leverage | Future Architecture §4 |
| Seam Clock menjadi modul fondasi F-5 | Module Breakdown §1 |
| Struktur folder mengikuti arah ketergantungan | Technical Strategy §2 |
| Aturan ketergantungan ditegakkan depguard | Technical Strategy §6 |
| Uji aturan bisnis lewat seam, tanpa infrastruktur | Testing Strategy §3 |
| Pustaka komponen baku U-2 sebagai prioritas frontend | Module Breakdown §4 |
| Daftar tegas yang tidak dibangun | Future Architecture §6 |

Tanpa skill ini, batas modul kemungkinan besar dibagi menurut lapisan teknis (semua handler, semua service, semua repository) — pembagian yang justru menyebarkan satu aturan bisnis ke banyak tempat, mengulang persis masalah sistem lama.

### Skill yang tersedia tetapi sengaja tidak dipakai

Instruksi project meminta skill dipakai hanya bila relevan, bukan dipanggil karena tersedia.

| Skill | Alasan tidak dipakai |
| --- | --- |
| tdd | Tahap ini melarang penulisan kode. Skill ini akan relevan saat implementasi dimulai — dan Testing Strategy sudah disiapkan untuk menerimanya |
| prototype | Tidak ada pertanyaan desain yang membutuhkan prototipe. Pertanyaan yang muncul terjawab dengan membaca source dan bertanya ke pemilik bisnis |
| diagnosing-bugs | Tidak ada bug yang sedang didiagnosis. Utang teknis yang ditemukan dicatat sebagai temuan, bukan didiagnosis |
| code-review | Tidak ada perubahan kode untuk di-review. Akan relevan saat implementasi berjalan |
| research | Seluruh fakta tersedia di source dalam repository. Tidak ada yang perlu diteliti dari sumber eksternal |
| resolving-merge-conflicts | Tidak ada konflik merge; project ini bahkan belum berupa repository git |
| wizard | Tidak ada langkah provisioning yang harus dipandu manusia pada tahap ini |
| writing-for-agents | Dokumen Steering ditujukan untuk dibaca manusia, bukan sebagai skill atau AGENTS.md |

# Lampiran E — Rincian Gap Export (R-01, R-04, R-07)

Daftar lengkap artefak yang dirujuk oleh aplikasi tetapi tidak ada di export XML. Dokumen ini melengkapi 16-RISK-ANALYSIS.md, yang hanya menyebut jumlah dan beberapa contoh.

Gunakan daftar ini apa adanya sebagai lampiran permintaan ke DBA dan tim Pega.

Seluruh isi diekstraksi langsung dari 652 rule Connect-SQL dan 902 Activity di export.

### Koreksi jumlah stored procedure

Angka 86 stored procedure yang tercantum di dokumen Steering lain adalah hasil hitungan yang terlalu tinggi. Pemindaian awal menangkap pola SKEMA.NAMA( tanpa memeriksa kata di depannya, sehingga nama tabel pada INSERT INTO POOLDATA.T_CLAIM_SLIK_OJK (kolom, kolom, …) ikut terhitung sebagai pemanggilan procedure.

Setelah pemindaian ulang dengan pemeriksaan posisi sintaksis, angka terverifikasi:

| Kategori | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Stored procedure | 56 | Dipanggil sebagai statement di dalam blok PL/SQL |
| Function lokal | 8 | Dipanggil sebagai ekspresi di dalam SELECT/WHERE |
| Function remote (DB Link) | 6 | Milik database lain — masuk lingkup R-03, bukan R-01 |
| Total | 70 |  |

Yang harus diminta ke DBA untuk R-01 adalah 64 objek — 56 procedure dan 8 function lokal. Yang 6 lagi berada di database lain dan ditangani lewat penggantian DB Link (D-25).

### R-01 · Stored Procedure yang Source-nya Dibutuhkan

56 procedure. Kolom Param adalah jumlah argumen pada pemanggilan — berguna untuk memverifikasi bahwa source yang diterima memang versi yang dipakai aplikasi.

| No | Objek database | Param | Rule pemanggil | Modul terdampak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COLLECTION.P_GET_DATA_REFUND | 5 | BrowseDataRefund | perlu ditentukan |
| 2 | GENERAL.GET_TOKEN_STORAGE | 4 | GenerateTokenPNCDokumen | S-1 Dokumen |
| 3 | KONVERSIT_VEHICLELIST | 2 | KonversiT_Vehiclelist_SQL | B-1 Polis/Snapshot |
| 4 | POOLDATA.ADD_NEWMASTERVIRTUALACCOUNT | 8 | InsertDataMSTVirtualAccount | B-10 Akseptasi |
| 5 | POOLDATA.CONVERTJSONPRODUCTION | 3 | ConvertJSONProduction_SQL | B-1 Polis/Snapshot |
| 6 | POOLDATA.DOCTRAVEL_CVG | 4 | UpdateMstDocTravel | S-1 Dokumen |
| 7 | POOLDATA.INSERT_KPIADJUSTER | 14 | CallProcedureInsertKPISurvey | B-8 Survey |
| 8 | POOLDATA.INSERT_PLADLA | 28 | CallProccedureInsertPLADLA2 | B-9 PLA/DLA |
| 9 | POOLDATA.INSERT_PNCCHRONOLOGYTAT | 13 | CallProccedureInsertMitra | S-7 Progres/TAT |
| 10 | POOLDATA.INSERT_SALVAGE | 29 | InsertNewSalvage | B-12 Salvage |
| 11 | POOLDATA.INSERT_SALVAGE_DETAILS | 18 | InsertDetailsSalvageperObject | B-12 Salvage |
| 12 | POOLDATA.INSERT_SURVEYORLIST | 17 | CallProcedureInsertSurvey | B-8 Survey |
| 13 | POOLDATA.INSERT_UPDATE_MST_XOL | 18 | SetMasterXOL | B-9 PLA/DLA |
| 14 | POOLDATA.INSERTDATAAIKLAIMPNC | 30 | InsertDataAIToTableFlatKlaimPA | perlu ditentukan |
| 15 | POOLDATA.INSERTDATAKLAIMCABANG | 15 | InsertDataCabang | perlu ditentukan |
| 16 | POOLDATA.INSERTDATAKOMITELIST | 21 | InsertDataToFlatTableKomiteList | B-7 Komite |
| 17 | POOLDATA.INSERTDATASFILLINGARCHIVE | 18 | InsertToClaimArchive | S-1 Dokumen |
| 18 | POOLDATA.INSERTMASTERRECOVERYKLAIM | 21 | InsertMasterRecoveryKlaimASM | B-12 Salvage |
| 19 | POOLDATA.INSERTMASTERREJECTEDKOMITE | 3 | MasterRejectedKlaimPNC | B-7 Komite |
| 20 | POOLDATA.INSERTOBJECTBACKUP | 6 | INSERTJSON_OBJECTPERSONPEGA | B-1 Polis/Snapshot |
| 21 | POOLDATA.INSERTPOLISTOJSON | 2 | InsertPolicyToJSON | B-1 Polis/Snapshot |
| 22 | POOLDATA.INSERTT_PERSONLIST | 7 | INSERTJSON_OBJECTPERSONPEGA | B-1 Polis/Snapshot |
| 23 | POOLDATA.MASTERPENOLAKANKLAIM1 | 3 | SaveDataPenolakanKlaimMaster | F-4 Master Data |
| 24 | POOLDATA.MASTERPENOLAKANKLAIM2 | 6 | SaveDataPenolakanKlaimMaster2 | F-4 Master Data |
| 25 | POOLDATA.PEGA_CONVERT_JSONKLAIM_PNC | 2 | RunConvertJSONKLAIM | B-1 Polis/Snapshot |
| 26 | POOLDATA.PEGA_D_CAUSE_OF_LOSS | 3 | UpdateDCauseOfLoss | F-4 Master Data |
| 27 | POOLDATA.PEGA_D_PASAL_MASTER | 4 | UpdateDPasalDataMaster | F-4 Master Data |
| 28 | POOLDATA.PEGA_D_SURVEYORS | 3 | UpdateDetailSurveyors | B-8 Survey |
| 29 | POOLDATA.PEGA_JSON_INSERT_HISTORY_CLAIM_PNC | 4 | InsertHistoryClaimPNC | B-1 Polis/Snapshot |
| 30 | POOLDATA.PEGA_JSON_KLAIM_PNC | 7 | InsertClaimPNC | B-1 Polis/Snapshot |
| 31 | POOLDATA.PEGA_JSON_OS_AKSEP_KLAIM | 7 | InsertOSAkseptasiClaimPNC | B-10 Akseptasi |
| 32 | POOLDATA.PEGA_LOGJSON_LOG | 3 | Loging_InsertClaimPNC | B-1 Polis/Snapshot |
| 33 | POOLDATA.PEGA_LST_DET_TYPE_DOC | 3 | UpdateDetTypeDoc | S-1 Dokumen |
| 34 | POOLDATA.PEGA_LST_DET_TYPE_DOC_BUSINESS | 14 | UpdateDetTypeDocBusiness_SQL | S-1 Dokumen |
| 35 | POOLDATA.PEGA_LST_DOC_TYPE | 3 | UpdateLstDocType | S-1 Dokumen |
| 36 | POOLDATA.PEGA_M_BENGKEL_HE | 3 | UpdateBengkelHE | F-4 Master Data |
| 37 | POOLDATA.PEGA_M_CAUSE_OF_LOSS | 3 | UpdateMCauseOfLoss | F-4 Master Data |
| 38 | POOLDATA.PEGA_M_DOMINAN_FACTOR | 4 | InsertDominanfactor | F-4 Master Data |
| 39 | POOLDATA.PEGA_M_GROUPING_SPAREPART_HE | 3 | UpdateGroupingSparepartHE | F-4 Master Data |
| 40 | POOLDATA.PEGA_M_PANEL_HE | 3 | UpdatePanel_HE | F-4 Master Data |
| 41 | POOLDATA.PEGA_M_SPAREPART_HE | 3 | UpdateSparepartHE | F-4 Master Data |
| 42 | POOLDATA.PEGA_M_STS_CLAIM | 3 | UpdateStsClaim | F-4 Master Data |
| 43 | POOLDATA.PEGA_M_SUPPLIER | 5 | KonversiMasterSupplier_SQL | F-4 Master Data |
| 44 | POOLDATA.PEGA_M_SURVEYORS | 3 | UpdateMSurveyors | B-8 Survey |
| 45 | POOLDATA.PEGA_MST_USER_TEKNIS | 10 | UpdateMasterUserTeknis | F-4 Master Data |
| 46 | POOLDATA.PNC_INSERT_EMAIL_ADJUSTER | 9 | InsertEmailAdjuster_PNC | B-8 Survey |
| 47 | POOLDATA.PROC_JOBPERSONALACCIDENTKLAIM | 13 | ProcLODPersonalAccident_job | perlu ditentukan |
| 48 | POOLDATA.PROCINSERTDATARECIVEDKLAIM | 27 | Rcv_ProcInsertRecivedDocument | B-14 Receive Doc |
| 49 | POOLDATA.PROGRESS_CLAIM_PNC | 16 | InsertStatusProgress | S-7 Progres/TAT |
| 50 | POOLDATA.SET_ATTACHFILETEMPSALVAGE | 10 | SaveAttachmentToDBTemp_Sql | B-12 Salvage |
| 51 | POOLDATA.SET_ATTACHMENT_64BIT | 11 | SaveAttachmentToDB_Sql | S-1 Dokumen |
| 52 | POOLDATA.UPDATE_LOG_PROTEKSI | 15 | SaveMstProteksi_SQL | B-13 Open Protection |
| 53 | POOLDATA.UPDATEINSERT_PENGKINIANDATA | 12 | InsertPengkinianData_SQL | B-2 Registrasi |
| 54 | POOLDATA.UPDATEPREMIUMTEMPLATE | 2 | UpdateTemplatePKS | perlu ditentukan |
| 55 | POOLDATA.UPDATEREAS | 7 | UpdateEmailReas | B-9 PLA/DLA |
| 56 | PROCESSNEWEDMOBJECTDATA | 3 | ProcessNewEDMObjectData | B-1 Polis/Snapshot |

#### Function lokal

8 function. Dipanggil di dalam SELECT sehingga logikanya ikut menentukan hasil query — harus ikut ditulis ulang di Go (D-02).

| No | Objek database | Param | Dipakai di rule | Modul terdampak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MBU.F_VALIDASI_KLAIM_PENGKINIAN | 3 | 1 | B-2 Registrasi |
| 2 | POOLDATA.BASE64ENCODE | 1 | 5 | S-1 Dokumen |
| 3 | POOLDATA.GET_GROUPBUSINESS_XOL | 3 | 1 | B-9 PLA/DLA |
| 4 | POOLDATA.GET_INTERPOLASIPNC | 1 | 4 | B-5 Settlement |
| 5 | POOLDATA.GET_POSISI_PROGRESS_PNC | 2 | 2 | S-7 Progres/TAT |
| 6 | POOLDATA.GET_POSISI_PROGRESS2 | 3 | 6 | S-7 Progres/TAT |
| 7 | POOLDATA.GETCURRENCYSTANDARD | 2 | 2 | B-5 Settlement |
| 8 | POOLDATA.GETSELISIHJAM | 2 | 1 | S-7 Progres/TAT |

#### Function remote via DB Link — lingkup R-03

6 function milik database lain. Tidak diminta ke DBA POOLDATA; digantikan API sesuai D-25.

| No | Function | DB Link | Param | Dipakai di rule |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATAMINING.GET_WORKING_HOURS | asmd.sinarmas.co.id | 2 | 6 |
| 2 | GET_NAMA_AGEN | asmd.sinarmas.co.id | 1 | 2 |
| 3 | GET_NAMA_BISNIS | asmd.sinarmas.co.id | 1 | 2 |
| 4 | GET_NAMA_CABANG | asmd.sinarmas.co.id | 1 | 2 |
| 5 | GET_NAMA_CLIENT | asmd.sinarmas.co.id | 1 | 2 |
| 6 | GET_NAMA_MO | asmd.sinarmas.co.id | 1 | 2 |

### R-04 · Router Penugasan

Seluruh router yang dirujuk oleh 4 flow, beserta status ketersediaannya di export.

| Router | Status | Dipakai oleh shape | Dampak bila hilang |
| --- | --- | --- | --- |
| PNCAdminRouter | HILANG | Register / Estimation · Register / Input Estimasi · Register / Input Register · Register / Input Estimasi | Menentukan penerima tugas |
| PNCTeknikRouter | HILANG | Register / Send To Analis · Register / Choose Surveyor · Register / Send To PIC Teknik | Menentukan penerima tugas |
| RouterRCLDokter | HILANG | Register / RCLDokter | Menentukan penerima tugas |
| ToWorkList | HILANG | Register / Analyst Doctor | Menentukan penerima tugas |
| KomiteRouter | Ada | Komite / KomiteRouter | — |
| PNCAdminRouterRCV | Ada | ReceiveDocument / InputReceiveDocument | — |
| ToCurrentOperator | Ada | CreateProtection / InputProtection · Register / View Polis | — |
| ToWorkbasket | Ada | CreateProtection / AksepProtection · Register / RCL/PUCL · Register / Investigator · Register / Compliance | — |

4 router hilang, tetapi hanya 3 yang benar-benar kritis:

•  PNCAdminRouter, PNCTeknikRouter, RouterRCLDokter — buatan sendiri (ruleset GCNMFW),

berisi aturan bisnis penentuan penerima tugas. Tanpa ini, modul B-6 tidak dapat diselesaikan.

•  ToWorkList — bawaan Pega (Pega-ProcessEngine), sama seperti ToWorkbasket dan

ToCurrentOperator yang ada di export. Perilakunya baku: menugaskan ke worklist operator.   Bukan gap nyata — tidak perlu diminta.

Sebagai pembanding, dua router buatan sendiri yang ada di export dapat dipakai untuk menebak pola ketiganya:

•  KomiteRouter (GCNMFW 01-01-50) — memilih workbasket komitepnc1..4 berdasarkan KomiteCount.

•  PNCAdminRouterRCV (GCNMFW 01-01-86) — menugaskan ke ReceiveDocument.UserAdmin, jatuh ke

pembuat kasus bila kosong.

Pola keduanya sederhana: menetapkan Param.AssignTo berdasarkan kondisi. Kemungkinan besar ketiga router yang hilang juga demikian — memilih PIC berdasarkan lini bisnis, cabang, dan beban kerja. Tapi ini dugaan, bukan fakta, dan tidak boleh dipakai sebagai dasar implementasi.

### R-07 · Activity yang Dipanggil tapi Tidak Ada di Export

50 activity dipanggil oleh activity lain tetapi tidak ikut diekspor: 45 buatan sendiri dan 5 bawaan Pega.

#### Buatan sendiri — perlu diminta

| No | Activity | Dipanggil | Oleh | Modul terdampak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SendEmailNotification | 15× | ASMSendsEmailAttachments, ASMSendsEmailAttachments_PDF, CNMUpdatePanelHE_act, InputSurveyorBCAF_PostAct, InputSurveyorBRIF_PostAct, JobSendEmailNotificationPAYDI, SendWorkMailReport_Act, SubmitTanggalLengkapTKA, UpdateBengkelHE_act, UpdateGroupingSparepartHE_act, UpdateKategoriSparepart2_act2, UpdateKategoriSparepart_act2, UpdateSparepartHE_act, UpdateTypeSparepartReject_act2, UpdateTypeSparepart_act2 | S-3 Notifikasi |
| 2 | CreateWorkPage | 5× | CreateNewMasterSupplier_post, EditMasterSupplier_post, KomitePost_Survey, SetChildKomitePerAdjustment_act | perlu ditentukan |
| 3 | SetTicket | 4× | AllCoveredResolved, KomitePost_Adjustment, KomitePost_Reject, SetListComiteeClaimPerObjAdj | perlu ditentukan |
| 4 | SetKasir_Act | 3× | CreateCasePNC_AsKredit, InsertCasePNC_AsuransiKredit, InsertCasePNC_Kredit_PA | B-10 Akseptasi |
| 5 | generatePD4ML | 2× | CreatePDFPolisAdjuster_act, GenerateViewPolisClaim | perlu ditentukan |
| 6 | generatePDF | 2× | CreatePDFPolisAdjuster_act, GenerateViewPolisClaim | perlu ditentukan |
| 7 | getRandomTeam_act | 2× | CallActivityInputRegister, InsertObjekAneka | perlu ditentukan |
| 8 | PNCSalvageHistorySemuaKlaim | 2× | SetDataSalavage_act, SetDataSalavage_act_ASI | B-12 Salvage |
| 9 | SetPageErrors | 2× | createWorkPage, pzCheckFieldSecurity | perlu ditentukan |
| 10 | AddCoveredDefaults | 1× | AddCoveredWork | perlu ditentukan |
| 11 | addWork | 1× | svcAddWorkObject | perlu ditentukan |
| 12 | CopyCoverage_act | 1× | ValidateInputEstimate_act | perlu ditentukan |
| 13 | ExportToExcel | 1× | ExportProduktivitasClaim_Act | perlu ditentukan |
| 14 | GCNMGetInternalSurveyor_Act | 1× | SetDashboardClaim | B-8 Survey |
| 15 | GCNMGetLossAdjuster_Act | 1× | SetDashboardClaim | B-8 Survey |
| 16 | GetAttchmentBase64CsvOrFile | 1× | ExportHasilDataAIKlaim | S-1 Dokumen |
| 17 | GetEmailSenderInfo | 1× | SendSimpleEmail | S-3 Notifikasi |
| 18 | GetKomunikasiRequestDokumen_Act | 1× | SetDataViewKlaimRequestDoc_Act | B-10 Akseptasi |
| 19 | InsertDataSlinkOJKIndividu | 1× | InsertAdjustmentListKredit | S-4 Integrasi |
| 20 | InsertJsonClaimNonMBUforKomite_act | 1× | KomitePost_Reject | B-7 Komite |
| 21 | InsertToSalvageDocument | 1× | SetStsSalvagePNC_act | B-12 Salvage |
| 22 | NotificationPAYDI | 1× | JobSendEmailNotificationPAYDI | S-3 Notifikasi |
| 23 | OsAkseptasiKlaim | 1× | KomitePost_Reject | B-10 Akseptasi |
| 24 | PartyNewSetup | 1× | createWorkPage | perlu ditentukan |
| 25 | PerformFlowAction | 1× | pzProcessIndividualDepAssignment | perlu ditentukan |
| 26 | RejectedCaseSurvey_Act | 1× | InputSurveyorBCAF_PostAct | B-8 Survey |
| 27 | RemoveFromCover | 1× | AddCoveredWork | perlu ditentukan |
| 28 | ReportKPILoginAdjuster_act | 1× | GetReportKPIAdjuster | B-8 Survey |
| 29 | runReport | 1× | pxShowReport | perlu ditentukan |
| 30 | SendEmailAlertPIC | 1× | ValidationUploadRegister | S-3 Notifikasi |
| 31 | SendFilePendukungLelangKeSimasBit | 1× | Insert_salvageToSimasBid | B-12 Salvage |
| 32 | SendUpdateCIF_act | 1× | InputRegister_act | B-2 Registrasi |
| 33 | SendWorkMail_Act | 1× | ServiceGetProductionData | perlu ditentukan |
| 34 | setCauseOfLossID_act | 1× | CallActivityInputRegister | perlu ditentukan |
| 35 | SetFlagactivityleaderKomite | 1× | SetAssignmentKomiteAI | B-7 Komite |
| 36 | SetListRegistKlaimPA | 1× | GetReportClaimRegistList | perlu ditentukan |
| 37 | SetspreadingtoCoverage | 1× | CallActivityInputRegister | perlu ditentukan |
| 38 | SetSumOfOutgo_Act | 1× | SetSumOfTSIPremium_Act | perlu ditentukan |
| 39 | SetSumOfTSIPerLocationList_Act | 1× | SetSumOfTSIPremium_Act | perlu ditentukan |
| 40 | SetViewAttachmentReas | 1× | SetDataViewKlaimReas_Act | B-9 PLA/DLA |
| 41 | ShowCoverage | 1× | CallActivityInputRegister | perlu ditentukan |
| 42 | TransferToKasir_act_Leader | 1× | SaveApprovalAkseptasiPaymentLeader_Act | B-10 Akseptasi |
| 43 | UpdateStatusMasterKomitexol | 1× | InsertUpdateMasterXOL | B-9 PLA/DLA |
| 44 | UploadDocumentToGoogleStorage | 1× | SetStsSalvagePNC_act | S-1 Dokumen |
| 45 | ValidasiSisaTSI | 1× | SetNilaiResikoSendiri | perlu ditentukan |

#### Bawaan Pega — tidak perlu diminta

Berawalan px/py/pz, milik ruleset Pega. Perilakunya baku dan akan digantikan mekanisme setara di sistem baru, bukan diporting.

| Activity | Dipanggil | Oleh |
| --- | --- | --- |
| pxAddChildWork | 1× | SetChildKomitePerAdjustment_act |
| pxChooseBestRuleSet | 1× | pxShowReport |
| pxTransferAssignment | 1× | GCNMTransferDataKlaim_act |
| pxUploadCSVResults | 1× | PNCUploadAutoClaimSlikOJK |
| pyDeleteAttachmentContent | 1× | DeleteAttachment |

### Cara Meminta ke DBA

Daftar di atas dapat dikirim apa adanya. Untuk mempercepat, berikut query yang dapat dijalankan DBA guna menarik seluruh source sekaligus.

Query penarikan source:

SELECT owner, name, type, line, text

FROM all_source

WHERE (owner, name) IN (

('COLLECTION', 'P_GET_DATA_REFUND'),

('GENERAL', 'GET_TOKEN_STORAGE'),

('POOLDATA', 'KONVERSIT_VEHICLELIST'),

('POOLDATA', 'ADD_NEWMASTERVIRTUALACCOUNT'),

('POOLDATA', 'CONVERTJSONPRODUCTION'),

('POOLDATA', 'DOCTRAVEL_CVG'),

('POOLDATA', 'INSERT_KPIADJUSTER'),

('POOLDATA', 'INSERT_PLADLA'),

('POOLDATA', 'INSERT_PNCCHRONOLOGYTAT'),

('POOLDATA', 'INSERT_SALVAGE'),

('POOLDATA', 'INSERT_SALVAGE_DETAILS'),

('POOLDATA', 'INSERT_SURVEYORLIST'),

('POOLDATA', 'INSERT_UPDATE_MST_XOL'),

('POOLDATA', 'INSERTDATAAIKLAIMPNC'),

('POOLDATA', 'INSERTDATAKLAIMCABANG'),

('POOLDATA', 'INSERTDATAKOMITELIST'),

('POOLDATA', 'INSERTDATASFILLINGARCHIVE'),

('POOLDATA', 'INSERTMASTERRECOVERYKLAIM'),

('POOLDATA', 'INSERTMASTERREJECTEDKOMITE'),

('POOLDATA', 'INSERTPOLISTOJSON'),

('POOLDATA', 'MASTERPENOLAKANKLAIM1'),

('POOLDATA', 'MASTERPENOLAKANKLAIM2'),

('POOLDATA', 'PEGA_CONVERT_JSONKLAIM_PNC'),

('POOLDATA', 'PEGA_D_CAUSE_OF_LOSS'),

('POOLDATA', 'PEGA_D_PASAL_MASTER'),

('POOLDATA', 'PEGA_D_SURVEYORS'),

('POOLDATA', 'PEGA_JSON_INSERT_HISTORY_CLAIM_PNC'),

('POOLDATA', 'PEGA_JSON_KLAIM_PNC'),

('POOLDATA', 'PEGA_JSON_OS_AKSEP_KLAIM'),

('POOLDATA', 'PEGA_LOGJSON_LOG'),

('POOLDATA', 'PEGA_LST_DET_TYPE_DOC'),

('POOLDATA', 'PEGA_LST_DET_TYPE_DOC_BUSINESS'),

('POOLDATA', 'PEGA_LST_DOC_TYPE'),

('POOLDATA', 'PEGA_M_BENGKEL_HE'),

('POOLDATA', 'PEGA_M_CAUSE_OF_LOSS'),

('POOLDATA', 'PEGA_M_DOMINAN_FACTOR'),

('POOLDATA', 'PEGA_M_GROUPING_SPAREPART_HE'),

('POOLDATA', 'PEGA_M_PANEL_HE'),

('POOLDATA', 'PEGA_M_SPAREPART_HE'),

('POOLDATA', 'PEGA_M_STS_CLAIM'),

('POOLDATA', 'PEGA_M_SUPPLIER'),

('POOLDATA', 'PEGA_M_SURVEYORS'),

('POOLDATA', 'PEGA_MST_USER_TEKNIS'),

('POOLDATA', 'PNC_INSERT_EMAIL_ADJUSTER'),

('POOLDATA', 'PROC_JOBPERSONALACCIDENTKLAIM'),

('POOLDATA', 'PROCINSERTDATARECIVEDKLAIM'),

('POOLDATA', 'PROGRESS_CLAIM_PNC'),

('POOLDATA', 'SET_ATTACHFILETEMPSALVAGE'),

('POOLDATA', 'SET_ATTACHMENT_64BIT'),

('POOLDATA', 'UPDATE_LOG_PROTEKSI'),

('POOLDATA', 'UPDATEINSERT_PENGKINIANDATA'),

('POOLDATA', 'UPDATEPREMIUMTEMPLATE'),

('POOLDATA', 'UPDATEREAS'),

('POOLDATA', 'PROCESSNEWEDMOBJECTDATA'),

('POOLDATA', 'INSERTOBJECTBACKUP'),

('POOLDATA', 'INSERTT_PERSONLIST'),

('MBU', 'F_VALIDASI_KLAIM_PENGKINIAN'),

('POOLDATA', 'BASE64ENCODE'),

('POOLDATA', 'GET_GROUPBUSINESS_XOL'),

('POOLDATA', 'GET_INTERPOLASIPNC'),

('POOLDATA', 'GET_POSISI_PROGRESS_PNC'),

('POOLDATA', 'GET_POSISI_PROGRESS2'),

('POOLDATA', 'GETCURRENCYSTANDARD'),

('POOLDATA', 'GETSELISIHJAM')

)

ORDER BY owner, name, type, line;

Sebaran per skema:

| Skema | Jumlah objek |
| --- | --- |
| POOLDATA | 59 |
| (tanpa skema) | 2 |
| COLLECTION | 1 |
| GENERAL | 1 |
| MBU | 1 |

Catatan: objek KONVERSIT_VEHICLELIST dan PROCESSNEWEDMOBJECTDATA dipanggil tanpa nama skema, sehingga skemanya mengikuti user koneksi aplikasi. DBA perlu memastikan skema sebenarnya saat menarik source.

Yang juga perlu diminta bersamaan — tanpa ini source procedure saja belum cukup:

•  Definisi tabel yang disentuh tiap procedure (R-08), agar perilaku insert/update dapat dibaca utuh.

•  Grant dan sinonim — beberapa objek dipanggil tanpa skema, kemungkinan lewat sinonim publik.

•  Isi master `V_STS_CLAIM` (R-06), karena beberapa procedure menulis kolom status.

# Lampiran F — Rincian Penjenjangan Komite (D-14) dan DB Link (R-03)

Dokumen ini menjawab dua pertanyaan yang belum terjawab rinci di Steering:

1.  D-14 — aturan penjenjangan komite saat ini berada di mana saja?

2.  R-03 — DB Link dipakai pada proses apa saja, dan menyentuh objek apa saja?

Seluruh isi diekstraksi langsung dari 652 rule Connect-SQL dan 902 Activity di export XML.

## Bagian 1 — D-14: Penjenjangan Komite

### 1.1 Temuan utama: matriksnya sudah berupa master data

Pada Decision Log, D-14 dicatat sebagai "matriks lengkapnya belum ada, harus dikumpulkan dari tim bisnis". Setelah ditelusuri ke source, anggapan itu tidak sepenuhnya benar.

Matriks penjenjangan komite sudah ada sebagai data, tersimpan di tabel POOLDATA.EMAILKOMITE. Yang belum kita punya hanyalah isi tabelnya — dan itu satu query.

Buktinya ada di SetListComiteeClaimPerObjAdj step 98:

childPageKomite.KomiteLoop  := TempRDBSearchEmailKomite.pxResultCount

childPageKomite.KomiteCount := 1

Jumlah jenjang komite = jumlah baris yang dikembalikan query ke `EMAILKOMITE`. Bukan angka tetap, bukan aturan di dalam kode. Urutan jenjangnya ditentukan kolom DEGREE (ORDER BY DEGREE di semua query).

### 1.2 Struktur tabel POOLDATA.EMAILKOMITE

Kolom berikut disimpulkan dari 11 query berbeda yang membacanya. Tipe dan panjangnya belum diketahui (butuh DDL — R-08).

| Kolom | Perannya dalam penjenjangan |
| --- | --- |
| DEGREE | Urutan jenjang. Semua query ORDER BY DEGREE. Inilah yang menentukan siapa komite ke-1, ke-2, dst. |
| TYPE_BUSINESS | Lini bisnis. Nilai yang ditemukan: NONMBU, NONMBUAB, NONMBUC, BONDING, TRAVEL, PA |
| TYPE_KOMITE | Kelompok komite. Nilai 0–3. Ditentukan oleh logika di aktivitas (lihat §1.4) |
| LIMIT_BOTTOM | Ambang nilai bawah. Filter LIMIT_BOTTOM <= nilai klaim — komite dengan ambang di atas nilai klaim tidak ikut terpilih |
| LIMIT_BOTTOM_EXGRATIA | Ambang khusus untuk klaim Ex-Gratia pada lini Travel |
| OPERATOR_ID | User komite — menjadi tujuan penugasan (Param.AssignTo) |
| EMAIL · CC | Alamat notifikasi komite |
| STS_AKTIF | Aktif/tidak. Semua query menyaring = 1 |
| STS_ADJ | Berlaku untuk komite adjustment (penetapan nilai) |
| STS_REG | Berlaku untuk notifikasi saat registrasi |
| STS_REJECT | Berlaku untuk komite penolakan |
| STS_EXGRATIA | Berlaku untuk klaim Ex-Gratia |
| STS_ABS | Penanda user sedang tidak aktif (absen) — dicek terpisah |
| ID | Kunci baris; dipakai langsung pada kasus PA PHK (WHERE ID = 2) |

### 1.3 Sebelas query yang membaca tabel ini

Masing-masing melayani skenario berbeda. Perbedaannya ada pada kombinasi filter status dan ambang nilai — inilah bentuk nyata "matriks" yang dimaksud D-14.

| Query (RDB rule) | Filter yang membedakan | Dipakai untuk |
| --- | --- | --- |
| EmailKomiteBerjenjang_sql | STS_ADJ=1 + TYPE_BUSINESS + TYPE_KOMITE + LIMIT_BOTTOM | Komite adjustment umum (Non-MBU) |
| EmailKomiteBerjenjangBonding_sql | STS_ADJ=1 + TYPE_BUSINESS saja — tanpa ambang nilai | Bonding |
| EmailKomiteBerjenjangTravel_sql | TYPE_BUSINESS=TRAVEL + LIMIT_BOTTOM | Travel |
| EmailKomiteBerjenjangTravelExGratia_sql | STS_EXGRATIA + LIMIT_BOTTOM_EXGRATIA | Travel Ex-Gratia |
| EmailKomiteBerjenjangPA_sql | STS_ADJ=1 + TYPE_BUSINESS + LIMIT_BOTTOM | Personal Accident |
| EmailKomiteBerjenjangPATKI_sql | ditambah TYPE_KOMITE=2 | PA untuk Tenaga Kerja Asing |
| EmailKomiteBerjenjangPAPHK_sql | `WHERE ID = 2` — baris tetap, tanpa filter lain | PA kasus PHK |
| EmailKomiteBerjenjangSimasnet_sql | ditambah pengacakan dbms_random.value | Simasnet |
| EmailKomiteAdjuster_sql | STS_AKTIF + TYPE_BUSINESS + TYPE_KOMITE + LIMIT_BOTTOM | Komite fee adjuster |
| EmailKomiteSalvage_sql | sama, konteks salvage | Komite salvage |
| GetEmailKomiteSimasnet_Reject | STS_REJECT=1 | Komite penolakan |
| getEmailKomite_Register | STS_REG=1 + TYPE_BUSINESS | Notifikasi saat registrasi (bukan penjenjangan) |

Perhatikan EmailKomiteBerjenjangPAPHK_sql yang memakai WHERE ID = 2 — satu baris tetap yang di-hardcode di dalam query. Bila baris itu berpindah ID, alur PA PHK diam-diam salah.

### 1.4 Di mana logika pemilihannya berada

Sebelum query dijalankan, tiga parameter harus ditetapkan lebih dulu. Di sinilah aturan bisnis yang sebenarnya berada — dan di sinilah masalahnya.

| Parameter | Dipetakan ke kolom | Ditetapkan di |
| --- | --- | --- |
| tempAdj.ConvertAdjustmentValue | LIMIT_BOTTOM | Nilai settlement × kurs — SetListComiteeClaimAI / SetListComiteeClaimPerObjAdj step 61–63 |
| tempAdj.pyMemo | TYPE_BUSINESS | SetEmailKomite step 8–23 |
| tempAdj.AcceptedNo | TYPE_KOMITE | SetEmailKomite step 8–22 |

Nilai yang dibandingkan dengan LIMIT_BOTTOM berbeda menurut jenis pembayaran:

| Payment type | Nilai yang dipakai |
| --- | --- |
| 1 Final · 2 Interim · 5 Adjustment · Ex-Gratia | AdjustmentValue × kurs |
| 3 Salvage | SalvageValue × kurs |
| lainnya | AdjusterFeeValue × kurs |

Empat aktivitas menetapkan parameter ini, masing-masing dengan aturan sendiri:

| Aktivitas | Konteks |
| --- | --- |
| SetEmailKomite | Jalur utama — 32 step, menentukan TYPE_BUSINESS dan TYPE_KOMITE untuk Non-MBU, Bonding, Travel, PA |
| SetEmailKomiteAdjuster | Komite fee adjuster |
| SetEmailKomiteSalvage | Komite salvage |
| SetEmailKomiteSimasnet | Jalur Simasnet |

### 1.5 Masalah pada logika pemilihan

Aturan di keempat aktivitas itu bercampur dengan nama orang. Contoh nyata dari SetEmailKomite:

step 10  jika nilai <= 50.000.000 DAN UserTeknis = "ELLENSUPRIYATI"

maka TYPE_KOMITE := "1" dan nilai pembanding dipaksa jadi 50.000.001

// komentar asli: "kalo ellen < 50jt, komite start dari INDRA"

step 14  jika nilai <= 100.000.000 DAN UserTeknis = "INDRAGUNAWAN..."

maka TYPE_KOMITE := "2" dan nilai pembanding dipaksa jadi 100.000.001

step 12  jika nilai <= 50.000.000 DAN UserTeknis = "YOHANES..."

maka TYPE_BUSINESS := "NONMBUAB", TYPE_KOMITE := "0"

Polanya: nilai pembanding sengaja dinaikkan melewati ambang agar jenjang komite tertentu ikut atau tidak ikut terpilih, dengan syarat siapa PIC Teknis-nya.

Ditambah percabangan berdasarkan hostname server:

GetKomiteApproval step 1:

ConvertAdjustmentValue := jika server = "pega.sinarmasinsurance-timorleste.com"

maka 3.500  selain itu  50.000.000

GetKomiteApproval step 2:

jika jabatan user = "PA" atau "TRAVEL" maka 30.000.000

Angka 3.500 versus 50.000.000 adalah mata uang berbeda — entitas USD memakai 3.500.

### 1.5.1 Telusur lengkap ambang 3.500

Angka 3.500 hanya muncul di dua aktivitas, tiga tempat. Tidak ada satu pun di SQL, Section, Harness, When, Data Transform, Flow Action, maupun Report Definition — seluruh kemunculan di sana terbukti hanya timestamp, pyAutomationID, dan checksum.

| # | Lokasi | Bentuk | Pemicu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GetKomiteApproval step 1 | ConvertAdjustmentValue := @If(pxRequestor.pxReqServer == "pega.sinarmasinsurance-timorleste.com", 3500, 50000000) | Hostname server |
| 2 | SetEmailKomite step 11 | syarat ConvertAdjustmentValue <= 3500 → set TYPE_KOMITE = 1, nilai dipaksa 3501 | LSC_ID = "SMI" dan UserTeknis = "ELLENSUPRIYATI" |
| 3 | SetEmailKomite step 13 | syarat ConvertAdjustmentValue <= 3500 → set TYPE_KOMITE = 0 | LSC_ID = "SMI" |

Pasangan USD untuk ambang 100.000.000 adalah 7.000, di tempat yang sama:

| # | Lokasi | Bentuk | Pemicu |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | SetEmailKomite step 15 | syarat <= 7000 → set TYPE_KOMITE = 2, nilai dipaksa 7001 | LSC_ID = "SMI" dan UserTeknis = "INDRAGUNAWAN" |
| 5 | SetEmailKomite step 18 | TYPE_KOMITE := @If(ConvertAdjustmentValue > 7000, 2, 1) | LSC_ID = "SMI" |

Rasio kedua pasangan konsisten: 50.000.000 ÷ 3.500 ≈ 100.000.000 ÷ 7.000 ≈ 14.285. Ini kurs IDR/USD yang dibekukan ke dalam kode — bukan diambil dari master kurs yang sudah dipakai di tempat lain untuk mengonversi nilai klaim.

Catatan: CompressImage_Act juga memuat angka 7000, tetapi itu ambang ukuran berkas untuk kompresi gambar — tidak berhubungan dengan komite.

### 1.5.2 Dua mekanisme berbeda untuk hal yang sama

Ini temuan yang paling perlu diperhatikan. Kedua lokasi di atas menentukan "entitas mana ini" dengan cara yang berbeda dan dikelola terpisah:

|  | GetKomiteApproval | SetEmailKomite |
| --- | --- | --- |
| Cara mengenali entitas | Membandingkan hostname dengan teks literal | Membaca TempGetApp.LSC_ID |
| Sumber nilainya | Ditulis di dalam kode | Hasil query tabel POOLDATA.DB_LINK_PEGA |
| Dipakai di | 1 tempat | 22 tempat |

LSC_ID berasal dari GetLinkAppClaim, yang menjalankan:

SELECT app AS "LSC_ID", NPP AS "LSC_NOTE"

FROM pooldata.db_link_pega

WHERE appip LIKE '%' || <hostname server> || '%'

Artinya pemetaan hostname → entitas sudah berupa master data di tabel DB_LINK_PEGA, dengan nilai yang ditemukan: ASM, SIMASNET, SMI, PEGAKREDIT. Bila lookup gagal, GetLinkAppClaim step 3 jatuh ke nilai baku ASM.

Akibat dari ketidakkonsistenan ini: bila server entitas USD dipindah atau namanya diubah, SetEmailKomite tetap benar karena membaca tabel, sedangkan GetKomiteApproval diam-diam jatuh ke 50.000.000 — ambang rupiah dipakai untuk klaim dolar. Selisihnya sekitar 14.000 kali lipat, dan tidak ada pesan kesalahan yang muncul.

### 1.5.3 Kapan masing-masing ambang benar-benar dipakai

Ambang di GetKomiteApproval tidak dipakai di jalur klaim normal. Rantai pemanggilannya:

ValidationTypePaymentAdj

├─ s43 → SetListComiteeClaimPerObjAdj      ← JALUR KLAIM NORMAL

│         s61–63  ConvertAdjustmentValue := nilai settlement × kurs

│         s86–89  → SetEmailKomiteSimasnet / SetEmailKomite /

│                    SetEmailKomiteSalvage / SetEmailKomiteAdjuster

│         s98     KomiteLoop := jumlah baris hasil query

└─ s45 → SetListComiteeClaimAI             ← JALUR AI, pola sama

GetKomiteApproval                            ← JALUR TERPISAH

dipanggil hanya oleh: CNMInsertDetailSurveyors_act s7

CNMUpdateMasterRekening_act s31

s1  ConvertAdjustmentValue := 3500 / 50.000.000   ← ambang tetap

s2  := 30.000.000  bila jabatan user = PA atau TRAVEL

s11 → SetEmailKomite

Jadi:

•  Jalur klaim normal — ConvertAdjustmentValue berisi nilai settlement hasil konversi

kurs. Angka 3.500 hanya muncul sebagai batas pembanding di syarat step 11 dan 13.

•  Jalur `GetKomiteApproval` — dipakai dua aktivitas master data (input detail surveyor dan

pembaruan master rekening). Di sini ConvertAdjustmentValue berisi ambang tetap, bukan   nilai klaim.

Satu properti dipakai untuk dua makna berbeda. Kadang berarti "nilai klaim", kadang berarti "ambang". Yang menentukan maknanya adalah aktivitas mana yang berjalan terakhir — dan itu tidak terlihat saat membaca salah satu aktivitas saja.

### 1.5.4 Yang harus dilakukan di sistem baru

| Masalah | Perlakuan |
| --- | --- |
| Ambang 3.500 / 7.000 / 50jt / 100jt / 30jt di kode | Master data per entitas dan per mata uang (D-15) |
| Kurs 14.285 dibekukan lewat pasangan angka | Pakai master kurs yang sudah ada, jangan bekukan pasangan ambang |
| Pengenalan entitas lewat hostname literal | Selalu lewat pemetaan entitas — jangan pernah membandingkan hostname di kode (§14.4) |
| ConvertAdjustmentValue berarti dua hal | Pisahkan: NilaiSettlement dan AmbangKomite sebagai dua konsep berbeda |
| Nama orang jadi syarat (ELLENSUPRIYATI, INDRAGUNAWAN, YOHANESRAYMONDADIKARTA) | Peran dan izin dari master data, bukan identitas orang |

Yang perlu dikonfirmasi ke tim bisnis: apakah entitas USD memang hanya satu (SMI), dan apakah ambang 3.500/7.000 masih berlaku — mengingat kurs 14.285 sudah tidak mencerminkan kurs saat ini.

Seluruh perilaku ini masuk lingkup D-15: nama orang, ambang nilai, dan hostname menjadi master data yang dapat diubah tanpa deploy. Yang perlu dipastikan ke tim bisnis bukan "berapa jenjangnya", melainkan mana aturan yang masih berlaku dan mana yang sisa tambalan lama.

### 1.6 Mekanisme perputaran jenjang

SetListComiteeClaim*   KomiteLoop  := jumlah baris hasil query EMAILKOMITE

KomiteCount := 1

│

▼

KomiteRouter           KomiteCount = 1 → workbasket "komitepnc"

KomiteCount = 2 → workbasket "komitepnc2"

KomiteCount = 3 → workbasket "komitepnc3"

KomiteCount = 4 → workbasket "komitepnc4"

KomiteCount := KomiteCount + 1 ; AcceptStatus := ""

│

▼

Komite mengambil keputusan  AcceptStatus = 1 (setuju) / 2 (tolak)

│

▼

IsKomiteLoop (when)    AcceptStatus = 1  DAN  KomiteCount <= KomiteLoop

├─ benar → ulang ke KomiteRouter (jenjang berikutnya)

└─ salah → selesai

Aturan tambahan yang ditemukan:

•  Menolak = langsung selesai. KomitePost_Adjustment step 65 dan KomitePost_LiableKlaim

step 22–23: bila AcceptStatus = 2, KomiteCount dipaksa sama dengan KomiteLoop sehingga   perulangan berhenti. Penolakan satu jenjang membatalkan seluruh sisa jenjang.

•  Persetujuan penuh baru diakui di jenjang terakhir. IsKomiteApprove di-set 1 hanya

ketika KomiteCount == KomiteLoop dan AcceptStatus = 1.

•  `KomitePost_Reject` step 2 menetapkan KomiteLoop := -1 — penanda alur penolakan.

•  Batas 4 jenjang berasal dari router, bukan dari data. Bila EMAILKOMITE mengembalikan

lebih dari 4 baris, KomiteRouter tidak punya cabang untuk jenjang ke-5.

### 1.7 Yang perlu diminta untuk melengkapi D-14

| # | Yang diminta | Kepada | Kenapa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Isi tabel POOLDATA.EMAILKOMITE (seluruh baris, seluruh kolom) | DBA | Inilah matriks penjenjangan yang sebenarnya |
| 2 | DDL tabel EMAILKOMITE | DBA | Tipe kolom, panjang, constraint (bagian dari R-08) |
| 3 | Konfirmasi aturan berbasis nama orang di SetEmailKomite step 8–23 | Tim bisnis | Mana yang masih berlaku, mana sisa tambalan lama |
| 4 | Konfirmasi ambang 50jt / 30jt / 100jt / 3.500 | Tim bisnis | Apakah masih berlaku, dan apakah 3.500 memang USD Timor-Leste |
| 5 | Apakah jenjang bisa lebih dari 4 | Tim bisnis | Batas 4 saat ini berasal dari router, bukan dari data |

Query untuk permintaan nomor 1:

SELECT ID, DEGREE, TYPE_BUSINESS, TYPE_KOMITE,

LIMIT_BOTTOM, LIMIT_BOTTOM_EXGRATIA,

OPERATOR_ID, EMAIL, CC,

STS_AKTIF, STS_ADJ, STS_REG, STS_REJECT, STS_EXGRATIA, STS_ABS

FROM POOLDATA.EMAILKOMITE

ORDER BY TYPE_BUSINESS, TYPE_KOMITE, LIMIT_BOTTOM, DEGREE;

Dampak ke status D-14: dari "matriks belum ada" menjadi "matriks ada sebagai master data, tinggal diambil isinya". Ini menurunkan bobot risikonya secara berarti — dan sekaligus membuktikan bahwa keputusan D-15 (nilai bisnis jadi master data) memang arah yang benar, karena sistem lama pun sudah setengah jalan ke sana.

## Bagian 2 — R-03: Inventaris DB Link

### 2.1 Ringkasan

| Ukuran | Jumlah |
| --- | --- |
| Total pemakaian DB Link | 64 |
| DB Link berbeda | 6 |
| Objek remote unik | 28 |
| Rule Connect-SQL yang memakainya | 27 |

| DB Link | Pemakaian | Objek | Rule | Sistem sumber |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| @ASMD | 55 | 20 | 24 | Database inti ASM (produksi) |
| @SIMASNET | 3 | 2 | 1 | Simasnet |
| @SMI | 2 | 2 | 1 | Sinarmas MSIG |
| @OPJAVA | 2 | 2 | 1 | Sistem OPJAVA |
| @PROD_ASM | 1 | 1 | 1 | Produksi ASM |
| @PROD_TKA | 1 | 1 | 1 | Sistem TKA |

@ASMD menyumbang 86% dari seluruh pemakaian. Bila hanya satu integrasi yang bisa diprioritaskan, itu adalah ASMD.

### 2.2 Objek remote — apa dan untuk apa

| DB Link | Objek remote | Jenis | Rule | Untuk apa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| @ASMD | DATAMINING.GET_WORKING_HOURS | function | 6 | Menghitung selisih jam kerja antara dua waktu — dipakai untuk TAT dan KPI, agar akhir pekan dan hari libur tidak ikut terhitung |
| @ASMD | HRDASM.V_HRD_MST | tabel/view | 5 | Master pegawai HRD — mencari cabang, atasan, dan unit kerja seorang user |
| @ASMD | LST_USER_ASURANSI | tabel/view | 3 | Pemetaan user aplikasi ke kode cabang asuransi |
| @ASMD | MST_DET_SALES | tabel/view | 3 | Detail data sales/agen per polis — dipakai saat recovery dan penelusuran sumber bisnis |
| @ASMD | GENERAL.LST_MITRA | tabel/view | 2 | Master mitra (bengkel, investigator, surveyor eksternal) beserta akun login-nya |
| @ASMD | GENERAL.MST_BUKA_PROTEKSI | function | 2 | Procedure pembukaan proteksi di sistem sumber — dipanggil saat Open Protection dibuat |
| @ASMD | GET_NAMA_AGEN | function | 2 | Function: kode agen → nama agen |
| @ASMD | GET_NAMA_BISNIS | function | 2 | Function: kode bisnis → nama lini bisnis |
| @ASMD | GET_NAMA_CABANG | function | 2 | Function: kode cabang → nama cabang |
| @ASMD | GET_NAMA_CLIENT | function | 2 | Function: ID client → nama tertanggung |
| @ASMD | GET_NAMA_MO | function | 2 | Function: kode MO → nama Marketing Officer |
| @ASMD | MST_SALES | tabel/view | 2 | Master sales — dipakai bersama GET_NAMA_AGEN pada layar polis |
| @ASMD | COLLECTION.MST_DET_SALES | tabel/view | 1 | Sama seperti di atas, diakses lewat skema COLLECTION untuk laporan tanggal registrasi |
| @ASMD | COLLECTION.TEMP_PREMI_WOM | tabel/view | 1 | Data premi WOM Finance — dipakai menghitung total premi |
| @ASMD | GENERAL.HRD_LBR | tabel/view | 1 | Kalender hari libur perusahaan — dasar perhitungan hari kerja |
| @ASMD | GL.T_ALL_PAYMENT | tabel/view | 1 | Riwayat pembayaran di General Ledger — dicari berdasarkan nomor rekening |
| @ASMD | LST_DET_CABANG | tabel/view | 1 | Detail cabang |
| @ASMD | MBU.T_CADANGAN_KLAIM_KREDIT_04203 | tabel/view | 1 | Cadangan klaim kredit Mandala Finance — dipakai menghitung total premi |
| @ASMD | TREATY_LOSS | tabel/view | 1 | Data kerugian treaty — dipakai laporan outstanding per cabang |
| @ASMD | V_KLAIM | tabel/view | 1 | View klaim di sistem sumber — dicek saat membuka proteksi agar tidak dobel |
| @OPJAVA | NEW_GENERAL.M_USER | tabel/view | 1 | Master user sistem OPJAVA |
| @OPJAVA | NEW_GENERAL.M_USER_JOB | tabel/view | 1 | Beban kerja (job count) per user — dipakai menyeimbangkan penugasan |
| @PROD_ASM | POOLDATA.AGENT | tabel/view | 1 | Master agen di database produksi ASM |
| @PROD_TKA | ANEKA.MST_SHARE_PU | tabel/view | 1 | Master share Penanggung Utama untuk lini TKA — dipakai perhitungan spreading |
| @SIMASNET | GENERAL.MST_BUKA_PROTEKSI | function | 1 | Procedure pembukaan proteksi di sistem sumber — dipanggil saat Open Protection dibuat |
| @SIMASNET | V_KLAIM | tabel/view | 1 | View klaim di sistem sumber — dicek saat membuka proteksi agar tidak dobel |
| @SMI | GENERAL.MST_BUKA_PROTEKSI | function | 1 | Procedure pembukaan proteksi di sistem sumber — dipanggil saat Open Protection dibuat |
| @SMI | V_KLAIM | tabel/view | 1 | View klaim di sistem sumber — dicek saat membuka proteksi agar tidak dobel |

### 2.3 Proses bisnis yang terdampak

Dikelompokkan menurut proses, bukan menurut rule — inilah yang menentukan modul mana yang tertahan bila API penggantinya belum ada.

| Proses bisnis | Objek remote yang dipakai | Modul terdampak |
| --- | --- | --- |
| Pencarian & tampilan Polis | GET_NAMA_AGEN · GET_NAMA_BISNIS · GET_NAMA_CABANG · GET_NAMA_CLIENT · GET_NAMA_MO · MST_SALES · LST_DET_CABANG | B-1 |
| Open Protection | MST_BUKA_PROTEKSI · V_KLAIM · MST_BUKA_PROTEKSI · V_KLAIM · MST_BUKA_PROTEKSI · V_KLAIM | B-13 |
| Registrasi · Komite · Master user | V_HRD_MST · LST_USER_ASURANSI | B-2 · B-7 · F-4 |
| Spreading TKA | AGENT · MST_SHARE_PU | B-4 · B-9 |
| Laporan TAT & KPI | GET_WORKING_HOURS | S-2 · S-7 |
| Salvage & Recovery | MST_DET_SALES | B-12 |
| Investigator & Laporan Mitra | LST_MITRA | B-11 · S-2 |
| Laporan Compliance & TAT | MST_DET_SALES | S-2 |
| Perhitungan Premi | TEMP_PREMI_WOM | B-5 |
| Perhitungan hari kerja (TAT) | HRD_LBR | S-7 |
| Pencarian klaim by rekening | T_ALL_PAYMENT | B-10 |
| Perhitungan Premi (Asuransi Kredit) | T_CADANGAN_KLAIM_KREDIT_04203 | B-5 |
| Laporan Outstanding per Cabang | TREATY_LOSS | S-2 |
| Master User Teknis | M_USER | F-4 |
| Master User Teknis (beban kerja) | M_USER_JOB | F-4 · B-6 |

### 2.4 Daftar lengkap 27 rule pemakai

| Rule Connect-SQL | DB Link | Objek remote | Dipanggil aktivitas |
| --- | --- | --- | --- |
| AmbilDataKlaimDenganNoRekening | @ASMD | T_ALL_PAYMENT | PNCSearchHistoryKlaim_Act |
| BrowseNonMBUUsers | @ASMD | V_HRD_MST | PNCCallRDBName_act |
| ExportDataKomitesKlaimNONMBU | @ASMD | GET_WORKING_HOURS | PNCReportDataKomites_act |
| GetIDCabang1 | @ASMD | V_HRD_MST · LST_USER_ASURANSI | GetLostAdjuster_act, KomitePost_Survey, SetTempLostAdjuster |
| ExportDetailMitraReport | @ASMD | LST_MITRA | PNCMitraReport_Act |
| GetDataOutstandingperCabangExport | @ASMD | TREATY_LOSS | ExportDataOSCabang |
| GetDataCabangToEmail | @ASMD | V_HRD_MST · LST_USER_ASURANSI | SendDataDariCabangKeKantorPusat_ACT |
| GetDataMitraLoginInvest | @ASMD | LST_MITRA | InjectDataInvetigatorMitra |
| SetTotalJobMstUserTeknis | @OPJAVA @ASMD | V_HRD_MST · M_USER · M_USER_JOB | SetTotalJob_act |
| CheckProtectTable | @ASMD | MST_BUKA_PROTEKSI | InsertOpenProtectionCase |
| InsertOpenPortectionCase | @SIMASNET | MST_BUKA_PROTEKSI · V_KLAIM | InsertOpenProtectionCase |
| InsertOpenPortectionCaseASM | @ASMD | MST_BUKA_PROTEKSI · V_KLAIM | InsertOpenProtectionCase |
| InsertOpenPortectionCaseSMI | @SMI | MST_BUKA_PROTEKSI · V_KLAIM | InsertOpenProtectionCase |
| CheckHoliday_SQL | @ASMD | HRD_LBR | GCNMTimeDifferenceWorkCalender_Act |
| BrowseDataPolicyRNWAllFilter_SQL | @ASMD | GET_NAMA_AGEN · GET_NAMA_BISNIS · GET_NAMA_CABANG · GET_NAMA_CLIENT · GET_NAMA_MO · MST_DET_SALES · MST_SALES | NextPageGrid_Act |
| BrowseDataPolicyRNWRTTAllFilter_SQL | @ASMD | GET_NAMA_AGEN · GET_NAMA_BISNIS · GET_NAMA_CABANG · GET_NAMA_CLIENT · GET_NAMA_MO · LST_DET_CABANG · MST_DET_SALES · MST_SALES | NextPageGrid_Act |
| GetMandalaFinancePremi_SQL | @ASMD | T_CADANGAN_KLAIM_KREDIT_04203 | GetTotalPremi |
| GetwomPremi | @ASMD | TEMP_PREMI_WOM | GetTotalPremi |
| GetShareTKA | @PROD_ASM @PROD_TKA | MST_SHARE_PU · AGENT | SetNilaiResikoSendiri, SpreadingTKA |
| BroswseKlaimByRegisterDate | @ASMD | MST_DET_SALES | PNCComplianceReport_Act, PNCTATReport1_Act |
| GetIDCabang | @ASMD | V_HRD_MST · LST_USER_ASURANSI | AchiveDocument_klaimAdmin, CheckViewPolis_act, CreateInputKlaim_PNC (+10) |
| GetRecoveryClaimData | @ASMD | MST_DET_SALES | Insert_mst_recoveryKlaimASM |
| BrowseDataKPIAdmin | @ASMD | GET_WORKING_HOURS | PNCReportKPIAdmin_Act |
| BrowseDataKPIAdmin_PA | @ASMD | GET_WORKING_HOURS | PNCReportKPIAdmin_Act |
| GetDataKPIAdmin | @ASMD | GET_WORKING_HOURS | PNCReportKPIAdmin_Act |
| GetDataKPIAdminPA | @ASMD | GET_WORKING_HOURS | PNCReportKPIAdmin_Act |
| GetDataKPIAdminPA_khususPA | @ASMD | GET_WORKING_HOURS | PNCReportKPIAdmin_Act_khususPA |

### 2.5 Enam API pengganti yang dibutuhkan

Digabung menurut sistem pemilik, bukan menurut objek — supaya jumlah pihak yang harus dikoordinasikan sesedikit mungkin.

| # | API yang dibutuhkan | Menggantikan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API Jam Kerja & Hari Libur | DATAMINING.GET_WORKING_HOURS (6 rule) · GENERAL.HRD_LBR | Tinggi — dipakai seluruh laporan TAT dan KPI |
| 2 | API Pegawai & Cabang | HRDASM.V_HRD_MST (5 rule) · LST_USER_ASURANSI (3) · LST_DET_CABANG | Tinggi — GetIDCabang dipanggil 13 aktivitas, termasuk registrasi |
| 3 | API Open Protection | GENERAL.MST_BUKA_PROTEKSI + V_KLAIM di 3 sistem (@ASMD, @SIMASNET, @SMI) | Tinggi — modul B-13 tidak jalan tanpa ini |
| 4 | API Master Sales & Agen | MST_DET_SALES · MST_SALES · POOLDATA.AGENT · fungsi GET_NAMA_* (5) | Sedang — sebagian besar hanya kode → nama, bisa disalin berkala |
| 5 | API Premi & Pembayaran | GL.T_ALL_PAYMENT · COLLECTION.TEMP_PREMI_WOM · MBU.T_CADANGAN_KLAIM_KREDIT_04203 | Sedang |
| 6 | API Mitra & User Lintas Sistem | GENERAL.LST_MITRA · NEW_GENERAL.M_USER · M_USER_JOB · ANEKA.MST_SHARE_PU · TREATY_LOSS | Rendah–Sedang |

### 2.6 Mana yang bisa dijembatani salinan berkala

Tidak semua harus menunggu API. Pembedaannya: apakah data harus mutakhir saat itu juga.

| Boleh disalin berkala | Wajib real-time |
| --- | --- |
| MST_SALES · MST_DET_SALES · POOLDATA.AGENT | GENERAL.MST_BUKA_PROTEKSI — procedure yang menulis ke sistem sumber |
| LST_DET_CABANG · LST_USER_ASURANSI | V_KLAIM — cek duplikat proteksi harus melihat kondisi terkini |
| GENERAL.HRD_LBR (kalender libur) | GL.T_ALL_PAYMENT — status pembayaran berubah setiap saat |
| ANEKA.MST_SHARE_PU · TREATY_LOSS | NEW_GENERAL.M_USER_JOB — beban kerja untuk penugasan |
| fungsi GET_NAMA_* → salin sebagai tabel referensi | HRDASM.V_HRD_MST — bila dipakai saat registrasi |

Catatan penting tentang `GENERAL.MST_BUKA_PROTEKSI`: ini satu-satunya objek remote yang bukan pembacaan, melainkan procedure yang menulis ke tiga sistem berbeda (@ASMD, @SIMASNET, @SMI). Penggantinya wajib API sungguhan dan wajib idempoten — salinan berkala tidak bisa dipakai, dan kegagalan di tengah tidak boleh menghasilkan proteksi ganda.

### 2.7 Risiko tersembunyi

•  Tiga sistem, satu proses. Open Protection memanggil procedure yang sama di @ASMD,

@SIMASNET, dan @SMI lewat tiga rule terpisah. Bila ketiganya diganti API, kontraknya harus   seragam — kalau tidak, satu proses bisnis akan punya tiga perilaku berbeda.

•  `GetIDCabang` adalah titik paling kritis. Dipanggil 13 aktivitas termasuk jalur

registrasi klaim. Bila API pegawai belum siap, modul B-2 ikut tertahan.

•  Perhitungan TAT bergantung penuh pada sistem lain. GET_WORKING_HOURS dan HRD_LBR

ada di @ASMD. Tanpa keduanya, seluruh laporan TAT dan KPI tidak dapat dihitung — dan itu   laporan yang dipakai harian.

•  Fungsi `GET_NAMA_*` tampak sepele tapi ada di query pencarian polis yang dipakai

di layar. Mengganti dengan join ke tabel salinan mengubah rencana eksekusi query — perlu   diukur ulang pada data sebesar produksi.